## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2022 | 3 | QUE220302104434 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | EMPEDRADO DE CAMINO A RINCÓN DE AGUA BUENA, CHITEJÉ DE LA CRUZ, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 7900 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 7900 | S | 403 | 417 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:13, direccion:RANCHERIA CHITEJÉ DE LA CRUZ, 76890 CHITEJÉ DE LA CRUZ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO PRINCIPAL A LA BOTIJA AMEALCO DE BONFIL Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO A RINCÓN DE AGUA BUENA A 100 METROS AL SUR DE LA ESCU, lon:-100.15415788, lat:20.15496574}} | 2022-06-06 | 2022-09-30 | 900000 | 994644.93 | 298393.48 | 298393.48 | 298393.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.225.FISMDF.22, contratista:ARGELIO MONTES OLVERA, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:994644.93, importe_modificado:994644.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:372.99}} | {2104434/proyecto_INICIO, 2104434/proyecto_PROCESO, 2104434/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302106589 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA A CIELO ABIERTO EN EL ATORON, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 71648 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 71648 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SAN BARTOLO - LA MURALLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 500 + undefined PARAJE EL ATORÓN, 76884 EL ATORÓN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , CAMINO SAN BARTOLO A LA MURALLA SE RECORREN 4.5 KILOMETROS DE LA CA, lon:-100.0178243, lat:20.202737}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 50000 | 50000 | 15000 | 15000 | 15000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.287.FISMDF.22, contratista:JAVIER CAJIGA RODRIGUEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:3979200.0, importe_modificado:3979200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:360.0}} | {2106589/proyecto_PROCESO, 2106589/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302106752 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA A CIELO ABIERTO EN LOMA LINDA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 74456 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 74456 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO AL PANTEÓN - CENTRO DE SALUD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 PUEBLO LOMA LINDA, 76897 LOMA LINDA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO AL PANTEÓN Y CARRETERA ESTATAL 300, CAMINO CENTRO DE SALUD LOS S, lon:-100.06665973, lat:20.08242349}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 135000 | 150000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.287.FISMDF.22, contratista:JAVIER CAJIGA RODRIGUEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:3979200.0, importe_modificado:3979200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1080.0}} | {2106752/proyecto_INICIO, 2106752/proyecto_PROCESO, 2106752/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302106787 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA A CIELO ABIERTO EN LOS ARENALES, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 74893 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 74893 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:8400.0, meta_modificada:8400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:99, direccion:CAMINO TRAMO EMPEDRADO EJIDO SAN JUAN DEHEDO - LOS ARENALES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 RANCHERIA LOS ARENALES SAN JUAN DEHEDÓ, 76896 LOS ARENALES (SAN JUAN DEHEDÓ), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO EMPEDRADO SAN, lon:-100.199998, lat:20.13803445}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 315000 | 350000 | 105000 | 105000 | 105000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.287.FISMDF.22, contratista:JAVIER CAJIGA RODRIGUEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:3979200.0, importe_modificado:3979200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2520.0}} | {2106787/proyecto_INICIO, 2106787/proyecto_PROCESO, 2106787/proyecto_INICIO, 2106787/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302106855 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA A CIELO ABIERTO EN MESILLAS, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 76230 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 76230 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA 330 - MESILLAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 400 RANCHERIA MESILLAS, 76886 MESILLAS, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO LA NORIA Y CARRETERA ESTATAL 330, CAMINO EMPEDRADO A MESILLAS SE ENTRA POR L, lon:-100.017576, lat:20.145036}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 90000 | 100000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.287.FISMDF.22, contratista:JAVIER CAJIGA RODRIGUEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:3979200.0, importe_modificado:3979200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:720.0}} | {2106855/proyecto_INICIO, 2106855/proyecto_PROCESO, 2106855/proyecto_INICIO, 2106855/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302106859 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA A CIELO ABIERTO EN LA MESA DE SAN MARTÍN, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 76248 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 76248 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:157, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SN TRAMO AMEALCO - LA BOTIJA KILÓMETRO KILÓMETRO 5 + 00 RANCHERIA MESA DE SAN MARTÍN, 76877 MESA DE SAN MARTÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO EMPEDRADO A SAN MARTÍN Y CAMINO EMPEDRADO, lon:-100.18926498, lat:20.22639755}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 90000 | 100000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.287.FISMDF.22, contratista:JAVIER CAJIGA RODRIGUEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:3979200.0, importe_modificado:3979200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:720.0}} | {2106859/proyecto_PROCESO, 2106859/proyecto_INICIO, 2106859/proyecto_PROCESO, 2106859/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302107074 | Proyecto de inversión | 66000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66000.0, modificado:66000.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE SERVIN AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 79384 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 79384 | S | 40 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:21, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LAGUNA DE SERVÍN, 76875 LAGUNA DE SERVÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE UBICAN 3 FRENTE AL BORDO 3 POR LA TIENDA DE LORETO ARRIBA DE LA Y 1 POR LA SALIDA A SAN PEDRO HUIMILPAN, lon:-100.26994249, lat:20.27205107}} | 2022-05-30 | 2022-12-31 | 66000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2107074/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302107191 | Proyecto de inversión | 77000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77000.0, modificado:77000.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 3 AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 82045 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 82045 | S | 19 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:47, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3RO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , SE UBICAN EN DIFERENTES PUNTOS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 3, lon:-100.05142761, lat:20.05581762}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 77000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2107191/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302107195 | Proyecto de inversión | 88000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88000.0, modificado:88000.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE YOSPHI, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 82075 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 82075 | S | 60 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:70, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA YOSPHÍ, 76887 YOSPHÍ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS ESTAN UBICADAS 6 POR LOS PICOS 5 POR LA PRESA, 3 POR LA ENTRADA A MANO IZQUIERDA EN UNA CASA BLANCA Y UN ZAGUAN VERDE, OTRA PO, lon:-99.95201818, lat:20.1698779}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 88000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2107195/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302107212 | Proyecto de inversión | 99000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99000.0, modificado:99000.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 5., AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 82344 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 82344 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:29, direccion:RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 5O. EL PASTOREO, 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 5TO. (EL PASTOREO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE SANTIAAGO MEXQUITITLAN BARRIO 5O. AMEALC, lon:-100.05283903, lat:20.06716062}} | 2022-06-20 | 2022-12-31 | 99000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2107212/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302107214 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA A CIELO ABIERTO EN SAN PEDRO TENANGO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 82479 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 82479 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:46, direccion:CAMINO TRAMO AMEALCO - LA LADERA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 200 INTERIOR SN RANCHERIA SAN PEDRO TENANGO, 76895 SAN PEDRO TENANGO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO AMEALCO A SAN PEDRO Y TERRACERIA CAMINO AL CERRITO, lon:-100.084641, lat:20.146409}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 225000 | 250000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.287.FISMDF.22, contratista:JAVIER CAJIGA RODRIGUEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:3979200.0, importe_modificado:3979200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1800.0}} | {2107214/proyecto_INICIO, 2107214/proyecto_PROCESO, 2107214/proyecto_INICIO, 2107214/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302107241 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA A CIELO ABIERTO EN EL PICACHO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 82971 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 82971 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO PICACHO - PRESA DEL TECOLOTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 00 + 300 RANCHERIA EL PICACHO, 76895 EL PICACHO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO VIEJO A LA PRESA DEL TECOLOTE Y , ENTRANDO POR LA CAPI, lon:-100.114187, lat:20.106645}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 50000 | 50000 | 15000 | 15000 | 15000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.287.FISMDF.22, contratista:JAVIER CAJIGA RODRIGUEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:3979200.0, importe_modificado:3979200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:360.0}} | {2107241/proyecto_INICIO, 2107241/proyecto_PROCESO, 2107241/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302107285 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA A CIELO ABIERTO, SAN JOSÉ ITHÓ, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 84002 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 84002 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSÉ ITHÓ - SAN PEDRO TENANGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 00 + 200 RANCHERIA SAN JOSÉ ITHÓ, 76894 SAN JOSÉ ITHÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO EMPEDRADO A SAN PEDRO TENANGO Y CAMINO EMPEDRADO AL CEN, lon:-100.12474, lat:20.16139103}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 50000 | 50000 | 15000 | 15000 | 15000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.287.FISMDF.22, contratista:JAVIER CAJIGA RODRIGUEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:3979200.0, importe_modificado:3979200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:360.0}} | {2107285/proyecto_INICIO, 2107285/proyecto_PROCESO, 2107285/proyecto_INICIO, 2107285/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302107289 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA A CIELO ABIERTO, SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3RO., AMEALCO DE BONFIL. QRO - 84029 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 84029 | S | 0 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4800.0, meta_modificada:4800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:47, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA BARRIO SEGUNDO - BARRIO TERCERO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 500 BARRIO SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3RO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO EMPEDRADO A, lon:-100.035179, lat:20.064513}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 180000 | 200000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.287.FISMDF.22, contratista:JAVIER CAJIGA RODRIGUEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:3979200.0, importe_modificado:3979200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1440.0}} | {2107289/proyecto_PROCESO, 2107289/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302107515 | Proyecto de inversión | 10800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10800.0, modificado:10800.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE EL VARAL, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 88036 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 88036 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:12, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL VARAL, 76896 EL VARAL, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOMA BONITA HASTA DONDE TERMINA EL EMPEDRADO.COMO A 150 METROS HACIA ARRIBA DE LA PRIMARIA DEL VARAL. A 100 METROS DE LA PRIMARIA EL VAR, lon:-100.19362801, lat:20.11478604}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 10800 | 10800 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-011/DS/2022, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:899951.2, importe_modificado:899951.2}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2107515/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302107536 | Proyecto de inversión | 11637.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11637.93, modificado:11637.93}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 88347 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 88347 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:51, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL SAUCITO, 76888 EL SAUCITO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS ESTAN UBICADAS UNA FRENTE A LA IGLESIA OTRA EN LA CALLE LA LOMA Y OTRA EN LA CALLE GARAMBULLO, AL FONDO, lon:-99.99238412, lat:20.2002166}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 11637.93 | 11637.93 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-012/DS/2022, contratista:GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:767339.84, importe_modificado:767339.84}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2107536/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302107612 | Proyecto de inversión | 19396.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19396.55, modificado:19396.55}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 5, AMEALCO DE BONFIL ,QRO. - 89865 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 89865 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:29, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 5O. EL PASTOREO, 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 5TO. (EL PASTOREO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , SE UBICAN 3 DE LAS VIVIENDAS A 200 METROS DE LA ESCUELA TIERR, lon:-100.04498552, lat:20.07785585}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 19396.55 | 19396.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-012/DS/2022, contratista:GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:767339.84, importe_modificado:767339.84}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2107612/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302107792 | Proyecto de inversión | 585000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585000.0, modificado:585000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE CUISILLO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 93329 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 93329 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:121, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA CUICILLO BARRIO DE SAN ILDEFONSO, 76887 CUISILLO (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , 2 DE LAS VIVIENDAS SE UBICAN EN LA CALLE CRUZ EN UNA TIENDA EN LA ENTRADA 3 SE UBICAN , lon:-99.94267383, lat:20.13831064}} | 2022-06-20 | 2022-12-31 | 526500 | 585000 | 175500 | 175500 | 175500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.177.FISMDF.22, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.299389361E7, importe_modificado:1.299389361E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.7}} | {2107792/proyecto_PROCESO, 2107792/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302107795 | Proyecto de inversión | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, modificado:390000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL PICACHO. AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 93340 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 93340 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:30, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL PICACHO, 76895 EL PICACHO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , 3 DE LAS VIVIENDAS SE UBICAN SOBRE LA CARRETERA DEL LINDERO AL POTRERO A 50 MTS DELMANANTIAL 2 DE LAS VIVIENDAS SE LOCALIZAN DEBAJO , lon:-100.11458751, lat:20.11398616}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 351000 | 390000 | 117000 | 117000 | 117000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.177.FISMDF.22, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.299389361E7, importe_modificado:1.299389361E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.8}} | {2107795/proyecto_PROCESO, 2107795/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302107817 | Proyecto de inversión | 325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:325000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA SOLEDAD AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 93554 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 93554 | S | 10 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:52, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA SOLEDAD, 76894 LA SOLEDAD, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE UBICAN UNA A TRES CASAS DESPUES DE LA FRUTERIA 2 POR EL DEPOSITO DE AGUA Y 2 POR LA ENTRADA DE SAN IGNACIO SEGUNDA , lon:-100.19673833, lat:20.16833464}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 292500 | 325000 | 97500 | 97500 | 97500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.177.FISMDF.22, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.299389361E7, importe_modificado:1.299389361E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.5}} | {2107817/proyecto_INICIO, 2107817/proyecto_PROCESO, 2107817/proyecto_INICIO, 2107817/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302107824 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:130000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LOS ARBOLES AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 93618 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 93618 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:89, direccion:RANCHERIA LOS ÁRBOLES, 76893 LOS ÁRBOLES, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA UBICACION DE LAS VIVIENDAS SE ENCUENTAN A 1 KM RUMBO AL RIO AV TREJO CALLE SN Y OTRA A 100 M ANTES DE LAS ESCUELAS, lon:-100.12490634, lat:20.0536515}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 117000 | 130000 | 39000 | 39000 | 39000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.177.FISMDF.22, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.299389361E7, importe_modificado:1.299389361E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.6}} | {2107824/proyecto_PROCESO, 2107824/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302108497 | Acción | 925220.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:925220.38, modificado:1036418.66}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 101682 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 101682 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.144195, lat:20.186444}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 932776.79 | 1036418.66 | 111198.3 | 111198.3 | 110000.01 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AD-SERV/FISMDF22-013/2022, contratista:GILBERTO ARRIAGA LEIVA, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:134560.0, importe_modificado:134560.0}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AD-SERV/FISMDF22-011/2022, contratista:JOSUE EDUARDO GONZALEZ ESCOBAR, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:385207.54, importe_modificado:385207.54}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AD-SERV/FISMDF22-012/2022, contratista:JESUS LEONARDO FLORES CASTRO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:405452.84, importe_modificado:405452.84}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.11}} | {2108497/proyecto_INICIO, 2108497/proyecto_PROCESO, 2108497/proyecto_INICIO, 2108497/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302117162 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS, LA COFRADIA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 149280 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 149280 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1950.0, meta_modificada:1950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:10, direccion:INTERIOR SN LA COFRADIA, 76870 LA COFRADÍA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LA COFRADIA. AMEALCO DE BONFIL QRO., lon:-100.13765463, lat:20.22657818}} | 2022-07-25 | 2022-10-29 | 890969.44 | 890969.44 | 760062.93 | 760062.93 | 760062.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.313.FISMDF.22, contratista:CONSTRUCTORA ARCONTT S.A DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:890969.44, importe_modificado:890969.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1646.8}} | {2117162/proyecto_INICIO, 2117162/proyecto_PROCESO, 2117162/proyecto_INICIO, 2117162/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302118147 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VARIAS CALLES EN LAS AMERICAS AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 153367 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 153367 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:INTERIOR SN AMEALCO DE BONFIL, 76850 AMEALCO DE BONFIL, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL PROYECTO SE DESARROLLARA EN AMEALCO DE BONFIL EN CALLE HACIENDA LOS REYES ENTRE CALLE HACIENDA LA TORRE. AMEALCO DE BONFIL Q, lon:-100.14046193, lat:20.17989875}} | 2022-07-25 | 2022-10-29 | 315000 | 346186.76 | 103856.03 | 103856.03 | 103856.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.319.FISMDF.22, contratista:MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:346186.76, importe_modificado:346186.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:118.69}} | {2118147/proyecto_INICIO, 2118147/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302124536 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | ALUMBRADO PUBLICO CON POSTE DE ACERO Y UN BRAZO EN ANDADOR A PARQUES DE SAN MIGUEL, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 182841 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 182841 | S | 439 | 430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PARQUES DE SAN MIGUEL, 76850 AMEALCO DE BONFIL, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , SE UBICA EN PARQUES DE SAN MIGUEL EN AMEALCO DE BONFIL QRO., lon:-100.13005204, lat:20.20367762}} | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 992659.73 | 992659.73 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.321.FISMDF.22, contratista:MUNDO ELÉCTRICO 2000, S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:992659.73, importe_modificado:992659.73}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2124536/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302125824 | Proyecto de inversión | 260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260000.0, modificado:260000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL CERRO DEL GALLO. AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 189194 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 189194 | S | 15 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:177, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL CERRO DEL GALLO, 76896 CERRO DEL GALLO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , SE UBICAN 2 DE LAS VIVIENDAS EN EL SAUS 2 DE LAS VIVIENDAS ESTAN A 200 METROS AL REDEDOR DE LA ESCUELA DE LA LOCALIDAD , lon:-100.17645729, lat:20.12874822}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 234000 | 260000 | 78000 | 78000 | 78000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.177.FISMDF.22, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.299389361E7, importe_modificado:1.299389361E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.2}} | {2125824/proyecto_INICIO, 2125824/proyecto_PROCESO, 2125824/proyecto_INICIO, 2125824/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302126915 | Proyecto de inversión | 64447.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64447.5, modificado:64447.5}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LA LADERA ASENTAMIENTO LA LADERA - 194276 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 194276 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO PUENTE - SALIDA AL CAPULIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 PUEBLO LA LADERA, 76897 LA LADERA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , DE LA CALLE PRINCIPAL A 150 METROS SE UBICAN LOS SITIOS DEL PROYECTO AMEA, lon:-100.07656649, lat:20.12941843}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 58002.75 | 64447.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AME/IR-009/DAM/2022, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:6595127.5, importe_modificado:6595127.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2126915/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302126920 | Proyecto de inversión | 21482.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21482.5, modificado:21482.5}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD BARRIO LA ESPERANZA SAN BARTOLO ASENTAMIENTO LA ESPERANZA SAN BARTOLO - 194284 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 194284 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:92, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA AMEALCO - SAN ILDEFONSO - LA ESPERANZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 500 RANCHERIA LA ESPERANZA SAN BARTOLO, 76884 BARRIO LA ESPERANZA (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL , lon:-100.0623932, lat:20.19519783}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 21482.5 | 21482.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AME/IR-009/DAM/2022, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:6595127.5, importe_modificado:6595127.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2126920/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302127474 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLEJÓN DE BOSDHA, AMEALCO DE BONFIL,QRO. - 197405 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 197405 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLEJON CALLEJON BOSDHA COLONIA BOSDHA, 76850 AMEALCO DE BONFIL, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIABOSDHA EN AMEALCO DE BONFIL QRO. A50.00 M D, lon:-100.13970775, lat:20.18584644}} | 2022-04-07 | 2022-07-15 | 841811.65 | 841811.65 | 722490.89 | 722490.89 | 722490.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.183.FISMDF.22, contratista:RODRIGO SANCHEZ MARTINEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:841811.65, importe_modificado:841811.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1104.98}} | {2127474/proyecto_INICIO, 2127474/proyecto_PROCESO, 2127474/proyecto_INICIO, 2127474/proyecto_PROCESO, 2127474/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302127613 | Proyecto de inversión | 128895 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128895.0, modificado:128895.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN FELIPE SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO. ASENTAMIENTO SAN FELIPE SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6O. - 197951 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 197951 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:38, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/N TRAMO EL CARMEN - SAN FELIPE KILÓMETRO 1 + 100 BARRIO SAN FELIPE SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6O., 76890 SAN FELIPE (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO.), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE TERRACERI, lon:-100.10742583, lat:20.04379458}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 116005.5 | 128895 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AME/IR-009/DAM/2022, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:6595127.5, importe_modificado:6595127.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2127613/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302127655 | Proyecto de inversión | 42965 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42965.0, modificado:42965.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL LINDERO ASENTAMIENTO EL LINDERO - 198637 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 198637 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO CAYETANO GONZALEZ - EL POTRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 PUEBLO EL LINDERO, 76895 EL LINDERO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE CAYETANO GONZALEZ Y CAMINO AL POTRERO, EL SITIO DEL PROYECTO SE UBIC, lon:-100.13180622, lat:20.0999282}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 42965 | 42965 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AME/IR-009/DAM/2022, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:6595127.5, importe_modificado:6595127.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2127655/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302128064 | Proyecto de inversión | 21842.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21842.5, modificado:21842.5}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL BATÁN ASENTAMIENTO EL BATÁN - 200613 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 200613 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO CANCHAS - PALOS ALTOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 00 + 500 RANCHERIA EL BATÁN, 76879 EL BATÁN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO ENTRADA AL BATAN Y CARRETERA AUTOPISTA MACROLIBRAMIENTO, EL SITIO DEL PROYEC, lon:-100.19626293, lat:20.31233233}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 21842.5 | 21842.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AME/IR-009/DAM/2022, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:6595127.5, importe_modificado:6595127.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2128064/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302131106 | Adquisición | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:130000.0}} | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Dirección de Seguridad Pública | 033-111-5151 | N | 0 | 0 | 66764 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:40, direccion:RINCONADA DE SAN JOSÉ 147, lon:-100.136433, lat:20.172711}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 97500 | 43248.74 | 43248.74 | 43248.74 | 43248.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE ADQUIRIÓ UNA LAPTOP, UNA BOCINA Y UN PROYECTOR PARA EL AREA DE PREVENCION DEL DELITO, trimestre:3.0, usuario:bibianagarfiasa, fecha:2022-10-03}} | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302131566 | Adquisición | 511900 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511900.0, modificado:511900.0}} | VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Dirección de Seguridad Pública | 5411 | N | 0 | 0 | 66764 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:40, direccion:RINCONADA, SAN JOSE DE LOS ENCINOS 147, lon:-100.136433, lat:20.172711}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 511900 | 511900 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302104441 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:2050000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE EDUCACION FISICA EN LA LOCALIDAD DE LA MANZANA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 7998 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 7998 | S | 187 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:602.2, meta_modificada:602.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:24, direccion:RANCHERIA LA MANZANA, 76897 LA MANZANA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA CUAHUTEMOC DE LA RANCHERIA LA MANZANA AMEALCO DE BONFIL, QRO., lon:-100.06814134, lat:20.10545847}} | 2022-06-06 | 2022-09-30 | 1845000 | 1792451.46 | 896225.73 | 896225.73 | 896225.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.299.FISMDF.22, contratista:GILBERTO SERVANDO OLVERA VEGA, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1792451.46, importe_modificado:1792451.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:263.27}} | {2104441/proyecto_INICIO, 2104441/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302106706 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA A CIELO ABIERTO EN EL VARAL, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 73394 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 73394 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO EMPEDRADO EL VARAL - LA CAÑADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + undefined RANCHERIA EL VARAL, 76896 EL VARAL, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE EL PINO Y CAMINO AL SAUZ, LAS 3 ACCIONES SE LLEVAN A CABO EN , lon:-100.19595691, lat:20.11721345}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 135000 | 150000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.287.FISMDF.22, contratista:JAVIER CAJIGA RODRIGUEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:3979200.0, importe_modificado:3979200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1080.0}} | {2106706/proyecto_INICIO, 2106706/proyecto_PROCESO, 2106706/proyecto_INICIO, 2106706/proyecto_PROCESO, 2106706/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302106773 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA A CIELO ABIERTO EN LOS ÁRBOLES, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 74734 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 74734 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:89, direccion:CALLE LOS ARBOLES 62 INTERIOR SN PUEBLO LOS ÁRBOLES, 76893 LOS ÁRBOLES, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL SITIO DE LA OBRA SE UBICA EN EL NÚMERO 62 DE LA CALLE LOS ARBOLES. ENTRANDO AL DOMICILIO SE RECORREN 100 MET, lon:-100.129662, lat:20.051725}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 50000 | 50000 | 15000 | 15000 | 15000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.287.FISMDF.22, contratista:JAVIER CAJIGA RODRIGUEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:3979200.0, importe_modificado:3979200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:360.0}} | {2106773/proyecto_INICIO, 2106773/proyecto_PROCESO, 2106773/proyecto_INICIO, 2106773/proyecto_PROCESO, 2106773/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302106866 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA A CIELO ABIERTO EN EL RINCÓN DE AGUA BUENA SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 76396 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 76396 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:101, direccion:CALLEJON LAS ESCALERAS RANCHERIA EL RINCÓN DE AGUA BUENA SAN M. TLAXCALTEPEC, 76895 EL RINCÓN DE AGUA BUENA (SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA MUNICIPAL A SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC Y CARRETERA E, lon:-100.117732, lat:20.131961}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 50000 | 50000 | 15000 | 15000 | 15000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.287.FISMDF.22, contratista:JAVIER CAJIGA RODRIGUEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:3979200.0, importe_modificado:3979200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:360.0}} | {2106866/proyecto_INICIO, 2106866/proyecto_PROCESO, 2106866/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302106913 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:150000.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA A CIELO ABIERTO EN TENASDA BARRIO SAN ILDEFONSO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 77029 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 77029 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:53, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SN TRAMO SAN ILDEFONSO - SAN PABLO KILÓMETRO KILÓMETRO 6 + 200 RANCHERIA TENASDÁ BARRIO DE SAN ILDEFONSO, 76880 TENASDÁ (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE BRECHA TAMA, lon:-99.97508, lat:20.10540973}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 150000 | 150000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.287.FISMDF.22, contratista:JAVIER CAJIGA RODRIGUEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:3979200.0, importe_modificado:3979200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:360.0}} | {2106913/proyecto_INICIO, 2106913/proyecto_PROCESO, 2106913/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302107235 | Proyecto de inversión | 27500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27500.0, modificado:27500.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL PICACHO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 82896 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 82896 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:30, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL PICACHO, 76895 EL PICACHO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EN DIVERSOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE EL PICACHO MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL QRO LOS CUALES SON EN LA TIENDA LA C, lon:-100.10751828, lat:20.10741309}} | 2022-06-20 | 2022-12-31 | 27500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2107235/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302107456 | Proyecto de inversión | 35000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EJIDO SAN JUAN DEHEDO AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 87280 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 87280 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:87, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN JUAN DEHEDÓ, 76896 EJIDO DE SAN JUAN DEHEDÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EN LA TIENDA DE EZEQUIEL A 700 METROS HACIA ABAJO EN LA PRIMERA CASA. POR LA ENTRADA DEL PANTEÓN EN LA ULTIMA CAS, lon:-100.2080504, lat:20.15379635}} | 2022-06-20 | 2022-12-31 | 35000 | 35000 | 10500 | 10500 | 10500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.179.FISMDF.22, contratista:MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:994087.33, importe_modificado:994087.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2107456/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302107482 | Proyecto de inversión | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 3, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 87725 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 87725 | S | 15 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:47, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3RO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS ESTAN UBICADAS 2 A UN LADO DE LA CASA DE SALUD OTRA POR LA PRESA DE LA CA, lon:-100.04998726, lat:20.0573495}} | 2022-06-20 | 2022-12-31 | 20000 | 20000 | 6000 | 6000 | 6000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.179.FISMDF.22, contratista:MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:994087.33, importe_modificado:994087.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2107482/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302107484 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 5, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 87742 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 87742 | S | 30 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:29, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 5O. EL PASTOREO, 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 5TO. (EL PASTOREO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS ESTAN UBICADAS 2 POR LA ENTRADA DEL CORRAL DE C, lon:-100.08157581, lat:20.0983988}} | 2022-06-20 | 2022-12-31 | 40000 | 40000 | 12000 | 12000 | 12000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.179.FISMDF.22, contratista:MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:994087.33, importe_modificado:994087.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2107484/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302107487 | Proyecto de inversión | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE YOSPI, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 87761 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 87761 | S | 15 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:70, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA YOSPHÍ, 76887 YOSPHÍ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS ESTAN UBICADAS UNA POR LA ESQUINA DEL KINDER OTRA A 100 MTS ANTES DEL A DESVIACION DE YOSPI Y2 POR LOS PINOS UNA CASA BLANCA Y, lon:-99.9516601, lat:20.16825313}} | 2022-06-20 | 2022-12-31 | 20000 | 20000 | 6000 | 6000 | 6000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.179.FISMDF.22, contratista:MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:994087.33, importe_modificado:994087.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2107487/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302107502 | Proyecto de inversión | 21600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21600.0, modificado:21600.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 87949 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 87949 | S | 19 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:51, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL SAUCITO, 76888 EL SAUCITO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , PRIMERAS CASAS DE CALLE PRINCIPAL. CAMINO PRINCIPAL EL SAUCITO. CALLE EL CARRIZALCALLE EL PINO A 200M DE LA PRIMARIA CAMINO A LA LOM, lon:-99.99208627, lat:20.19944769}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 21600 | 21600 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-011/DS/2022, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:899951.2, importe_modificado:899951.2}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2107502/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302107531 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE DEL CENTRO DE SALUD HACIA LA SECUNDARIA, CHITEJÉ DE LA CRUZ, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 88240 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 88240 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1614.0, meta_modificada:1614.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:13, direccion:RANCHERIA CHITEJÉ DE LA CRUZ, 76890 CHITEJÉ DE LA CRUZ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 650 M DE LA PRIMARIA CUAUHTEMOC CAMINO RUMBO A LA TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD CHITEJE DE LA CRUZ AMEAL, lon:-100.15751944, lat:20.15043405}} | 2022-02-28 | 2022-05-02 | 900000 | 993368.51 | 298010.55 | 298010.55 | 298010.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.208.FISMDF.22, contratista:JOSUE ALEJANDRO TREJO BARBOSA, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:993368.51, importe_modificado:993368.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.99}} | {2107531/proyecto_INICIO, 2107531/proyecto_PROCESO, 2107531/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302107672 | Proyecto de inversión | 11637.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11637.93, modificado:11637.93}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA , AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 90919 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 90919 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:112, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA JOYA, 76894 BARRIO LA JOYA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS ESTAN UBICADAS UNA EN LA CALLE DURAZNO ANTES DE LLEGAR A LA ESCUELA OTRA POR EL PREESCOLAR Y OTRA POR EL EMPEDRADO HA, lon:-100.17682146, lat:20.15909418}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 11637.93 | 11637.93 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-012/DS/2022, contratista:GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:767339.84, importe_modificado:767339.84}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2107672/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302107733 | Proyecto de inversión | 7758.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7758.62, modificado:7758.62}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TENANGO AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 92231 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 92231 | S | 7 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:46, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN PEDRO TENANGO, 76895 SAN PEDRO TENANGO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , CAMINO A SAN PEDRO EL COYOTE CERCA DE LA TENDA DE GLORIA RODRIGUEZ MIRANDA CASA COLOR NARANJA CERCA DE LA CARRETERA EN, lon:-100.08898027, lat:20.13815021}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 7758.62 | 7758.62 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-012/DS/2022, contratista:GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:767339.84, importe_modificado:767339.84}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2107733/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302107762 | Proyecto de inversión | 31034.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31034.48, modificado:31034.48}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 6, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 93051 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 93051 | S | 30 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:106, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA VENTA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6O., 76893 LA VENTA (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO.), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , 2 DE LAS VIVIENDAAS SE UBICAN A 100 METROS DEL CENTRO DE SAN FELIPE, lon:-100.11502337, lat:20.03786596}} | 2022-06-20 | 2022-12-31 | 31034.48 | 31034.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-012/DS/2022, contratista:GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:767339.84, importe_modificado:767339.84}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2107762/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302108135 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | AMPLIACIÓN DE CASA DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE GALINDILLO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 98005 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 98005 | S | 124 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:16, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN RANCHERIA GALINDILLO, 76860 GALINDILLO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LA LOCALIDAD DE GALINDILLO SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL COLINDA, lon:-100.11126702, lat:20.28079193}} | 2022-02-28 | 2022-05-02 | 540000 | 593727.23 | 374505.52 | 374505.52 | 374505.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.174.FISMDF.22, contratista:MARIA ELISA ESTREVER BARRAGAN, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:593727.23, importe_modificado:593727.23}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.62}} | {2108135/proyecto_PROCESO, 2108135/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302109267 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO PRINCIPAL LA MURALLA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 114011 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 114011 | S | 253 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:454.69, meta_modificada:454.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:27, direccion:RANCHERIA LA MURALLA, 76883 LA MURALLA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL 310 Y CAMINO CAMINO A LA LOMA, LA OBRA SE UBICA A 325 METROS DEL HOTEL MISION LA MURALLA EN LA LOCALIDAD DE LA MURALLA EN E, lon:-100.00532163, lat:20.20231555}} | 2022-03-07 | 2022-07-15 | 1350000 | 1491674.17 | 447502.25 | 447502.25 | 447502.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.237.FISMDF.22, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1491674.17, importe_modificado:1491674.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.65}} | {2109267/proyecto_INICIO, 2109267/proyecto_PROCESO, 2109267/proyecto_INICIO, 2109267/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302116884 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CONSTITUCION, SAN NICOLAS DE LA TORRE, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 147828 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 147828 | S | 590 | 582 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:497.8, meta_modificada:497.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:56, direccion:CALLE CONSTITUCION INTERIOR SN PUEBLO SAN NICOLAS DE LA TORRE, 76862 SAN NICOLÁS DE LA TORRE, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICAEN LA CALLE CONSTITUCION DEL POBLADO DE SAN NICOLAS DE LA TORRE., lon:-100.10091592, lat:20.07729799}} | 2022-07-25 | 2022-08-30 | 162000 | 178252.18 | 53475.65 | 53475.65 | 53475.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.295.FISMDF.22, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:178252.18, importe_modificado:178252.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:147.89}} | {2116884/proyecto_INICIO, 2116884/proyecto_PROCESO, 2116884/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302117914 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | REHABILITACION DE LA PLAZA CENTRAL EN LA LOCALIDAD DE EL ASERRIN, AMEALCO DE BONFIL, QRO - 152206 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 152206 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:252.6, meta_modificada:252.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4, direccion:INTERIOR SN EL ASERRIN, 76879 EL ASERRÍN (OJO DE AGUA DEL HORNITO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE EL ASERRIN EN EL DOMICILIO CONOCIDO EN LA LAGUNA DEL SERVIN SOBRE CARRETERA ESTATAL 400, lon:-100.21823532, lat:20.30160574}} | 2022-06-06 | 2022-10-30 | 540000 | 596887.91 | 179066.37 | 179066.37 | 179066.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.258.FISMDF.22, contratista:JOSUE ALEJANDRO TREJO BARBOSA, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:596887.91, importe_modificado:596887.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.39}} | {2117914/proyecto_INICIO, 2117914/proyecto_PROCESO, 2117914/proyecto_INICIO, 2117914/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302118146 | Proyecto de inversión | 1850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850000.0, modificado:1850000.0}} | CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE ITHO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 153366 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 153366 | S | 221 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1135.5, meta_modificada:1135.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:40, direccion:CALLE CAMINO A SAN JOSE ITHO SAN JOSE ITHO, 76894 SAN JOSÉ ITHÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO A SAN JOSE ITHOEN EL DOMICILIO CONOCIDO SAN JOSE ITHO. AMEALCO DE BONFIL, lon:-100.13928971, lat:20.17796329}} | 2022-04-07 | 2022-07-15 | 1665000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2118146/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302126917 | Proyecto de inversión | 21482.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21482.5, modificado:21482.5}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL CAPULÍN ASENTAMIENTO EL CAPULÍN - 194279 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 194279 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:90, direccion:CAMINO TRAMO LA LADERA - EL CAPULIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 RANCHERIA EL CAPULÍN, 76894 EL CAPULÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA A LA PIEDAD Y TERRACERIA A LA PRESA, EL SITIO DEL PROYECTO SE LOCALI, lon:-100.04527675, lat:20.11902021}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 21482.5 | 21482.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AME/IR-009/DAM/2022, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:6595127.5, importe_modificado:6595127.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2126917/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302127585 | Proyecto de inversión | 21482.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21482.5, modificado:21482.5}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3RO. ASENTAMIENTO SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3O. - 197853 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 197853 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:47, direccion:TERRACERÍA TRAMO EMPEDRADO LOMA DE LOS CONEJOS - LOMA DE XOTHE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 BARRIO SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3RO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL , lon:-100.02708623, lat:20.05864811}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 21482.5 | 21482.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AME/IR-009/DAM/2022, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:6595127.5, importe_modificado:6595127.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2127585/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302127636 | Proyecto de inversión | 64447.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64447.5, modificado:64447.5}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC BARRIO CENTRO ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC BARRIO CENTRO - 198597 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 198597 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:44, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL BARCO - SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 200 PUEBLO SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC BARRIO CENTRO, 76895 SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC (BARRIO CENTRO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , L, lon:-100.12638297, lat:20.11392246}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 58002.75 | 64447.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AME/IR-009/DAM/2022, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:6595127.5, importe_modificado:6595127.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2127636/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302127878 | Proyecto de inversión | 236307.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236307.5, modificado:236307.5}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN ILDEFONSO TULTEPEC CENTRO ASENTAMIENTO SAN ILDEFONSO TULTEPEC CENTRO - 199726 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 199726 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:39, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 300 TRAMO AMEALCO - SAN ILDEFONSO KILÓMETRO 22 + 500 PUEBLO SAN ILDEFONSO TULTEPEC CENTRO, 76887 SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA SAN PABLO Y CARRETERA YOSPI,, lon:-99.96287417, lat:20.14414039}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 212676.75 | 236307.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AME/IR-009/DAM/2022, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:6595127.5, importe_modificado:6595127.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2127878/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302106565 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA A CIELO ABIERTO EN BARRIO SAN ANTONIO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 71162 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 71162 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4800.0, meta_modificada:4800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:36, direccion:CALLE CAMINO SAN MIGUEL DEHETI A SAN ANTONIO BARRIO SAN ANTONIO SAN BARTOLO, 76884 BARRIO SAN ANTONIO (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLEJON SAN ANTONIO A LA PRESA Y BRECHA SIN NOMBRE, ENTRANDO POR EL CAMIN, lon:-100.085458, lat:20.215222}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 180000 | 200000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.287.FISMDF.22, contratista:JAVIER CAJIGA RODRIGUEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:3979200.0, importe_modificado:3979200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1440.0}} | {2106565/proyecto_INICIO, 2106565/proyecto_PROCESO, 2106565/proyecto_INICIO, 2106565/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302106856 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA A CIELO ABIERTO EN QUIOTILLOS, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 76236 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 76236 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:33, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 120 TRAMO SAN MARTIN - HUIMILPAN KILÓMETRO KILÓMETRO 0 + 150 PARAJE QUIOTILLOS, 76862 QUIOTILLOS, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 Y CARRETERA FEDERAL 400, EL PUNTO SE , lon:-100.156893, lat:20.278803}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 50000 | 50000 | 15000 | 15000 | 15000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.287.FISMDF.22, contratista:JAVIER CAJIGA RODRIGUEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:3979200.0, importe_modificado:3979200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:360.0}} | {2106856/proyecto_INICIO, 2106856/proyecto_PROCESO, 2106856/proyecto_INICIO, 2106856/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302107139 | Proyecto de inversión | 27500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27500.0, modificado:27500.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES EN EL EJIDO DE SAN JUAN DEHEDO AMEALCO DE BONFIL QRO. - 80969 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 80969 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:87, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN JUAN DEHEDÓ, 76896 EJIDO DE SAN JUAN DEHEDÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , MEJORAVIMENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLRES AMEALCO DE BONFIL QRO EN EL CUAL SON A UN KILOMETRO Y MEDIO DELANTE, lon:-100.20801117, lat:20.15345726}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 27500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2107139/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302107151 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA A CIELO ABIERTO EN SAN MARTÍN, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 81265 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 81265 | S | 1 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:12000.0, meta_modificada:12000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:42, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 120 TRAMO SAN MARTIN - EL RINCON KILÓMETRO 3 + 500 RANCHERIA SAN MARTÍN, 76850 SAN MARTÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO LAS CANCHAS Y CALLEJON A LA MESA DE SAN MARTÍN, LAS 10 ACCIONE, lon:-100.200012, lat:20.243961}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 450000 | 500000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.287.FISMDF.22, contratista:JAVIER CAJIGA RODRIGUEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:3979200.0, importe_modificado:3979200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3600.0}} | {2107151/proyecto_INICIO, 2107151/proyecto_PROCESO, 2107151/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302107176 | Proyecto de inversión | 33000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33000.0, modificado:33000.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADOR SOLAR EN LA COMUNIDAD BARRIO DE LA JOYA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 81726 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 81726 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:112, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA JOYA, 76894 BARRIO LA JOYA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , UBICACIÓN DE UN SOLO PUNTO EN LA COMUNIDAD BARRIO LA JOYA CALLE DURAZNO ANTES DE LLEGAR A LA ESCUELA PREESCOLAR EN EL EMPEDRADO HAC, lon:-100.17126563, lat:20.16713315}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2107176/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302107381 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA A CIELO ABIERTO, SAN ILDEFONSO TULTEPEC CENTRO, AMEALCO DE BONFIL. QRO - 85884 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 85884 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA 330 - LOMA DE CATHI MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 00 + 250 BARRIO SAN ILDEFONSO TULTEPEC CENTRO, 76887 SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA ESTATAL 330 Y CAMINO LOMA, lon:-99.982569, lat:20.143965}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 50000 | 50000 | 15000 | 15000 | 15000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.287.FISMDF.22, contratista:JAVIER CAJIGA RODRIGUEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:3979200.0, importe_modificado:3979200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:360.0}} | {2107381/proyecto_INICIO, 2107381/proyecto_PROCESO, 2107381/proyecto_INICIO, 2107381/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302107457 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL PICACHO AMEALCO DE BONFIL QRO. - 87296 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 87296 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:30, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL PICACHO, 76895 EL PICACHO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , POR EL POZO. ENFRENTE DEL BORDO Y AL LADO DE LA TIENDA.A 500 METROS DE LA PRIMARIA.ENTRAR POR LA CAPILLA PASANDO EL BORDO EN LA LOMA, lon:-100.11206462, lat:20.1201758}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 25000 | 25000 | 7500 | 7500 | 7500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.179.FISMDF.22, contratista:MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:994087.33, importe_modificado:994087.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2107457/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302107486 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE XAJAY, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 87759 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 87759 | S | 20 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:148, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA XAJAY, 76887 XAJAY, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS ESTAN UBICADAS 3 CERCA DE UN RIO 2 POR LAS ULTMAS CASAS, 2 POR LA ENTRADA PRINCIPAL A MANO IZQUIERDA Y 2 PASANDO LA TIENDA DE LA, lon:-99.96094326, lat:20.12187441}} | 2022-06-20 | 2022-12-31 | 45000 | 45000 | 13500 | 13500 | 13500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.179.FISMDF.22, contratista:MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:994087.33, importe_modificado:994087.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2107486/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302107525 | Proyecto de inversión | 7200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7200.0, modificado:7200.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 3, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 88160 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 88160 | S | 8 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:47, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3RO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS ESTAN UBICADAS PASANDO LA CLINICA DEL LLANO UNA A 100 MTS Y OTRA A 300 MT, lon:-100.05198658, lat:20.05462435}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 7200 | 7200 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-011/DS/2022, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:899951.2, importe_modificado:899951.2}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2107525/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302107527 | Proyecto de inversión | 50400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50400.0, modificado:50400.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 5, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 88194 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 88194 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:29, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 5O. EL PASTOREO, 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 5TO. (EL PASTOREO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS ESTAN UBICADAS 4 A UN LADO DEL PANTEON VIEJO BA, lon:-100.02971629, lat:20.08378897}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 50400 | 50400 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-011/DS/2022, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:899951.2, importe_modificado:899951.2}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2107527/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302107811 | Proyecto de inversión | 195000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:195000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 93517 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 93517 | S | 5 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:112, direccion:RANCHERIA LA JOYA, 76894 BARRIO LA JOYA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , A UN LADO DE EL PREESCOLAR DE LA COMUNIDAD.ADELANTE DE LA CABAÑA QUE ESTA A UN LADO DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD. CALLE PRINCIPAL 20 DE LA CAN, lon:-100.18599282, lat:20.1676535}} | 2022-06-20 | 2022-12-31 | 175500 | 195000 | 58500 | 58500 | 58500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.177.FISMDF.22, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.299389361E7, importe_modificado:1.299389361E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.9}} | {2107811/proyecto_PROCESO, 2107811/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302107837 | Proyecto de inversión | 260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260000.0, modificado:260000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEHEDO AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 93858 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 93858 | S | 15 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:41, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN JUAN DEHEDÓ, 76896 SAN JUAN DEHEDÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS ESTAN UBICADAS UNA A 300 MTS. AL SUR DEL SANTUARIO DE LA PRECIOSA SANGRE UNA EN BARRIO DE LA CRUZ SAN JUAN D, lon:-100.17610957, lat:20.18032327}} | 2022-06-20 | 2022-12-31 | 234000 | 260000 | 78000 | 78000 | 78000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.177.FISMDF.22, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.299389361E7, importe_modificado:1.299389361E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.2}} | {2107837/proyecto_INICIO, 2107837/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302107854 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:130000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 3 AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 94006 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 94006 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:47, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3RO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE UBICAN UNA EN EL CRUCERO CONOCIDO COMO LOS CONTENEDORES Y OTRA EN EL C, lon:-100.04990143, lat:20.05791388}} | 2022-06-20 | 2022-12-31 | 117000 | 130000 | 39000 | 39000 | 39000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.177.FISMDF.22, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.299389361E7, importe_modificado:1.299389361E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.6}} | {2107854/proyecto_INICIO, 2107854/proyecto_PROCESO, 2107854/proyecto_INICIO, 2107854/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302109113 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE EL ATORÓN, AMEALCO DE BONFIL. QRO - 113474 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 113474 | S | 245 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:706.0, meta_modificada:706.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:5, direccion:RANCHERIA EL ATORÓN, 76884 EL ATORÓN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL ATORON AMEALCO DE BONFIL. A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA. AMEALCO DE BONFIL. QRO, lon:-100.03310583, lat:20.18341775}} | 2022-06-06 | 2022-09-30 | 900000 | 987807.04 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.259.FISMDF.22, contratista:CONSTRUCTORA ARCONTT S.A DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:987807.04, importe_modificado:987807.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2109113/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302109119 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CENTRAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEHETÍ, AMEALCO DE BONFIL. QRO - 113486 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 113486 | S | 109 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1510.0, meta_modificada:1510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:43, direccion:RANCHERIA SAN MIGUEL DEHETÍ, 76870 SAN MIGUEL DEHETÍ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEHETÍ AMEALCO DE BONFIL. QRO. A UN COSTADO DE LA IGLESIA. AMEALCO DE B, lon:-100.11565633, lat:20.2147884}} | 2022-04-07 | 2022-07-15 | 1800000 | 1989789.15 | 596936.75 | 596936.75 | 596936.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.264.FISMDF.22, contratista:HECTOR CUELLAR ROMERO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1989789.15, importe_modificado:1989789.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.69}} | {2109119/proyecto_INICIO, 2109119/proyecto_PROCESO, 2109119/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302116772 | Proyecto de inversión | 1260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260000.0, modificado:1260000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE EJIDO EL RINCON LA BOTIJA AMEALCO DE BONFIL - 147316 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 147316 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:76, direccion:EJIDO EL RINCON LA BOTIJA, 76850 EJIDO EL RINCÓN (LA BOTIJA), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA LAS INSTALACIONES DE LA ESC. PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE EJIDO EL RINCON LA BOTIJA AMEALCO DE BONFIL., lon:-100.21575, lat:20.23428}} | 2022-06-01 | 2022-09-01 | 1134000 | 1251317.44 | 375395.23 | 375395.23 | 375395.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.298.FISMDF.22, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1251317.44, importe_modificado:1251317.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:67.03}} | {2116772/proyecto_INICIO, 2116772/proyecto_PROCESO, 2116772/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302126089 | Proyecto de inversión | 150377.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150377.5, modificado:150377.5}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN MARTÍN - 190390 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 190390 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO KILOMETRO 27 - SAN MARTIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 PUEBLO SAN MARTÍN, 76877 SAN MARTÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS SITIOS DEL PROYECTO SE UBICAN A 500 METROS DEL CENTRO DE SALUD AMEAL, lon:-100.16503515, lat:20.24953427}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 135339.75 | 150377.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AME/IR-009/DAM/2022, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:6595127.5, importe_modificado:6595127.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2126089/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302126097 | Proyecto de inversión | 150377.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150377.5, modificado:150377.5}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LA MURALLA ASENTAMIENTO LA MURALLA - 190415 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 190415 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO LA MURALLA - EL ATORON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO LA MURALLA, 76883 LA MURALLA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA SAN ILDEFONSO - SAN JUAN DEL RIO Y CAMINO EL ATORON, LOS SITIOS DEL PROY, lon:-100.0066213, lat:20.20325251}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 135339.75 | 150377.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AME/IR-009/DAM/2022, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:6595127.5, importe_modificado:6595127.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2126097/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302126916 | Proyecto de inversión | 42965 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42965.0, modificado:42965.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL APARTADERO ASENTAMIENTO EL APARTADERO - 194278 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 194278 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA AMEALCO - SAN ILDEFONSO - BUENOS AIRES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 PUEBLO EL APARTADERO, 76897 EL APARTADERO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL SITIO DEL PROYECTO SE UBICA A 150 METROS, lon:-100.06842535, lat:20.15511334}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 42965 | 42965 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AME/IR-009/DAM/2022, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:6595127.5, importe_modificado:6595127.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2126916/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302127591 | Proyecto de inversión | 107412.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107412.5, modificado:107412.5}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4TO. ASENTAMIENTO SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4O. - 197879 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 197879 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:48, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 300 TRAMO LAS LAJAS - DELEGACION KILÓMETRO 1 + 200 BARRIO SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4TO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA LAS LAJAS Y CARRETERA AGO, lon:-100.06756741, lat:20.07042806}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 96671.25 | 107412.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AME/IR-009/DAM/2022, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:6595127.5, importe_modificado:6595127.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2127591/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302127637 | Proyecto de inversión | 42965 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42965.0, modificado:42965.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL RINCÓN DE AGUA BUENA SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC ASENTAMIENTO EL RINCÓN DE AGUA BUENA SAN M. TLAXCALTEPEC - 198598 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 198598 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:101, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/N TRAMO DESVIACIÓN A SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC - SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO EL RINCÓN DE AGUA BUENA SAN M. TLAXCALTEPEC, 76895 EL RINCÓN DE AGUA BUENA (SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC), , lon:-100.12359685, lat:20.13211543}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 42965 | 42965 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AME/IR-009/DAM/2022, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:6595127.5, importe_modificado:6595127.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2127637/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302128109 | Proyecto de inversión | 21482.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21482.5, modificado:21482.5}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL SAUCITO ASENTAMIENTO EL SAUCITO - 200782 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 200782 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:51, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA LA MURALLA - EL SAUCITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO EL SAUCITO, 76888 EL SAUCITO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO EL SAUCITO Y CAMINO LA MURALLA, EL SITIO DEL PROYECTO SE UBICA A, lon:-99.99246388, lat:20.20201523}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 21482.5 | 21482.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AME/IR-009/DAM/2022, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:6595127.5, importe_modificado:6595127.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2128109/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302128141 | Proyecto de inversión | 21482.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21482.5, modificado:21482.5}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL APARTADERO ASENTAMIENTO EL APARTADERO - 200897 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 200897 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA PALOMA - EL APARTADERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 PUEBLO EL APARTADERO, 76897 EL APARTADERO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , TERRACERIA A SAN PEDRO TENANGO EL SITIO DEL PROYECTO SE LOCALIZA, lon:-100.07170491, lat:20.16033777}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 21482.5 | 21482.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AME/IR-009/DAM/2022, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:6595127.5, importe_modificado:6595127.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2128141/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302104437 | Proyecto de inversión | 3700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3700000.0, modificado:3922923.3}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN CALLE CONSTITUCIÓN DE 1917, SAN NICOLÁS DE LA TORRE, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 7940 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 7940 | S | 632 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4203.2, meta_modificada:4203.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:56, direccion:CALLE CONSTITUCION 1917 RANCHERIA SAN NICOLÁS DE LA TORRE, 76893 SAN NICOLÁS DE LA TORRE, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO A LOS ARBOLES Y CALLE GUANAJUATO, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CONSTITUCION 1917 E INICIA 250M, lon:-100.10241182, lat:20.07636769}} | 2022-02-28 | 2022-05-02 | 1104477.62 | 3681592.05 | 1104477.62 | 1104477.62 | 1104477.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.309.FISMDF.22, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:3681592.05, importe_modificado:3681592.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1183.39}} | {2104437/proyecto_PROCESO, 2104437/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302104446 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA ALAMEDA DEL RINCÓN, AMEALCO DE BONFIL, QRO - 8083 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 8083 | S | 271 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:57, direccion:CALLE CAMINO A LOS LEONES RANCHERIA LA ALAMEDA DEL RINCÓN, 76875 LA ALAMEDA DEL RINCÓN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A LOS LEONES Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CAMINO A LOS LEONES DE LA LA LOCALIDAD DE , lon:-100.22012894, lat:20.28428103}} | 2022-04-07 | 2022-07-15 | 675000 | 748879.85 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.192.FISMDF.22, contratista:CONSTRUCTORA COLUMBUS S.A DE C.V, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:748879.85, importe_modificado:748879.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2104446/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302105616 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y ÁREA DE JUEGOS INFANTILES EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 49257 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 49257 | S | 200 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:44, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC BARRIO CENTRO, 76895 SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC (BARRIO CENTRO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CANCHA DE FUTBOL FRENTE AL PANTEON DEL PUEBLO. A UN, lon:-100.12445876, lat:20.11207999}} | 2022-02-28 | 2022-05-02 | 900000 | 998800.54 | 766138.22 | 766138.22 | 766138.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.233.FISMDF.22, contratista:JOSÉ TREJO SANCHEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:998800.54, importe_modificado:998800.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:441.3}} | {2105616/proyecto_INICIO, 2105616/proyecto_PROCESO, 2105616/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302105644 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:696673.48}} | EMPEDRADO DE CAMINO A LOS GARCÍA, MESILLAS, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 50764 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 50764 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1476.0, meta_modificada:1476.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:25, direccion:RANCHERIA MESILLAS, 76886 MESILLAS, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA ESTATAL 330 Y CAMINO CAMINO HACIA MESILLAS, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE MESILLAS FRENTE A LA CARRETERA ESTATLA 330 Y EL CAMIN, lon:-99.97866381, lat:20.14642348}} | 2022-06-06 | 2022-09-30 | 696673.48 | 696673.48 | 696673.48 | 696673.48 | 693636.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.227.FISMDF.22, contratista:JOSUE ALEJANDRO TREJO BARBOSA, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:696673.48, importe_modificado:696673.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1476.0}} | {2105644/proyecto_FIN, 2105644/proyecto_INICIO, 2105644/proyecto_PROCESO, 2105644/proyecto_FIN, 2105644/proyecto_PROCESO, 2105644/proyecto_FIN, 2105644/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302106586 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA A CIELO ABIERTO EN CHITEJÉ DE LA CRUZ, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 71616 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 71616 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO CHITEJE DE LA CRUZ - EL VARAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined CHITEJÉ DE LA CRUZ, 76890 CHITEJÉ DE LA CRUZ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EMPEDRADO CHITEJE DE LA CRUZ A EL VARAL. SE RECORR, lon:-100.19643652, lat:20.13668685}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 50000 | 50000 | 15000 | 15000 | 15000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.287.FISMDF.22, contratista:JAVIER CAJIGA RODRIGUEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:3979200.0, importe_modificado:3979200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:360.0}} | {2106586/proyecto_INICIO, 2106586/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302106587 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA A CIELO ABIERTO EN LA COFRADIA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 71619 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 71619 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO EMPEDRADO LLANO LARGO - LA COFRADIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 200 + undefined RANCHERIA LA COFRADÍA, 76870 LA COFRADÍA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 Y CARRETERA ESTATAL 300, EMPEDRADO, lon:-100.13620858, lat:20.22562708}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 90000 | 100000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.287.FISMDF.22, contratista:JAVIER CAJIGA RODRIGUEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:3979200.0, importe_modificado:3979200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:720.0}} | {2106587/proyecto_INICIO, 2106587/proyecto_PROCESO, 2106587/proyecto_INICIO, 2106587/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302106716 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA A CIELO ABIERTO EN HACIENDA BLANCA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 73581 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 73581 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO LOS CAMACHO - LOS CAMACHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 150 + undefined RANCHO HACIENDA BLANCA, 76860 HACIENDA BLANCA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO LOS CAMACHO Y CAMINO EMPEDRADO BORDOS CUATES A HACIENDA B, lon:-100.10243055, lat:20.26119975}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 50000 | 50000 | 15000 | 15000 | 15000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.287.FISMDF.22, contratista:JAVIER CAJIGA RODRIGUEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:3979200.0, importe_modificado:3979200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:360.0}} | {2106716/proyecto_INICIO, 2106716/proyecto_PROCESO, 2106716/proyecto_INICIO, 2106716/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302107190 | Proyecto de inversión | 38500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38500.0, modificado:38500.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TENANGO, AMEALCO DE BONFIL QRO. - 82008 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 82008 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:46, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN PEDRO TENANGO, 76895 SAN PEDRO TENANGO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , UBICACIÓN DE VARIOS PUNTOS EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO TENANGO EMPEDRADO LA LADERA EL COYOTE A LA ALTURA DE LOS GIGAN, lon:-100.08909493, lat:20.13787489}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 38500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2107190/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302107192 | Proyecto de inversión | 38500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38500.0, modificado:38500.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE XAJAY AMEALCO DE BONFIL QRO, - 82053 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 82053 | S | 22 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:148, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA XAJAY, 76887 XAJAY, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , UBICACIÓN DE VARIOS PUNTOS EN LA COMUNIDAD DE XAJAY CALLE LAS CABAÑAS 2 DE LAS VIVIENDAS SE UBICAN A LADO DE LA CANCHA POR DONDE ESTÁN LOS GIG, lon:-99.96087218, lat:20.12216992}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 38500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2107192/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302107215 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA A CIELO ABIERTO EN EL TEPOZÁN, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 82483 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 82483 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:54, direccion:BRECHA TRAMO CARRETERA ESTATAL 310 - CAMINO AL TEPOZAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 RANCHERIA EL TEPOZÁN BARRIO DE SAN ILDEFONSO, 76883 EL TEPOZÁN (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA ES, lon:-100.002594, lat:20.17944}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2107215/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se solicitará la cancelación del folio 82483 a través de la plataforma Matriz de Inversión para el Desarrollo social (MIDS), debido a que ya no se va a ejecutar el proyecto en la comunidad, trimestre:3.0, usuario:bibianagarfiasa, fecha:2022-10-12}} | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs5: {observación:Agregar observación correspondiente., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-12}, obs6: {observación:Agregar observación correspondiente., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-12}, obs7: {observación:Agregar observación correspondiente., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-12}, obs8: {observación:Agregar observación correspondiente., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-12}}
2022 | 3 | QUE220302107448 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:5000.0}} | CONSTRUCCION PISO FIRME EN LA LOCALIDAD ALAMEDA DEL RINCON AMEALCO DE BONFIL QRO. - 87180 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 87180 | S | 8 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:57, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA ALAMEDA DEL RINCÓN, 76875 LA ALAMEDA DEL RINCÓN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , A 500 METROS DE LA TELESUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE EL RINCON, lon:-100.20790611, lat:20.27873092}} | 2022-06-20 | 2022-12-31 | 5000 | 5000 | 1500 | 1500 | 1500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.179.FISMDF.22, contratista:MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:994087.33, importe_modificado:994087.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2107448/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302107658 | Proyecto de inversión | 3879.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3879.31, modificado:3879.31}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE EL CUISILLO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 90708 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 90708 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:121, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA CUICILLO BARRIO DE SAN ILDEFONSO, 76887 CUISILLO (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA VIVIENDA ESTA UBICADA A LADO DE LA ESC PRIMARIA, lon:-99.95021573, lat:20.16633291}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 3879.31 | 3879.31 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-012/DS/2022, contratista:GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:767339.84, importe_modificado:767339.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2107658/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302107660 | Proyecto de inversión | 195000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:195000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EJIDO SAN JUAN DEHEDO. AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 90756 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 90756 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:87, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA VENTA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6O., 76893 EJIDO DE SAN JUAN DEHEDÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA PRIMARIA A MANO DERECHA EN LA SEGUNDA CASA DE LA DESVIACION HACIA LO, lon:-100.1147447, lat:20.0365355}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 175500 | 195000 | 58500 | 58500 | 58500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.177.FISMDF.22, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.299389361E7, importe_modificado:1.299389361E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2107660/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs5: {observación:A petición del municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-12}, obs6: {observación:A petición del municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-12}, obs7: {observación:A petición del municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-12}, obs8: {observación:A petición del municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-12}}
2022 | 3 | QUE220302107810 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:65000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA BEATA. AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 93516 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 93516 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:84, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA BEATA, 76879 LA BEATA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , A PIE DE CARRETERA RUMBO A HUIMILPAN A MANO IZQUIERDA CASA COLOR BLANCO., lon:-100.23190157, lat:20.31989276}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 58500 | 65000 | 19500 | 19500 | 19500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.177.FISMDF.22, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.299389361E7, importe_modificado:1.299389361E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2107810/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302107812 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN XAJAY, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 93521 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 93521 | S | 68 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1175.0, meta_modificada:1175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:148, direccion:RANCHERIA XAJAY, 76887 XAJAY, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA COMUNIDAD DE XAJAY AMEALCO DE BONFIL. QRO, lon:-99.95666514, lat:20.11242473}} | 2022-02-28 | 2022-05-02 | 630000 | 676992.76 | 575413.93 | 575413.93 | 575413.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.209.FISMDF.22, contratista:CONSTRUCTORA ARCONTT S.A DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:676992.76, importe_modificado:676992.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:965.87}} | {2107812/proyecto_INICIO, 2107812/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302107870 | Proyecto de inversión | 325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:325000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD YOSPHI AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 94115 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 94115 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:70, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA YOSPHÍ, 76887 YOSPHÍ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE UBICAN 3 CERCA DE LOS PICOS Y 2 POR LA PRIMARIA, lon:-99.95148844, lat:20.16732659}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 292500 | 325000 | 97500 | 97500 | 97500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.177.FISMDF.22, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.299389361E7, importe_modificado:1.299389361E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.5}} | {2107870/proyecto_INICIO, 2107870/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302109303 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN, AMEALCO DE BONFIL. QRO - 114245 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 114245 | S | 535 | 357 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2106.9, meta_modificada:2106.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:42, direccion:RANCHERIA SAN MARTÍN, 76877 SAN MARTÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO PRINCIPAL A SAN MARTIN Y , LA OBRA SE UBICA A 100 METROS DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN AMEALCO DE BONFIL QUERETARO A UN COSTADO D, lon:-100.179351, lat:20.2462175}} | 2022-06-06 | 2022-09-30 | 1080000 | 1195178.62 | 358553.59 | 358553.59 | 358553.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.266.FISMDF.22, contratista:DAMARE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1195178.62, importe_modificado:1195178.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:629.53}} | {2109303/proyecto_INICIO, 2109303/proyecto_PROCESO, 2109303/proyecto_INICIO, 2109303/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302118088 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEADAD, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 152964 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 152964 | S | 252 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1222.9, meta_modificada:1222.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:52, direccion:INTERIOR SN LA SOLEDAD, 76894 LA SOLEDAD, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD. AMEALCO DE BONFIL, lon:-100.19027223, lat:20.1709665}} | 2022-04-07 | 2022-07-15 | 1080000 | 1188126.26 | 356437.87 | 356437.87 | 356437.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.262.FISMDF.22, contratista:CARRETERAS Y CONSTRUCCIONES IVERJOL S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1188126.26, importe_modificado:1188126.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:363.24}} | {2118088/proyecto_INICIO, 2118088/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302126101 | Proyecto de inversión | 107412.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107412.5, modificado:107412.5}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN BARTOLOMÉ DEL PINO SAN BARTOLO ASENTAMIENTO SAN BARTOLOMÉ DEL PINO SAN BARTOLO - 190422 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 190422 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO SAN BARTOLO - LA MURALLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 PUEBLO SAN BARTOLOMÉ DEL PINO SAN BARTOLO, 76884 SAN BARTOLOMÉ DEL PINO (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA AMEALCO - SAN ILDEFONSO, lon:-100.07433142, lat:20.18039015}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 96671.25 | 107412.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AME/IR-009/DAM/2022, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:6595127.5, importe_modificado:6595127.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2126101/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302126255 | Proyecto de inversión | 10800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10800.0, modificado:10800.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE EL CUISILLO , AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 191131 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 191131 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:121, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA CUICILLO BARRIO DE SAN ILDEFONSO, 76887 CUISILLO (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , 2 DE LAS VIVIENDAS SE UBICAN EN LA CALLE LOS HERNANDEZ 58 ENFRENTE DEL KINDER AMEALCO , lon:-99.94539426, lat:20.13763911}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 10800 | 10800 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-011/DS/2022, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:899951.2, importe_modificado:899951.2}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2126255/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302126283 | Proyecto de inversión | 7200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7200.0, modificado:7200.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE YOSPI AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 191343 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 191343 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:70, direccion:RANCHERIA YOSPI, 76877 YOSPHÍ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , A 100 METROS DE DONDE VIVE EL SUBDELEGADO DE LA COMUNIDAD. AMEALCO DE BONFIL QRO., lon:-99.95075888, lat:20.16615835}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 7200 | 7200 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-011/DS/2022, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:899951.2, importe_modificado:899951.2}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2126283/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302126440 | Proyecto de inversión | 16704 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16704.0, modificado:16704.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, TECHO DE LAMINA, EN LA LOCALIDAD DE EJIDO DE SAN JUAN DEHEDO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 192017 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 192017 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:87, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EJIDO SAN JUAN DEHEDO, 76896 EJIDO DE SAN JUAN DEHEDÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , ENTRANDO A LA COMUNIDAD EN LA PRIMER LAMPARA ENFRENTE DE LA TELESECUNDARIO FRENTE DONDE VIVE EL SUBDELEGADO, lon:-100.20826632, lat:20.15317189}} | 2022-09-10 | 2022-12-31 | 16704 | 16704 | 5011.2 | 5011.2 | 5011.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.306.FISMDF.22, contratista:MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:273760.0, importe_modificado:273760.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2126440/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302126914 | Proyecto de inversión | 107412.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107412.5, modificado:107412.5}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LAGUNA DE SERVÍN ASENTAMIENTO LAGUNA DE SERVÍN - 194275 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 194275 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO BODEGA - ESCUELA PRIMARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO LAGUNA DE SERVÍN, 76875 LAGUNA DE SERVÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS SITIOS DEL PROYECTO SE UBICAN A 500 METROS DE LA CASA EJ, lon:-100.26774264, lat:20.27187904}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 96671.25 | 107412.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AME/IR-009/DAM/2022, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:6595127.5, importe_modificado:6595127.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2126914/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302127490 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE PRIVADA PINO SUÁREZ, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 197466 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 197466 | S | 4236 | 3562 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIVADA PINO SUEREZ PUEBLO CERRO DE LOS GALLOS, 76850 AMEALCO DE BONFIL, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE EJERCITO MEXICANO Y CALLE NIÑOS HEROES, LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA CERRODE LOS GALLOS EN AMEALCO DE , lon:-100.14831663, lat:20.18555217}} | 2022-07-04 | 2022-10-07 | 593925.21 | 593925.21 | 178177.56 | 178177.56 | 178177.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.184.FISMDF.22, contratista:JORGE OBREGON ALVAREZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:593925.21, importe_modificado:593925.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:171.05}} | {2127490/proyecto_INICIO, 2127490/proyecto_PROCESO, 2127490/proyecto_INICIO, 2127490/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302128004 | Proyecto de inversión | 193342.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193342.5, modificado:193342.5}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD DONICÁ ASENTAMIENTO DONICÁ - 200285 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 200285 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:14, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 300 TRAMO SAN JUAN DEL RIO - DONICA KILÓMETRO 58 + 500 PUEBLO DONICÁ, 76890 DONICÁ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA ESTATAL 300 Y CAMINO SAN FRANCISCO XHANI, LOS SITIOS DEL PROYECTO SE UB, lon:-100.07187819, lat:20.04354801}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 174008.25 | 193342.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AME/IR-009/DAM/2022, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:6595127.5, importe_modificado:6595127.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2128004/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302128084 | Proyecto de inversión | 42965 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42965.0, modificado:42965.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD MESILLAS ASENTAMIENTO MESILLAS - 200692 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 200692 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:25, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA 330 - MESILLAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 500 PUEBLO MESILLAS, 76886 MESILLAS, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO EMPEDRADO A LOMA DE CATHI Y CAMINO MESILLAS, EL SITIO DEL PROYECTO SE U, lon:-99.98028707, lat:20.1343215}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 42965 | 42965 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AME/IR-009/DAM/2022, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:6595127.5, importe_modificado:6595127.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2128084/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302128230 | Proyecto de inversión | 21482.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21482.5, modificado:21482.5}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL PICACHO ASENTAMIENTO EL PICACHO - 201331 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 201331 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO CAPILLA - PRESA DEL TECOLOTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO EL PICACHO, 76895 EL PICACHO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA EL PICACHO Y , EL SITIO DEL PROYECTO SE UBICA A 300 METROS DEL B, lon:-100.1094883, lat:20.11678496}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 21482.5 | 21482.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AME/IR-009/DAM/2022, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:6595127.5, importe_modificado:6595127.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2128230/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302104439 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE PASTO SINTÉTICO EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL VICARIO, AMEALCO DE BONFIL, QRO - 7974 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 7974 | S | 4136 | 3562 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1749.0, meta_modificada:1749.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE EL VICARIO PUEBLO AMEALCO DE BONFIL CENTRO, 76850 AMEALCO DE BONFIL, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE 15 DE MAYO AMEALCO DE BONFIL Y CALLE LA ISLA, LA OBRA SE UBICA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL , lon:-100.13994111, lat:20.18042877}} | 2022-06-06 | 2022-09-30 | 900000 | 997666.26 | 897651.12 | 897651.12 | 897651.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.229.FISMDF.22, contratista:CONSTRUCTORA COLUMBUS S.A DE C.V, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:997666.26, importe_modificado:997666.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1569.99}} | {2104439/proyecto_INICIO, 2104439/proyecto_PROCESO, 2104439/proyecto_INICIO, 2104439/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302104442 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PARA CANCHA DE EDUACION FISICA EN LA LOCALIDAD DE LA MURALLA, AMEALCO DE BONFIL, QRO - 8026 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 8026 | S | 250 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:712.38, meta_modificada:712.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:27, direccion:RANCHERIA LA MURALLA, 76883 LA MURALLA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL A LA MURALLA Y CARRETERA CARRETERA ESTATAL 310 SAN JUAN DEL RÍO- AMEALCO, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LA MURALLA ENTRE , lon:-100.00479629, lat:20.20280395}} | 2022-02-28 | 2022-05-02 | 1890000 | 2085200.89 | 625560.26 | 625560.26 | 625560.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.300.FISMDF.22, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:2085200.89, importe_modificado:2085200.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:212.21}} | {2104442/proyecto_INICIO, 2104442/proyecto_PROCESO, 2104442/proyecto_INICIO, 2104442/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302106446 | Proyecto de inversión | 260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260000.0, modificado:260000.0}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EL BORDO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN ANTONIO SAN BARTOLO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 68971 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 68971 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:36, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO SAN BARTOLO, 76884 BARRIO SAN ANTONIO (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO A LA PRESA Y CAMINO CHAMPIMEX A SAN ANTONIO, EL SITIO DE LA AMPLIACION QUE SE PRETENDE REALIZAR SE UBICA AL O, lon:-100.10075254, lat:20.20116841}} | 2022-03-03 | 2022-05-15 | 257661.38 | 257661.38 | 257661.38 | 130570.32 | 130570.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.172.FISMDF.22, contratista:JAVIER CHAVERO FLORES, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:257661.38, importe_modificado:257661.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.26}} | {2106446/proyecto_INICIO, 2106446/proyecto_PROCESO, 2106446/proyecto_INICIO, 2106446/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302106737 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA A CIELO ABIERTO EN BARRIO LA JOYA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 74161 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 74161 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:112, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN DEHEDO - LA JOYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 RANCHO LA JOYA, 76894 BARRIO LA JOYA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA JOYA A LOS ARENALES Y , LAS TRES ACCIONES SE LOCALIZAN EN EL BA, lon:-100.182645, lat:20.151385}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 135000 | 150000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.287.FISMDF.22, contratista:JAVIER CAJIGA RODRIGUEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:3979200.0, importe_modificado:3979200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1080.0}} | {2106737/proyecto_INICIO, 2106737/proyecto_PROCESO, 2106737/proyecto_INICIO, 2106737/proyecto_PROCESO, 2106737/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302106927 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:400000.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA A CIELO ABIERTO EN SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 5TO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 77262 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 77262 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:8400.0, meta_modificada:8400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA SANTIAGO MEXQUITITLAN - SAN ILDEFONSO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 PUEBLO SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 5O. EL PASTOREO, 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 5TO. (EL PASTOREO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉT, lon:-100.031259, lat:20.07545}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 360000 | 379200 | 113760 | 113760 | 113760 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.287.FISMDF.22, contratista:JAVIER CAJIGA RODRIGUEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:3979200.0, importe_modificado:3979200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2388.96}} | {2106927/proyecto_INICIO, 2106927/proyecto_PROCESO, 2106927/proyecto_INICIO, 2106927/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302107183 | Proyecto de inversión | 49500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49500.0, modificado:49500.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LAS SALVAS AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 81830 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 81830 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:111, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LAS SALVAS, 76896 LAS SALVAS, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , SE UBICAN DIFERENTES PUNTOS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE LAS SALVAS AMEALCO ENTRADA A CHITEJE DE GARABATO A UN LADO DEL MANANTIALHACIA , lon:-100.17081148, lat:20.09873692}} | 2022-05-30 | 2022-12-31 | 49500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2107183/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302107461 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:5000.0}} | CONSTRUCCION PISO FIRME EN LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD AMEALCO BONFIL QRO. - 87375 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 87375 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:52, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA SOLEDAD, 76894 LA SOLEDAD, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , ENFRENTE DE LA IGLESIA EN UN PORTON DE COLOR ROJO, lon:-100.19074787, lat:20.17212128}} | 2022-06-20 | 2022-12-31 | 5000 | 5000 | 1500 | 1500 | 1500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.179.FISMDF.22, contratista:MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:994087.33, importe_modificado:994087.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2107461/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302107512 | Proyecto de inversión | 11637.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11637.93, modificado:11637.93}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE EL EJIDO SAN JUAN DEHEDO , AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 87996 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 87996 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:87, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN JUAN DEHEDÓ, 76896 EJIDO DE SAN JUAN DEHEDÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS ESTAN UBICADAS 2 AL FINAL DE CARRETERA DEL CAMPO DEPORTIVO A MANO DERECHA Y OTRA EN LA LOMA DEL CER, lon:-100.20816875, lat:20.15340354}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 11637.93 | 11637.93 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-012/DS/2022, contratista:GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:767339.84, importe_modificado:767339.84}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2107512/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302107635 | Proyecto de inversión | 3879.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3879.31, modificado:3879.31}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE XAJAY, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 90355 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 90355 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:148, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA XAJAY, 76887 XAJAY, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , POR LA BASE DE LAS COMBIS DEL LADO NORTE LA MESITA DE DOGUI FRENTE A LOS GIGANTES DE LA LOCALIDAD DE XAJAY AMEALCO DE BONFIL QRO., lon:-100.04777444, lat:20.05845137}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 3879.31 | 3879.31 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-012/DS/2022, contratista:GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:767339.84, importe_modificado:767339.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2107635/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302107746 | Proyecto de inversión | 19396.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19396.62, modificado:19396.62}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE YOSPI AMEALCO DE BONFIL QRO. - 92582 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 92582 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:70, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA YOSPHÍ, 76887 YOSPHÍ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , POR LAS ESCUELAS ATRÁS DEL TEMPLO CONOCIDO COMO SAN BARTOLO YOSPI POR LA GASOLINERIA 1OOM DE DISTANCIA DE LA PRIMARIAEN LA COMUNIDAD DE YOSP, lon:-100.11776995, lat:20.05205709}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 19396.62 | 19396.62 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-012/DS/2022, contratista:GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:767339.84, importe_modificado:767339.84}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2107746/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302107828 | Proyecto de inversión | 195000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:195000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LOS ARCOS AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 93687 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 93687 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:148, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LOS ARCOS, 76893 XAJAY, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE UBICAN 2 POR LA CAPILLA DE XAJAY Y UNA POR EL PRESCOLAR, lon:-100.12726592, lat:20.07574653}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 175500 | 195000 | 58500 | 58500 | 58500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.177.FISMDF.22, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.299389361E7, importe_modificado:1.299389361E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.9}} | {2107828/proyecto_INICIO, 2107828/proyecto_PROCESO, 2107828/proyecto_INICIO, 2107828/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302107845 | Proyecto de inversión | 195000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:195000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TENANGO AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 93943 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 93943 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:46, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN PEDRO TENANGO, 76895 SAN PEDRO TENANGO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE UBICAN 2 EN CARRETERA SAN PEDRO ANTES DE LLEGAR A LAS GRANJAS EN UN ALAMBRADO Y UNA EN EL CERRITO PAS, lon:-100.0892163, lat:20.1379689}} | 2022-06-20 | 2022-12-31 | 175500 | 195000 | 58500 | 58500 | 58500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.177.FISMDF.22, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.299389361E7, importe_modificado:1.299389361E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.9}} | {2107845/proyecto_PROCESO, 2107845/proyecto_INICIO, 2107845/proyecto_PROCESO, 2107845/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302107857 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACIÓN DEL PARQUE RECREATIVO INFANTIL OJO DE AGUA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 94023 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 94023 | S | 4372 | 3581 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:954.0, meta_modificada:954.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:PRIVADA AGUADORES PUEBLO AMEALCO DE BONFIL CENTRO, 76850 AMEALCO DE BONFIL, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE AGUADORES Y CALLE DE LAS ANIMAS, CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA SE UBICA EN EL PARQUE RECREATIVO INFANTIL OJO DE, lon:-100.1438522, lat:20.19015957}} | 2022-04-07 | 2022-07-15 | 1489288.41 | 1489288.41 | 1099571.46 | 446786.52 | 446786.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.257.FISMDF.22, contratista:JOSUE ALEJANDRO TREJO BARBOSA, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1489288.41, importe_modificado:1489288.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:284.16}} | {2107857/proyecto_INICIO, 2107857/proyecto_PROCESO, 2107857/proyecto_INICIO, 2107857/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302117783 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO KINDER DE BANTHI, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 151749 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 151749 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1430.0, meta_modificada:1430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:59, direccion:INTERIOR SN KINDER DE BANTHI, 76883 EL BOTHÉ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA URBANIZACION SE UBICARA EN LA LOCALIDAD DE EL BOTHE EN EL CAMINO KINDER DE BANTHI SOBRE CARRETERA ESTATAL 330. AMEALCO DE BONFIL QRO., lon:-100.01523573, lat:20.1546195}} | 2022-02-28 | 2022-12-31 | 594303.83 | 594303.83 | 594303.83 | 248292.21 | 248292.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.222.FISMDF.22, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:594303.83, importe_modificado:594303.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:591.76}} | {2117783/proyecto_INICIO, 2117783/proyecto_PROCESO, 2117783/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302126300 | Proyecto de inversión | 3600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600.0, modificado:3600.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE XAJAY, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 191435 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 191435 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:148, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA XAJAY, 76887 XAJAY, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LADO NORTE DE LA ESCUELA A 200 METROS AMEALCO DE BONFIL QRO., lon:-99.96360938, lat:20.12026257}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 3600 | 3600 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-011/DS/2022, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:899951.2, importe_modificado:899951.2}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2126300/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302126908 | Proyecto de inversión | 107412.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107412.5, modificado:107412.5}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EJIDO EMILIANO ZAPATA ASENTAMIENTO OTRO - 194268 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 194268 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:190, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA A SAN ILDEFONSO - SAN JOSE ITHÓ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 EJIDO EJIDO EMILIANO ZAPATA, 76878 EJIDO EMILIANO ZAPATA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS SITIOS DEL PROYECTO SE UBICAN A, lon:-100.11247437, lat:20.17657155}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 96671.25 | 107412.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AME/IR-009/DAM/2022, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:6595127.5, importe_modificado:6595127.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2126908/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302126910 | Proyecto de inversión | 171860 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171860.0, modificado:171860.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD MESA DE SAN MARTÍN ASENTAMIENTO MESA DE SAN MARTÍN - 194271 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 194271 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:157, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/N TRAMO AMEALCO - LA BOTIJA KILÓMETRO 3 + 500 PUEBLO MESA DE SAN MARTÍN, 76877 MESA DE SAN MARTÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO SAN MARTIN Y CAMINO EL RINCON, LOS SITIOS DEL PROYECTO , lon:-100.19309144, lat:20.2294691}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 154674 | 171860 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AME/IR-009/DAM/2022, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:6595127.5, importe_modificado:6595127.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2126910/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302127669 | Proyecto de inversión | 21482.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21482.5, modificado:21482.5}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD GUADALUPE EL TERRERO ASENTAMIENTO GUADALUPE EL TERRERO - 198668 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 198668 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:55, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA AL VARAL - LAS SALVAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 00 + 300 PUEBLO GUADALUPE EL TERRERO, 76895 GUADALUPE EL TERRERO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA LAS SALVAS Y CAMINO EL TERRERO, EL SITIO , lon:-100.1516505, lat:20.10890201}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 21482.5 | 21482.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AME/IR-009/DAM/2022, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:6595127.5, importe_modificado:6595127.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2127669/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302128170 | Proyecto de inversión | 21482.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21482.5, modificado:21482.5}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN NICOLÁS DE LA TORRE ASENTAMIENTO SAN NICOLÁS DE LA TORRE - 201063 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 201063 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:56, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA TORRE - CARRETERA 300 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO SAN NICOLÁS DE LA TORRE, 76893 SAN NICOLÁS DE LA TORRE, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE GUANAJUATITO Y CAMINO AL PANTEON, EL SITIO, lon:-100.10101731, lat:20.08228615}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 21482.5 | 21482.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AME/IR-009/DAM/2022, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:6595127.5, importe_modificado:6595127.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2128170/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302128199 | Proyecto de inversión | 42965 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42965.0, modificado:42965.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD AMEALCO DE BONFIL ASENTAMIENTO JARDINES DEL BOSQUE - 201188 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 201188 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE NARDO 62 INTERIOR SN COLONIA JARDINES DEL BOSQUE, 76850 AMEALCO DE BONFIL, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE VIOLETA, CALLE MIRASOL LOS SITIOS DEL PROYECTO SE UBICAN EN LA COLONIA JARDINES DEL B, lon:-100.15164095, lat:20.18477454}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 42965 | 42965 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AME/IR-009/DAM/2022, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:6595127.5, importe_modificado:6595127.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2128199/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302104450 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO SOBRE CAMINO DE LOMA LINDA A JACAL DE LA PIEDAD - 8135 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 8135 | S | 217 | 211 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3700.0, meta_modificada:3700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:23, direccion:CONTINUACION CAMINO DE LOMA LINDA A JACAL DE LA PIEDAD RANCHERIA LOMA LINDA, 76897 LOMA LINDA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO DE LOMA LINDA A JACAL DE LA PIEDAD DE LA LOCALIDAD DE LOMA , lon:-100.07592366, lat:20.07760016}} | 2022-02-28 | 2022-05-02 | 1530000 | 1693268.79 | 1330663.72 | 1330663.72 | 1330663.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.269.FISMDF.22, contratista:ABRAHAM GONZALEZ MARTELL, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1693268.79, importe_modificado:1693268.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2896.15}} | {2104450/proyecto_PROCESO, 2104450/proyecto_INICIO, 2104450/proyecto_PROCESO, 2104450/proyecto_INICIO, 2104450/proyecto_PROCESO, 2104450/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302105920 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | EMPEDRADO DE CAMINO DE LOMA DE SAN RAFAEL HACIA CORRAL DE CONEJOS, SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 5TO. EL PASTOREO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 58822 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 58822 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1271.0, meta_modificada:1271.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:29, direccion:BARRIO SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 5O. EL PASTOREO, 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 5TO. (EL PASTOREO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO DE LOMA DE SAN RAFAEL HACIA CORRAL DE CONEJOS , lon:-100.03476871, lat:20.06984637}} | 2022-06-06 | 2022-10-30 | 630000 | 695644.41 | 547200.51 | 547200.51 | 547200.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.224.FISMDF.22, contratista:EBER JOVANY ACUÑA LOPEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:695644.41, importe_modificado:695644.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:993.56}} | {2105920/proyecto_INICIO, 2105920/proyecto_PROCESO, 2105920/proyecto_INICIO, 2105920/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302106585 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA A CIELO ABIERTO EN LA CRUZ DE SAN BARTOLO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 71613 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 71613 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:60, direccion:CAMINO TRAMO EMPEDRADO SAN MIGUEL DEHETI - BARRIO SAN ANTONIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LA CRUZ SAN BARTOLO, 76884 LA CRUZ (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , CARRETERA A, lon:-100.10911961, lat:20.19861986}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 50000 | 50000 | 15000 | 15000 | 15000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.287.FISMDF.22, contratista:JAVIER CAJIGA RODRIGUEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:3979200.0, importe_modificado:3979200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:360.0}} | {2106585/proyecto_INICIO, 2106585/proyecto_PROCESO, 2106585/proyecto_INICIO, 2106585/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302106590 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA A CIELO ABIERTO EN EL BOTHÉ, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 71700 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 71700 | S | 1 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:7200.0, meta_modificada:7200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:59, direccion:CAMINO TRAMO EL BOTHE - ESCUELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 150 + undefined RANCHERIA EL BOTHÉ, 76883 EL BOTHÉ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO A ESCUELAS Y CARRETERA SAN ILDEFONSO A SAN JUAN DEL RIO, CARRETERA SAN , lon:-100.008184, lat:20.15947}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 270000 | 300000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.287.FISMDF.22, contratista:JAVIER CAJIGA RODRIGUEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:3979200.0, importe_modificado:3979200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2160.0}} | {2106590/proyecto_PROCESO, 2106590/proyecto_INICIO, 2106590/proyecto_PROCESO, 2106590/proyecto_INICIO, 2106590/proyecto_PROCESO, 2106590/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302107182 | Proyecto de inversión | 27500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27500.0, modificado:27500.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADOR SOLAR EN LA COMUNIDAD DE EL CUISILLO AMEALCO DE BONFIL QRO. - 81821 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 81821 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:121, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA CUICILLO BARRIO DE SAN ILDEFONSO, 76887 CUISILLO (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , UBICACIÓN DE VARIOS PUNTOS DE COORDENADA EN COMUNIDAD DE CUISILLO SEGUNDO DEPOSITO CAL, lon:-99.94342484, lat:20.13810918}} | 2022-05-30 | 2022-12-31 | 27500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2107182/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302107213 | Proyecto de inversión | 71500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71500.0, modificado:71500.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 6., AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 82353 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 82353 | S | 40 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:106, direccion:RANCHERIA LA VENTA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6O., 76893 LA VENTA (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO.), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 6O. LA VENTA MUNI, lon:-100.11136868, lat:20.0402447}} | 2022-06-20 | 2022-12-31 | 71500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2107213/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302107450 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA A CIELO ABIERTO EN LA SOLEDAD, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 87204 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 87204 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:52, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN DEHEDO - LA SOLEDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO LA SOLEDAD, 76894 LA SOLEDAD, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO TERRACERIA A CARRETERA 120 Y , EL SITIO SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL , lon:-100.186035, lat:20.171428}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2107450/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se solicitará la cancelación del folio 87204 a través de la plataforma Matriz de Inversión para el Desarrollo social (MIDS), debido a que ya no se va a ejecutar el proyecto en la comunidad, trimestre:3.0, usuario:bibianagarfiasa, fecha:2022-10-12}} | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs5: {observación:Agregar observación correspondiente., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-12}, obs6: {observación:Agregar observación correspondiente., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-12}, obs7: {observación:Agregar observación correspondiente., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-12}, obs8: {observación:Agregar observación correspondiente., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-12}}
2022 | 3 | QUE220302107455 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL CERRO DEL GALLO AMEALCO, QRO. - 87272 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 87272 | S | 20 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:177, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA CERRO DEL GALLO, 76896 CERRO DEL GALLO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , POR EL PREESCOLAR A 200 METROS A MANO DERECHA.ENFRENTE DE EL PREESCOLAR EN CASA COLOR VERDE.A 100 METROS DE LA TIENDA DE D, lon:-100.18332374, lat:20.12101155}} | 2022-06-20 | 2022-12-31 | 45000 | 45000 | 13500 | 13500 | 13500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.179.FISMDF.22, contratista:MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:994087.33, importe_modificado:994087.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2107455/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302107467 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA A CIELO ABIERTO EN EJIDO SAN JUAN DEHEDO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 87514 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 87514 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:87, direccion:TERRACERÍA TRAMO EJIDO SAN JUAN DEHEDO - EPITACIO HUERTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO SAN JUAN DEHEDÓ, 76896 EJIDO DE SAN JUAN DEHEDÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL SITIO SE LOCALIZA SIGUIENDO EL CA, lon:-100.223606, lat:20.140167}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2107467/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se solicitará la cancelación del folio 87514 a través de la plataforma Matriz de Inversión para el Desarrollo social (MIDS), debido a que ya no se va a ejecutar el proyecto en la comunidad, trimestre:3.0, usuario:bibianagarfiasa, fecha:2022-10-12}} | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs5: {observación:Agregar observación correspondiente., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-12}, obs6: {observación:Agregar observación correspondiente., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-12}, obs7: {observación:Agregar observación correspondiente., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-12}, obs8: {observación:Agregar observación correspondiente., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-12}}
2022 | 3 | QUE220302107485 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 6, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 87751 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 87751 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:106, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA VENTA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6O., 76893 LA VENTA (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO.), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS ESTAN UBICADAS 2 POR EL CENTRO DE SAN FELIPE A 150M H, lon:-100.09991716, lat:20.06108714}} | 2022-06-20 | 2022-12-31 | 50000 | 50000 | 15000 | 15000 | 15000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.179.FISMDF.22, contratista:MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:994087.33, importe_modificado:994087.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2107485/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302107543 | Proyecto de inversión | 15517.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15517.24, modificado:15517.24}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE LA BEATA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 88539 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 88539 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:84, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA BEATA, 76879 LA BEATA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS ESTAN UBICADAS 2 EN LA CALLE OJO DE AGUA OTRA A PIE DE CARRETERA KM 43 Y OTRA EN LA ENTRADA A LA CARRETERA VIVERO EL BATAN, lon:-100.23746366, lat:20.31513577}} | 2022-06-20 | 2022-12-31 | 15517.24 | 15517.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-012/DS/2022, contratista:GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:767339.84, importe_modificado:767339.84}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2107543/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302107607 | Proyecto de inversión | 23275.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23275.86, modificado:23275.86}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 3, AMEALCO DE BONFIL QRO. - 89816 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 89816 | S | 18 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:47, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3RO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , POR LAS PALMAS ENFRENTE DE LA TIENDA VERDE 2 DE LAS VIVIENDAS SE UBICAN LA EN LOMA FREN, lon:-100.05333466, lat:20.05557574}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 23275.86 | 23275.86 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-012/DS/2022, contratista:GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:767339.84, importe_modificado:767339.84}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2107607/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302107664 | Proyecto de inversión | 34913.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34913.79, modificado:34913.79}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 90811 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 90811 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:74, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL CAPULÍN, 76894 EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS ESTAN UBICADAS 3 ADELANTE DE LA CLINICA PARA ABAJO 2 PASANDO LA CASA OTOMI UNA FRENTE A LA CLINICA 2 P, lon:-100.17975667, lat:20.15951597}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 34913.79 | 34913.79 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-012/DS/2022, contratista:GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:767339.84, importe_modificado:767339.84}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2107664/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302107835 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:65000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD RINCON DE LA FLORIDA AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 93785 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 93785 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:88, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA RINCÓN DE LA FLORIDA, 76894 RINCÓN DE LA FLORIDA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA POR LA CLINICA SN, lon:-100.14321392, lat:20.16047779}} | 2022-06-20 | 2022-12-31 | 58500 | 65000 | 19500 | 19500 | 19500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.177.FISMDF.22, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.299389361E7, importe_modificado:1.299389361E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2107835/proyecto_PROCESO, 2107835/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302108500 | Acción | 527800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527800.0, modificado:469505.04}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 101711 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 101711 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.144195, lat:20.186444}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 422554.54 | 469505.04 | 156501.68 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:AD-ADQ/FISM-DF/020/2022, contratista:BERCALE SERVICES S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:469505.04, importe_modificado:469505.04}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {2108500/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302116947 | Proyecto de inversión | 690000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690000.0, modificado:690000.0}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CONSTITUCION DE 1917, SAN NICOLAS DE LA TORRE, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 148084 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 148084 | S | 571 | 561 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:237.34, meta_modificada:237.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:56, direccion:INTERIOR SN , 76862 SAN NICOLÁS DE LA TORRE, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE CONSTITUCION DE 1917 Y , SE SITUARA EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS DE LA TORRE AMEALCO DE BONFIL QRO., lon:-100.1008344, lat:20.07751731}} | 2022-07-25 | 2022-09-30 | 621000 | 684408.1 | 205322.42 | 205322.42 | 205322.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.302.FISMDF.22, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:684408.1, importe_modificado:684408.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.62}} | {2116947/proyecto_INICIO, 2116947/proyecto_PROCESO, 2116947/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302117856 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACION DE CAMPO RECREATIVO Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN LA LOCALIDAD DE LA MESA DE SAN MARTIN, AMEALCO DE BONFIL, QRO - 152009 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 152009 | S | 160 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3278.0, meta_modificada:3278.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:42, direccion:LA MESA DE SAN MARTIN, 76875 SAN MARTÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LA MESA DE SAN MARTIN ENTRE EL CAMINO PRINCIPAL A LA BOTIJA. AMEALCO DE BONFIL, lon:-100.17950552, lat:20.24617792}} | 2022-06-06 | 2022-12-31 | 1170000 | 1280600.54 | 384180.16 | 384180.16 | 384180.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.291.FISMDF.22, contratista:JUAN BERNARDO LUGO ARIAS, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1280600.54, importe_modificado:1280600.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:968.73}} | {2117856/proyecto_INICIO, 2117856/proyecto_PROCESO, 2117856/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302117939 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 152352 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 152352 | S | 100 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1430.8, meta_modificada:1430.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:51, direccion:INTERIOR SN EL SAUCITO, 76883 EL SAUCITO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCION SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO SOBRE CARRETERA ESTATAL 310. AMEALCO DE BONFIL, lon:-99.99227755, lat:20.20067446}} | 2022-06-07 | 2022-07-15 | 1080000 | 1187729.37 | 403024.88 | 403024.88 | 403024.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.260.FISMDF.22, contratista:JOSÉ LUIS HERNANDEZ MONDRAGON, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1187729.37, importe_modificado:1187729.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.54}} | {2117939/proyecto_INICIO, 2117939/proyecto_PROCESO, 2117939/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302118094 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 152994 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 152994 | S | 200 | 217 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1880.9, meta_modificada:1880.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:38, direccion:INTERIOR SN SAN FELIPE, 76862 SAN FELIPE (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO.), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 6TO. SOBRE CARRETERA ESTATAL 300. AME, lon:-100.10101391, lat:20.04165779}} | 2022-04-07 | 2022-07-15 | 1400000 | 1293264.62 | 387979.39 | 387979.39 | 387979.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.263.FISMDF.22, contratista:HECTOR CUELLAR ROMERO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1293264.62, importe_modificado:1293264.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:521.25}} | {2118094/proyecto_INICIO, 2118094/proyecto_PROCESO, 2118094/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302122657 | Proyecto de inversión | 2229000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2229000.0, modificado:2229000.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 173887 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 173887 | S | 874 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:705.41, meta_modificada:705.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:52, direccion:LA SOLEDAD, 76894 LA SOLEDAD, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL DOMICILIO CONOCIDO LA SOLEDAD QUE CONLINDA CON EL EJIDO SAN JUAN DEHEDÓ., lon:-100.1899592, lat:20.16819712}} | 2022-08-01 | 2022-10-01 | 2006100 | 2219814.33 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.301.FISMDF.22, contratista:GRUPO RV EQUIPO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:2219814.33, importe_modificado:2219814.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2122657/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302125544 | Proyecto de inversión | 150377.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150377.5, modificado:150377.5}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD JACAL DE LA PIEDAD ASENTAMIENTO JACAL DE LA PIEDAD - 187830 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 187830 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:31, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SN TRAMO LOMA LINDA - LA PIEDAD KILÓMETRO 3 + 100 PUEBLO JACAL DE LA PIEDAD, 76897 JACAL DE LA PIEDAD, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y CAMINO CAMINO AL PANTEON, A 500 METROS DEL CENTRO DE SAL, lon:-100.03645267, lat:20.09658304}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 135339.75 | 150377.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AME/IR-009/DAM/2022, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:6595127.5, importe_modificado:6595127.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2125544/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302125844 | Proyecto de inversión | 325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:325000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON DE LA FLORIDA. AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 189289 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 189289 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:74, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO, 76887 EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , 3 DE LAS VIVIENDAS SE UBICAN ANTES DE LLEGAR A LA CLINICA ANTES DE LA ESCUELA JUNTO AL BORDO 2 DE LA, lon:-99.96587724, lat:20.17133743}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 292500 | 325000 | 97500 | 97500 | 97500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.177.FISMDF.22, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.299389361E7, importe_modificado:1.299389361E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2125844/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302125984 | Proyecto de inversión | 128895 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128895.0, modificado:128895.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EJIDO LA MANZANA ASENTAMIENTO LA MANZANA AMEALCO DE BONFIL - 189996 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 189996 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:194, direccion:CAMINO TRAMO LA MANZANA - EL CAPULIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO LA MANZANA, 76897 EJIDO LA MANZANA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS SITIOS DE UBICACION SE LOCALIZAN A 500 METROS DEL PANTEON DE LA , lon:-100.03465137, lat:20.09774251}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 116005.5 | 128895 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AME/IR-009/DAM/2022, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:6595127.5, importe_modificado:6595127.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2125984/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302126036 | Proyecto de inversión | 107412.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107412.5, modificado:107412.5}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EJIDO DE SAN JUAN DEHEDÓ ASENTAMIENTO SAN JUAN DEHEDÓ - 190203 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 190203 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:87, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA SOLEDAD - EPITACIO HUERTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO SAN JUAN DEHEDÓ, 76896 EJIDO DE SAN JUAN DEHEDÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA SOLEDAD Y TERRACERIA LOS ARENALES, LOS, lon:-100.20723646, lat:20.15455816}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 96671.25 | 107412.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AME/IR-009/DAM/2022, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:6595127.5, importe_modificado:6595127.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2126036/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302126086 | Proyecto de inversión | 128895 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128895.0, modificado:128895.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL RINCÓN ASENTAMIENTO EL RINCÓN - 190383 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 190383 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO EL RINCON - ALAMEDA DEL RINCON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 PUEBLO EL RINCÓN, 76870 EL RINCÓN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA AMEALCO - HUIMILPAN Y CAMINO ALAMEDA DEL RINCON - SAN MARTIN, LOS, lon:-100.20491569, lat:20.26548418}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 116005.5 | 128895 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AME/IR-009/DAM/2022, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:6595127.5, importe_modificado:6595127.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2126086/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302127604 | Proyecto de inversión | 150377.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150377.5, modificado:150377.5}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 5TO. EL PASTOREO ASENTAMIENTO SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 5O. EL PASTOREO - 197923 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 197923 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:29, direccion:TERRACERÍA TRAMO ESCUELA - LA PIEDAD MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 500 BARRIO SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 5O. EL PASTOREO, 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 5TO. (EL PASTOREO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA , lon:-100.03969439, lat:20.08402164}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 135339.75 | 150377.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AME/IR-009/DAM/2022, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:6595127.5, importe_modificado:6595127.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2127604/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302127934 | Proyecto de inversión | 85930 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85930.0, modificado:85930.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN JOSÉ ITHÓ ASENTAMIENTO SAN JOSÉ ITHÓ - 199999 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 199999 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:40, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 300 TRAMO AMEALCO - SAN PEDRO TENANGO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO SAN JOSÉ ITHÓ, 76894 SAN JOSÉ ITHÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA ESTATAL 300 Y CARRETERA A SAN PEDRO TENANGO, LOS SITIOS , lon:-100.12986307, lat:20.15966374}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 77337 | 85930 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AME/IR-009/DAM/2022, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:6595127.5, importe_modificado:6595127.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2127934/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302128568 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN LA COLONIA NUEVO AMANECER, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 202804 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 202804 | S | 30 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1061.0, meta_modificada:1061.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:159, direccion:CALLE DURAZNO COLONIA NUEVO AMANECER, 76885 NUEVO AMANECER, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE ROBLE, CALLE EUCALIPTO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UNCOSTADO DE LA IGLESIA PRINCIPAL EN LALOCALIDAD DEL NUEVO , lon:-100.12171406, lat:20.18463738}} | 2022-06-06 | 2022-09-30 | 692953.45 | 692953.45 | 692953.45 | 207886.04 | 207886.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.186.FISMDF.22, contratista:GERARDO BARBOSA CORREA, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:692953.45, importe_modificado:692953.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:315.09}} | {2128568/proyecto_PROCESO, 2128568/proyecto_INICIO, 2128568/proyecto_PROCESO, 2128568/proyecto_INICIO, 2128568/proyecto_PROCESO, 2128568/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302129361 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | GIMNASIO AL AIRE LIBRE, AREA DE JUEGOS INFANTILES Y ADECUACIÓN DE ACCESO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN ILDEFONSO TULTEPEC, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 205983 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 205983 | S | 2179 | 1453 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2175.4, meta_modificada:2175.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:39, direccion:RANCHERIA SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO), 76887 SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE CARRETERA ESTATAL 330 Y CAMINO CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE XAJAY, LA OBRA SE UBICA A 200.00 M DE , lon:-99.95055506, lat:20.13368449}} | 2022-02-28 | 2022-05-02 | 900000 | 998036.61 | 847931.96 | 847931.96 | 847931.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.234.FISMDF.22, contratista:JOSÉ TREJO SANCHEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:998036.61, importe_modificado:998036.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1844.59}} | {2129361/proyecto_INICIO, 2129361/proyecto_PROCESO, 2129361/proyecto_INICIO, 2129361/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302104440 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN BARRIO SEGUNDO, AMEALCO DE BONFIL, QRO - 7975 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 7975 | S | 600 | 683 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:49, direccion:CONTINUACION CALLE BARRIO SEGUNDO SANTIAGO MEXQUITITLAN RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 2O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 2DO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 47D PALMILLAS - APASEO EL, lon:-100.04967684, lat:20.04554189}} | 2022-04-07 | 2022-07-15 | 675000 | 741564.58 | 222469.37 | 222469.37 | 222469.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.201.FISMDF.22, contratista:DAMARE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:741564.58, importe_modificado:741564.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:355.95}} | {2104440/proyecto_INICIO, 2104440/proyecto_PROCESO, 2104440/proyecto_INICIO, 2104440/proyecto_PROCESO, 2104440/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302106460 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA A CIELO ABIERTO EN ALAMEDA DEL RINCÓN, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 69184 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 69184 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:57, direccion:RANCHERIA LA ALAMEDA DEL RINCÓN, 76875 LA ALAMEDA DEL RINCÓN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO ACCESO A LA ALAMEDA DEL RINCON Y , LA OBRA SE UBICA A 500 METROS DEL KINDER DE LA LOCALIDAD ÚLTIMA CASA Y 150 METROS HAST, lon:-100.22242792, lat:20.29129491}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 50000 | 50000 | 15000 | 15000 | 15000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.287.FISMDF.22, contratista:JAVIER CAJIGA RODRIGUEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:3979200.0, importe_modificado:3979200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:360.0}} | {2106460/proyecto_INICIO, 2106460/proyecto_PROCESO, 2106460/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302107217 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA A CIELO ABIERTO EN LA LADERA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 82485 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 82485 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO LA LADERA - LA MANZANA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 200 RANCHERIA LA LADERA, 76897 LA LADERA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS DOS ACCIONES SE REALIZAN EN LA LADERA EN EL CAMINO DE TERRACERIA A L, lon:-100.0733061, lat:20.124359}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 90000 | 100000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.287.FISMDF.22, contratista:JAVIER CAJIGA RODRIGUEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:3979200.0, importe_modificado:3979200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:720.0}} | {2107217/proyecto_INICIO, 2107217/proyecto_PROCESO, 2107217/proyecto_INICIO, 2107217/proyecto_PROCESO, 2107217/proyecto_INICIO, 2107217/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302107571 | Proyecto de inversión | 7758.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7758.62, modificado:7758.62}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ARENALES AMEALCO DE BONFIL QRO. - 88918 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 88918 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:99, direccion:CALLE MADERO 0 INTERIOR SN RANCHERIA LOS ARENALES SAN JUAN DEHEDÓ, 76896 LOS ARENALES (SAN JUAN DEHEDÓ), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EN LA ENTRADA POR SAN JUAN DEHEDO EN LAS PRIMERAS CASAS A 200 METROS.ENFRENTE , lon:-100.20283232, lat:20.13678215}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 7758.62 | 7758.62 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-012/DS/2022, contratista:GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:767339.84, importe_modificado:767339.84}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2107571/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302107831 | Proyecto de inversión | 195000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:195000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LOS ARENALES AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 93726 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 93726 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:99, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LOS ARENALES SAN JUAN DEHEDÓ, 76896 LOS ARENALES (SAN JUAN DEHEDÓ), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE UBICAN UNA EN LA CALLE LAGOS 25 DEBAJO DE LA PRIMARIA OTRA EN LA SALIDA HACIA, lon:-100.2031906, lat:20.13697555}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 175500 | 195000 | 58500 | 58500 | 58500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.177.FISMDF.22, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.299389361E7, importe_modificado:1.299389361E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.9}} | {2107831/proyecto_INICIO, 2107831/proyecto_PROCESO, 2107831/proyecto_INICIO, 2107831/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302107865 | Proyecto de inversión | 325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:325000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 5 AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 94075 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 94075 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:29, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 5O. EL PASTOREO, 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 5TO. (EL PASTOREO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE UBICAN 3 EN C. CORRAL DE CONEJO TIERRA BLANC, lon:-100.04498552, lat:20.07656601}} | 2022-06-20 | 2022-12-31 | 292500 | 325000 | 97500 | 97500 | 97500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.177.FISMDF.22, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.299389361E7, importe_modificado:1.299389361E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.5}} | {2107865/proyecto_PROCESO, 2107865/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302107868 | Proyecto de inversión | 325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:325000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 6 AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 94095 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 94095 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:106, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA VENTA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6O., 76893 LA VENTA (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO.), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE UBICAN 2 PARA ARRIBA DEL PREESCOLAR 2 POR MISCELAN, lon:-100.10129046, lat:20.05076704}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 292500 | 325000 | 97500 | 97500 | 97500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.177.FISMDF.22, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.299389361E7, importe_modificado:1.299389361E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.5}} | {2107868/proyecto_PROCESO, 2107868/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302109298 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN EL CAMINO A SAN BARTOLO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 114232 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 114232 | S | 450 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:426.37, meta_modificada:426.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:37, direccion:RANCHERIA SAN BARTOLOMÉ DEL PINO SAN BARTOLO, 76884 SAN BARTOLOMÉ DEL PINO (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL A SAN BARTOLOMÉ DEL PINO Y CARRETERA CARRETERA ESTATAL 330, LA OBRA SE UBICA , lon:-100.08373678, lat:20.17804149}} | 2022-06-06 | 2022-09-30 | 360000 | 397927.64 | 119378.29 | 119378.29 | 119378.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.238.FISMDF.22, contratista:SRUIZ EDIFICACIONES INTEGRALES S.A DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:397927.64, importe_modificado:397927.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:127.25}} | {2109298/proyecto_INICIO, 2109298/proyecto_PROCESO, 2109298/proyecto_INICIO, 2109298/proyecto_PROCESO, 2109298/proyecto_INICIO, 2109298/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302117959 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN LA LOCALIDAD DE HACIENDA BLANCA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 152489 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 152489 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:17, direccion:INTERIOR SN HACIENDA BLANCA, 76860 HACIENDA BLANCA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , SE UBICA EN EL DOMICILIO CONOCIDO EN HACIENDA BLANCA SOBRE CAMINO PRINCIPAL A GALINDILLO. AMEALCO DE BONFIL, lon:-100.1035998, lat:20.27059787}} | 2022-06-06 | 2022-09-30 | 765000 | 846677.43 | 254003.23 | 254003.23 | 254003.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.261.FISMDF.22, contratista:HUMBERTO OBREGÓN RAMOS, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:846677.43, importe_modificado:846677.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:89.65}} | {2117959/proyecto_INICIO, 2117959/proyecto_PROCESO, 2117959/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302127648 | Proyecto de inversión | 42965 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42965.0, modificado:42965.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD BARRIO DEL BARCO SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC ASENTAMIENTO DEL BARCO SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC - 198623 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 198623 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:109, direccion:CAMINO TRAMO EMPEDRADO A EL BARCO - CARRETERA AL TERRERO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 300 PUEBLO DEL BARCO SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC, 76895 BARRIO DEL BARCO (SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRET, lon:-100.13098421, lat:20.12119107}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 42965 | 42965 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AME/IR-009/DAM/2022, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:6595127.5, importe_modificado:6595127.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2127648/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302130630 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | REHABILITACION DE MODULO DE SEGURIDAD UBICADO EN CARRETERA HUIMILPAN, QUIOTILLOS, AMEALCO DE BONFIL, QRO. | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 341 | N | 0 | 0 | 66764 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:33, direccion:CARRETERA HUIMILPAN QUIOTILLOS, lon:-100.1564792, lat:20.2780615}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 487500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302105541 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO SOBRE CAMINO DE SAN ANTONIO LA LABOR A PERALES, SAN ANTONIO LA LABOR, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 47390 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 47390 | S | 215 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3236.0, meta_modificada:3236.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:66, direccion:CAMINO TRAMO SAN ANTONIO LA LABOR - PERALES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + undefined RANCHERIA SAN ANTONIO LA LABOR, 76862 SAN ANTONIO LA LABOR, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE SALINAS DE GORTARI, lon:-100.10485652, lat:20.29844101}} | 2022-02-28 | 2022-05-02 | 1890000 | 2096592.22 | 1663041.09 | 1663041.09 | 1663041.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.267.FISMDF.22, contratista:ABRAHAM GONZALEZ MARTELL, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:2096592.22, importe_modificado:2096592.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2562.67}} | {2105541/proyecto_INICIO, 2105541/proyecto_PROCESO, 2105541/proyecto_INICIO, 2105541/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302106725 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA A CIELO ABIERTO EN LA BEATA, - 73696 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 73696 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:84, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 400 TRAMO SAN MARTIN - HUIMILPAN KILÓMETRO KILÓMETRO 8 + 500 RANCHO LA BEATA, 76879 LA BEATA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 400 Y , EL SITIO SE LOCALIZA EN LA LOCALID, lon:-100.23639033, lat:20.3170319}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 50000 | 50000 | 15000 | 15000 | 15000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.287.FISMDF.22, contratista:JAVIER CAJIGA RODRIGUEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:3979200.0, importe_modificado:3979200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:360.0}} | {2106725/proyecto_INICIO, 2106725/proyecto_PROCESO, 2106725/proyecto_INICIO, 2106725/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302106870 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA A CIELO ABIERTO EN EL PUEBLITO SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 76500 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 76500 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:102, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SN TRAMO DESVIACIÓN A SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC - SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC KILÓMETRO 1 + 300 BARRIO EL PUEBLITO SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC, 76895 EL PUEBLITO (SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC), AMEALCO DE BONFIL QUE, lon:-100.127499, lat:20.129351}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 50000 | 50000 | 15000 | 15000 | 15000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.287.FISMDF.22, contratista:JAVIER CAJIGA RODRIGUEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:3979200.0, importe_modificado:3979200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:360.0}} | {2106870/proyecto_INICIO, 2106870/proyecto_PROCESO, 2106870/proyecto_INICIO, 2106870/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302107126 | Proyecto de inversión | 82500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82500.0, modificado:82500.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 80434 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 80434 | S | 80 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:74, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO, 76887 EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , PASANDO LA TELE SECUNDARIA A MANO DERECHA A 50 METROS.ANTES DE LLEGAR AL KINDER DE LA COMUNIDAD A MA, lon:-99.9608034, lat:20.18519422}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 82500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2107126/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302107141 | Proyecto de inversión | 22000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22000.0, modificado:22000.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 81027 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 81027 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:51, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL SAUCITO, 76888 EL SAUCITO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , CAMINO PRINCIPAL EL SAUCITO A MANO DERECHA. ESQUINA DE CAMINO A LA PRESA Y CAMINO CALLE EL SAUCITO. CAMINO PRINCIPAL EL SAUCITOA A M, lon:-99.99324779, lat:20.20214982}} | 2022-05-30 | 2022-12-31 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2107141/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302107157 | Proyecto de inversión | 11000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11000.0, modificado:11000.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULÍN, MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 81467 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 81467 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:8, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL CAPULÍN, 76894 EL CAPULÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , UBICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL CAPULIN A 300M DE LA ESCUELA PRIMARIA RUMBO A LA PRESA A 200 MTS. DE LA IGLESIA POR LA BODEGA DE EL , lon:-100.1814134, lat:20.16468044}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2107157/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302107226 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA A CIELO ABIERTO, SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4TO. AMEALCO DE BONFIL. QRO - 82737 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 82737 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA MUNICIPAL SANTIAGO MEXQUITITLAN - SAN ILDEFONSO TULTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 PUEBLO SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4TO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENT, lon:-100.073903, lat:20.061082}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 135000 | 150000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.287.FISMDF.22, contratista:JAVIER CAJIGA RODRIGUEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:3979200.0, importe_modificado:3979200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1080.0}} | {2107226/proyecto_INICIO, 2107226/proyecto_PROCESO, 2107226/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302107458 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:5000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON DE SAN ILDELFONSO AMEALCO, QRO. - 87307 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 87307 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:74, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO, 76887 EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , ANTES DE LLEGAR A DONDE TERMINA EL EMPEDRADO, lon:-99.95798082, lat:20.17053176}} | 2022-06-20 | 2022-12-31 | 5000 | 5000 | 1500 | 1500 | 1500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.179.FISMDF.22, contratista:MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:994087.33, importe_modificado:994087.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2107458/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302107465 | Proyecto de inversión | 3600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600.0, modificado:3600.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 87430 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 87430 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:8, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL CAPULÍN, 76894 EL CAPULÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , A 500M DEL PANTEON DE LA MANZANA AMEALCO DE BONFIL QRO, lon:-100.18201387, lat:20.16391491}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 3600 | 3600 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-011/DS/2022, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:899951.2, importe_modificado:899951.2}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2107465/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302107466 | Proyecto de inversión | 18000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18000.0, modificado:18000.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 87437 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 87437 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:74, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO, 76887 EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , ANTES DE LLEGAR A LA PRIMARIA A 100 METROS A LA DERECHA.ENFRENTE DE LA TELE SECUNDARIA.EN LA DESVIAC, lon:-99.96469439, lat:20.17080032}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-011/DS/2022, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:899951.2, importe_modificado:899951.2}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2107466/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302107516 | Proyecto de inversión | 46800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46800.0, modificado:46800.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE LA BEATA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 88037 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 88037 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:84, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA BEATA, 76879 LA BEATA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , OJO DE AGUA 3.LA LOMA DE LA BEATA. A UN COSTADO DE LA IGLESIA.ENFRENTE DE LA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD.A PIE DE CARRETERA KM 43. A PIE DE, lon:-100.2376218, lat:20.31510546}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 46800 | 46800 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-011/DS/2022, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:899951.2, importe_modificado:899951.2}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2107516/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302107782 | Proyecto de inversión | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, modificado:390000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHITEJE DE GARABATO. AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 93249 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 93249 | S | 24 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:62, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA CHITEJÉ DE GARABATO, 76896 CHITEJÉ DE GARABATO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , DESVIACION RUMBO A MOLINOS EN LAS PRIMERAS CASAS POR LA CARRETERA A MOLINOS EN FRENTE DE LA TIENDA, 2 SE UBICAN SO, lon:-100.19160892, lat:20.09994754}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 351000 | 390000 | 117000 | 117000 | 117000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.177.FISMDF.22, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.299389361E7, importe_modificado:1.299389361E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.8}} | {2107782/proyecto_INICIO, 2107782/proyecto_PROCESO, 2107782/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302117205 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS HACIA LA PRESA, EL CAPULIN, AMEALCO, QRO. - 149455 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 149455 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1204.0, meta_modificada:1204.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:8, direccion:INTERIOR SN EL CAPULIN, 76897 EL CAPULÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN EN EL DOMICILIO CONOCIDO EL APARTADERO SOBRE CARRETERA ESTATAL 330. AMEALCO QRO., lon:-100.03875729, lat:20.18810172}} | 2022-04-07 | 2022-07-15 | 494961.93 | 494961.93 | 257362.39 | 148488.58 | 148488.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.314.FISMDF.22, contratista:GERARDO BARBOSA CORREA, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:494961.93, importe_modificado:494961.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:357.56}} | {2117205/proyecto_INICIO, 2117205/proyecto_PROCESO, 2117205/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302117898 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | GIMNASIO AL AIRE LIBRE, AREA DE JUEGOS INFANTILES Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 152126 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 152126 | S | 327 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7557.0, meta_modificada:7557.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:25, direccion:INTERIOR SN SAN PABLO, 76887 MESILLAS, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE DESARROLLARA EN LA LOCALIDAD SAN PABLO DOMICILIO CONOCIDO SAN ILDEFONSO TULTEPEC ENTRE CARRETERA ESTATAL 330. AMEALCO DE BONFIL, lon:-99.9794356, lat:20.1421045}} | 2022-06-06 | 2022-09-30 | 900000 | 993272.42 | 512813.77 | 512813.77 | 512813.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.232.FISMDF.22, contratista:HECTOR CUELLAR ROMERO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:993272.42, importe_modificado:993272.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3875.33}} | {2117898/proyecto_PROCESO, 2117898/proyecto_INICIO, 2117898/proyecto_PROCESO, 2117898/proyecto_INICIO, 2117898/proyecto_PROCESO, 2117898/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302122438 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCION DE BARDEADO PERIMETRAL EN EL COBAQ PLANTEL 20 DE SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 4TO., AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 172853 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 172853 | S | 220 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:311.39, meta_modificada:311.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:48, direccion:INTERIOR SN BARRIO 4TO SANTIAGO MEXQUITITLÁN, 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4TO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , SE UBICA EN LAS INSTALACIONES DEL COBAQ PLANTEL 20 DE SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 4TO EN LA LOCA, lon:-100.06803348, lat:20.06301402}} | 2022-08-01 | 2022-10-01 | 692503.76 | 692503.76 | 207751.13 | 207751.13 | 207751.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.322.FISMDF.22, contratista:CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA SEGMAR , S. DE R.L. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:692503.76, importe_modificado:692503.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.42}} | {2122438/proyecto_INICIO, 2122438/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302126048 | Proyecto de inversión | 85930 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85930.0, modificado:85930.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD QUIOTILLOS ASENTAMIENTO QUIOTILLOS - 190249 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 190249 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:33, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/N TRAMO QUIOTILLOS - EL PINO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO QUIOTILLOS, 76862 QUIOTILLOS, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA AMEALCO - GALINDO Y CARRETERA QUIOTILLOS - LA MESA, LOS SITIO DE OB, lon:-100.14998982, lat:20.29985589}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 77337 | 85930 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AME/IR-009/DAM/2022, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:6595127.5, importe_modificado:6595127.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2126048/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302126912 | Proyecto de inversión | 171860 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171860.0, modificado:171860.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD CHITEJÉ DE GARABATO ASENTAMIENTO CHITEJÉ DE GARABATO - 194273 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 194273 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:62, direccion:CALLE 1º DE MAYO PUEBLO CHITEJÉ DE GARABATO, 76896 CHITEJÉ DE GARABATO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE MIRADOR, DEL MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA A 500 METROS DE DISTANCIA SE UBICAN LOS SITIOS D, lon:-100.19501866, lat:20.10192128}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 154674 | 171860 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AME/IR-009/DAM/2022, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:6595127.5, importe_modificado:6595127.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2126912/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302127460 | Proyecto de inversión | 1882000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1882000.0, modificado:1882000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE AGUADORES, AMEALCO DE BONFIL,QRO. - 197359 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 197359 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1283.0, meta_modificada:1283.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE AGUADORES PUEBLO AMEALCO DE BONFIL CENTRO, 76850 AMEALCO DE BONFIL, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR, LA OBRA SE UBICA AL NORTE DE LAPLAZA CONSTITUCION APROX. A 300.00 MEN , lon:-100.14365478, lat:20.18982247}} | 2022-02-28 | 2022-05-02 | 1693800 | 1865458.26 | 559637.48 | 559637.48 | 559637.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.182.FISMDF.22, contratista:GILBERTO SERVANDO OLVERA VEGA, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1865458.26, importe_modificado:1865458.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:381.51}} | {2127460/proyecto_INICIO, 2127460/proyecto_PROCESO, 2127460/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302127582 | Proyecto de inversión | 21482.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21482.5, modificado:21482.5}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 2DO. ASENTAMIENTO SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 2O. - 197843 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 197843 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:49, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTIAGO - AGOSTADERO - EL CERRITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 00 + 500 BARRIO SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 2O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 2DO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA A AGOSTADERO , lon:-100.05718241, lat:20.04943064}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 21482.5 | 21482.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AME/IR-009/DAM/2022, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:6595127.5, importe_modificado:6595127.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2127582/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302104438 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:294163.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO HACIA EL CERRO DEL PANDÓ, CHITEJÉ DE LA CRUZ, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 7946 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 7946 | S | 403 | 417 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1251.0, meta_modificada:1251.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:13, direccion:RANCHERIA CHITEJÉ DE LA CRUZ, 76890 CHITEJÉ DE LA CRUZ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL A LA BOTIJA AMEALCO DE BONFIL Y , LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DEL CAMINO PRINCIPAL A LA BOTIJA AMEALCO DE BO, lon:-100.17071886, lat:20.14692685}} | 2022-04-07 | 2022-07-15 | 294163.52 | 294163.52 | 294163.52 | 294163.52 | 294163.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.226.FISMDF.22, contratista:JOSÉ MARQUEZ CAMACHO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:294163.52, importe_modificado:294163.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1251.0}} | {2104438/proyecto_INICIO, 2104438/proyecto_PROCESO, 2104438/proyecto_FIN, 2104438/proyecto_INICIO, 2104438/proyecto_PROCESO, 2104438/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302105926 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:994755.93}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 58975 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 58975 | S | 176 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MIRASOL PUEBLO AMEALCO DE BONFIL CENTRO, 76850 AMEALCO DE BONFIL, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE LAS AGUILAS, CALLE HACIENDA GALINDO LA OBRAS SE UBICAN EN LAS CALLES MIRASOL HIDALGO Y LAS AGUILAS , lon:-100.14027906, lat:20.17916999}} | 2022-04-07 | 2022-07-15 | 994755.93 | 994755.93 | 994755.93 | 994755.93 | 994755.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.236.FISMDF.22, contratista:ARGELIO MONTES OLVERA, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:994755.93, importe_modificado:994755.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}} | {2105926/proyecto_INICIO, 2105926/proyecto_PROCESO, 2105926/proyecto_FIN, 2105926/proyecto_INICIO, 2105926/proyecto_FIN, 2105926/proyecto_PROCESO, 2105926/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302107377 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:984351.03}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS ZONA CENTRO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 85841 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 85841 | S | 353 | 289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31098.0, meta_modificada:31098.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:43, direccion:RANCHERIA SAN MIGUEL DEHETÍ, 76870 SAN MIGUEL DEHETÍ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 1.2 KM DEL CAMINO RUMBO LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEHETÍ. AMEALCO DE BONFIL QRO., lon:-100.1021939, lat:20.20928955}} | 2022-02-28 | 2022-05-02 | 984351.03 | 984351.03 | 984351.03 | 984351.03 | 984351.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.219.FISMDF.22, contratista:JOSÉ LUIS HERNANDEZ MONDRAGON, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:984351.03, importe_modificado:984351.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31098.0}} | {2107377/proyecto_INICIO, 2107377/proyecto_PROCESO, 2107377/proyecto_FIN, 2107377/proyecto_PROCESO, 2107377/proyecto_FIN, 2107377/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302127509 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:696897.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES COLONIA LA ERMITA, EL LINDERO, AMEALCO DE BONFIL, QRO - 197550 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 197550 | S | 528 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1076.0, meta_modificada:1076.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:22, direccion:CALLE CALLE LA ERMITA RANCHERIA EL LINDERO, 76895 EL LINDERO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE CAYETANO GONZALEZ Y CAMINO A LOS ARBOLES, LA OBRA SE UBICA EN LA ZONA SUR DE LALOCALIDAD EL LINDERO AMEALCO DEBONFIL QRO. A, lon:-100.13587314, lat:20.09734674}} | 2022-02-28 | 2022-05-02 | 696897.89 | 696897.89 | 696897.89 | 696897.89 | 696897.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.189.FISMDF.22, contratista:CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA SEGMAR , S. DE R.L. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:696897.89, importe_modificado:696897.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1076.0}} | {2127509/proyecto_INICIO, 2127509/proyecto_PROCESO, 2127509/proyecto_FIN, 2127509/proyecto_INICIO, 2127509/proyecto_PROCESO, 2127509/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302104444 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:748742.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN BARRIO CUARTO, AMEALCO DE BONFIL, QRO - 8036 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 8036 | S | 758 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:48, direccion:CONTINUACION CALLE BARRIO CUARTO RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4TO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CAMINO BARRIO CUARTO CARRETERA ESTATAL 300 Y , LA OBRA SE UBIC, lon:-100.06590511, lat:20.06190234}} | 2022-02-28 | 2022-05-02 | 748742.15 | 748742.15 | 748742.15 | 748742.15 | 748742.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.202.FISMDF.22, contratista:JOSÉ RODOLFO DURAN ARREOLA, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:748742.15, importe_modificado:748742.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {2104444/proyecto_INICIO, 2104444/proyecto_FIN, 2104444/proyecto_INICIO, 2104444/proyecto_FIN, 2104444/proyecto_PROCESO, 2104444/proyecto_FIN, 2104444/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302104449 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1496770.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN CHITEJÉ DE GARABATO, AMEALCO DE BONFIL, QRO - 8108 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 8108 | S | 1000 | 701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1076.0, meta_modificada:1076.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:62, direccion:CONTINUACION CALLE EN CHITEJÉ DE GARABATO RANCHERIA CHITEJÉ DE GARABATO, 76896 CHITEJÉ DE GARABATO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE EN CHITEJÉ DE GARABATO DE LA LOCALIDAD DE DE DE CHITEJE, lon:-100.18565273, lat:20.10219763}} | 2022-02-28 | 2022-05-02 | 1496770.2 | 1496770.2 | 1496770.2 | 1496770.2 | 1496770.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.205.FISMDF.22, contratista:JOSUE ALEJANDRO TREJO BARBOSA, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1496770.2, importe_modificado:1496770.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1076.0}} | {2104449/proyecto_INICIO, 2104449/proyecto_PROCESO, 2104449/proyecto_INICIO, 2104449/proyecto_FIN, 2104449/proyecto_PROCESO, 2104449/proyecto_FIN, 2104449/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302107418 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:298990.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CIRCULADO PERIMETRAL DE LA CASA DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE LA BEATA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 86453 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 86453 | S | 149 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:63.8, meta_modificada:63.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:84, direccion:RANCHERIA LA BEATA, 76879 LA BEATA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE SALUD A 315 M DE LA CARRETERA ESTATAL 400 EN DIRECCIÓN A LA COMUNIDAD LA BEATA EN EL MUNI, lon:-100.23678601, lat:20.31304274}} | 2022-04-07 | 2022-07-15 | 298990.6 | 298990.6 | 298990.6 | 298990.6 | 298990.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.175.FISMDF.22, contratista:JOSE RODOLFO DURAN ARREOLA, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:298990.6, importe_modificado:298990.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:63.8}} | {2107418/proyecto_INICIO, 2107418/proyecto_PROCESO, 2107418/proyecto_FIN, 2107418/proyecto_PROCESO, 2107418/proyecto_FIN, 2107418/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-05}, obs2: {observación:A petición del municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-05}, obs3: {observación:A petición del municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-05}, obs4: {observación:A petición del municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-05}, obs5: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs6: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs7: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs8: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302104436 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:492459.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE 5 DE FEBRERO, DONICÁ, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 7936 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 7936 | S | 423 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:770.0, meta_modificada:770.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:14, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO RANCHERIA DONICÁ, 76890 DONICÁ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A SAN FELIPE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE 5 DE FEBRERO EN LA RANCHERIA DE DONICÀ AMEALCO DE BONFIL QRO., lon:-100.08496238, lat:20.0417557}} | 2022-04-07 | 2022-07-15 | 492459.03 | 492459.03 | 492459.03 | 492459.03 | 492459.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.187.FISMDF.22, contratista:GERARDO BARBOSA CORREA, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:492459.03, importe_modificado:492459.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:770.0}} | {2104436/proyecto_INICIO, 2104436/proyecto_PROCESO, 2104436/proyecto_FIN, 2104436/proyecto_INICIO, 2104436/proyecto_PROCESO, 2104436/proyecto_FIN, 2104436/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302105623 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1497525.57}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS ZONA PONIENTE, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 49904 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 49904 | S | 2726 | 2232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:149127.0, meta_modificada:149127.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:22, direccion:RANCHERIA EL LINDERO, 76895 EL LINDERO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBUCADA EN LAS LOCALIDADES DE EL RINCÓN DE AGUA BUENA SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC GUADALUPE EL TERRERO EL LINDERO SAN MIGUEL TL, lon:-100.1526128, lat:20.07473555}} | 2022-02-28 | 2022-05-02 | 1497525.57 | 1497525.57 | 1497525.57 | 1497525.57 | 1497525.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.218.FISMDF.22, contratista:JOSÉ MARQUEZ CAMACHO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1497525.57, importe_modificado:1497525.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:149127.0}} | {2105623/proyecto_FIN, 2105623/proyecto_INICIO, 2105623/proyecto_PROCESO, 2105623/proyecto_INICIO, 2105623/proyecto_PROCESO, 2105623/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302117781 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:588985.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN LA LADERA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 151743 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 151743 | S | 305 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:809.96, meta_modificada:809.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:20, direccion:LA LADERA, 76897 LA LADERA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA URBANIZACION SE SITUARA EN LA LOCALIDAD DE LA LADERA SOBRE EL CAMINO BUENOS AIRES LA LADERA. AMEALCO DE BONFIL QRO., lon:-100.06560817, lat:20.13287288}} | 2022-06-06 | 2022-09-30 | 588985.95 | 588985.95 | 588985.95 | 588985.95 | 588985.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.195.FISMDF.22, contratista:JOSÉ MARQUEZ CAMACHO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:588985.95, importe_modificado:588985.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:809.96}} | {2117781/proyecto_INICIO, 2117781/proyecto_PROCESO, 2117781/proyecto_FIN, 2117781/proyecto_PROCESO, 2117781/proyecto_FIN, 2117781/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302127482 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:745661.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE BARRIO EL COYOTE, SAN BARTOLO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 197435 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 197435 | S | 112 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1153.0, meta_modificada:1153.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:110, direccion:CONTINUACION CALLE A BARRIO DE COYOTE BARRIO DEL COYOTE SAN BARTOLO, 76895 BARRIO DEL COYOTE (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL 300 Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DESAN BARTOLO, lon:-100.09121478, lat:20.17636984}} | 2022-02-28 | 2022-05-02 | 745661.26 | 745661.26 | 745661.26 | 745661.26 | 745661.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.199.FISMDF.22, contratista:JOSÉ LUIS HERNANDEZ MONDRAGON, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:745661.26, importe_modificado:745661.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1153.0}} | {2127482/proyecto_INICIO, 2127482/proyecto_PROCESO, 2127482/proyecto_FIN, 2127482/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302104448 | Proyecto de inversión | 790000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790000.0, modificado:784520.3}} | REHABILITACIÓN DE CALLE EN LA MESA, AMEALCO DE BONFIL, QRO - 8105 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 8105 | S | 143 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:86, direccion:CALLE PINO RANCHERIA LA MESA, 76862 LA MESA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO AL PINO Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PINO EN LA LOCALIDAD DE LA MESA AMEALCO DE BONFIL QRO., lon:-100.14144645, lat:20.30555702}} | 2022-04-07 | 2022-07-15 | 784520.3 | 784520.3 | 784520.3 | 784520.3 | 784520.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.197.FISMDF.22, contratista:URBANIZACIONES MONDRAGON S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:784520.3, importe_modificado:784520.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1250.0}} | {2104448/proyecto_FIN, 2104448/proyecto_PROCESO, 2104448/proyecto_FIN, 2104448/proyecto_PROCESO, 2104448/proyecto_INICIO, 2104448/proyecto_PROCESO, 2104448/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302127525 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:797652.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE LA MORA, SAN JUAN DEHEDO, AMEALCO DE BONFIL, QRO - 197599 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 197599 | S | 876 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:41, direccion:CONTINUACION CALLE LA MORA RANCHERIA SAN JUAN DEHEDÓ, 76894 SAN JUAN DEHEDÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE LOS MANANTIALES Y CALLE LOS CEDROS, CARRETERA FEDERAL 120 SE RECORREHASTA EL SANTUARIO SE TOMA LA CALLELA MO, lon:-100.17062498, lat:20.18162594}} | 2022-02-28 | 2022-05-02 | 797652.2 | 797652.2 | 797652.2 | 797652.2 | 797652.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.203.FISMDF.22, contratista:CONSTRUCTORA COLUMBUS S.A DE C.V, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:797652.2, importe_modificado:797652.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:500.0}} | {2127525/proyecto_INICIO, 2127525/proyecto_PROCESO, 2127525/proyecto_FIN, 2127525/proyecto_PROCESO, 2127525/proyecto_FIN, 2127525/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302127529 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:494547.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA BOTIJA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 197613 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 197613 | S | 51 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1212.0, meta_modificada:1212.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:76, direccion:CONTINUACION DEL PREESCOLAR RANCHERIA EL RINCÓN LA BOTIJA, 76877 EJIDO EL RINCÓN (LA BOTIJA), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO SALIDA AL RINCON Y CAMINO SALIDA A LA CABECERA MUNICIPAL, PLANTEL 2 SE RECORRE ESTE CAMINO, lon:-100.21627182, lat:20.2366978}} | 2022-04-07 | 2022-07-15 | 494547.83 | 494547.83 | 494547.83 | 494547.83 | 494547.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.193.FISMDF.22, contratista:HUGO CORREA SANCHEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:494547.83, importe_modificado:494547.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1212.0}} | {2127529/proyecto_INICIO, 2127529/proyecto_PROCESO, 2127529/proyecto_FIN, 2127529/proyecto_PROCESO, 2127529/proyecto_FIN, 2127529/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302104445 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:597172.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE LOS CAMACHO, HACIENDA BLANCA, AMEALCO DE BONFIL, QRO - 8052 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Seguridad Pública | 8052 | S | 320 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:920.0, meta_modificada:920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:17, direccion:CALLE LOS CAMACHO RANCHERIA HACIENDA BLANCA, 76860 HACIENDA BLANCA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE LOS CAMACHO Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE LOS CAMACHO DE LA LOCALIDAD DE HACIENDA BLANCA AMEALCO DE BONFIL QRO., lon:-100.10296389, lat:20.26272097}} | 2022-04-07 | 2022-07-15 | 597172.67 | 597172.67 | 597172.67 | 597172.67 | 597172.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.191.FISMDF.22, contratista:HECTOR CUELLAR ROMERO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:597172.67, importe_modificado:597172.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:920.0}} | {2104445/proyecto_INICIO, 2104445/proyecto_PROCESO, 2104445/proyecto_FIN, 2104445/proyecto_INICIO, 2104445/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302105770 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1391833.51}} | PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO SOBRE CAMINO DEL CENTRO HACIA LA CARRETERA ESTATAL 300, SAN PEDRO TENANGO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 53742 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 53742 | S | 59 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2815.0, meta_modificada:2815.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:46, direccion:CONTINUACION CAMINO DEL CENTRO HACIA LA CARRETERA ESTATAL 300 RANCHERIA SAN PEDRO TENANGO, 76895 SAN PEDRO TENANGO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO DEL CENTRO HACIA LA CARRETERA ESTATAL , lon:-100.0909822, lat:20.13756598}} | 2022-02-28 | 2022-05-02 | 1391833.51 | 1391833.51 | 1391833.51 | 1391833.51 | 1391833.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.268.FISMDF.22, contratista:ABRAHAM GONZALEZ MARTELL, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1391833.51, importe_modificado:1391833.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2815.0}} | {2105770/proyecto_INICIO, 2105770/proyecto_PROCESO, 2105770/proyecto_FIN, 2105770/proyecto_INICIO, 2105770/proyecto_FIN, 2105770/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302107537 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2473998.15}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR A PARQUES DE SAN MIGUEL, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 88353 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 88353 | S | 478 | 391 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2444.0, meta_modificada:2444.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:43, direccion:RANCHERIA SAN MIGUEL DEHETÍ, 76870 SAN MIGUEL DEHETÍ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 285 M DEL OXXO LA MORA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AMEALCO EN DIRECCIÓN A LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE, lon:-100.13487022, lat:20.19985601}} | 2022-02-28 | 2022-05-02 | 2473998.15 | 2473998.15 | 2473998.15 | 2473998.15 | 2473998.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.239.FISMDF.22, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:2473998.15, importe_modificado:2473998.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2444.0}} | {2107537/proyecto_INICIO, 2107537/proyecto_PROCESO, 2107537/proyecto_FIN, 2107537/proyecto_INICIO, 2107537/proyecto_PROCESO, 2107537/proyecto_FIN, 2107537/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302105592 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1493044.38}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS ZONA ORIENTE, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 48871 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 48871 | S | 940 | 770 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:51200.0, meta_modificada:51200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:24, direccion:RANCHERIA LA MANZANA, 76897 LA MANZANA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA LADERA LA MANZANA JACAL DE LA PIEDAD EL CAPULÍN BUENOS AIRES EL APARTADERO AMEALCO DE BONFIL , lon:-100.04819957, lat:20.1091917}} | 2022-02-28 | 2022-05-02 | 1493044.38 | 1493044.38 | 1493044.38 | 1493044.38 | 1493044.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.217.FISMDF.22, contratista:JOSÉ LUIS HERNANDEZ MONDRAGON, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1493044.38, importe_modificado:1493044.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:51200.0}} | {2105592/proyecto_FIN, 2105592/proyecto_INICIO, 2105592/proyecto_PROCESO, 2105592/proyecto_FIN, 2105592/proyecto_INICIO, 2105592/proyecto_PROCESO, 2105592/proyecto_FIN, 2105592/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302107555 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:692954.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN LA MESA SAN MARTÍN, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 88713 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 88713 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:157, direccion:RANCHERIA MESA DE SAN MARTÍN, 76877 MESA DE SAN MARTÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 220 M DEL CAMINO CON DIRECCIÓN A LA BOTIJA AMEALCO DE BONFIL QRO Y A 150M DEL RANCHO LA LECHUZA UBICADO E, lon:-100.19774909, lat:20.22755394}} | 2022-02-28 | 2022-05-02 | 692954.13 | 692954.13 | 692954.13 | 692954.13 | 692954.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.198.FISMDF.22, contratista:GERARDO BARBOSA CORREA, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:692954.13, importe_modificado:692954.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2107555/proyecto_INICIO, 2107555/proyecto_PROCESO, 2107555/proyecto_FIN, 2107555/proyecto_INICIO, 2107555/proyecto_PROCESO, 2107555/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302128563 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:693507.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN ZONA ORIENTE, BORDOS CUATES, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 202781 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 202781 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1901.0, meta_modificada:1901.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:128, direccion:RANCHERIA BORDOS CUATES, 76876 BORDOS CUATES, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE DEL BOSQUE Y CAMINO HACIA HACIENDA BLANCA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADAAPROXIMADAMNETE A 550 METROS DELA PRIMARIA COMUNITARIA DE LACOMUNDAD, lon:-100.11055186, lat:20.24252885}} | 2022-02-28 | 2022-05-02 | 693507.09 | 693507.09 | 693507.09 | 693507.09 | 693507.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.185.FISMDF.22, contratista:DANIELA GARFIAS VAZQUEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:693507.09, importe_modificado:693507.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1901.0}} | {2128563/proyecto_INICIO, 2128563/proyecto_PROCESO, 2128563/proyecto_FIN, 2128563/proyecto_INICIO, 2128563/proyecto_PROCESO, 2128563/proyecto_FIN, 2128563/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302104443 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:737996.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE LOMA SECA, EL RINCÓN, AMEALCO DE BONFIL, QRO - 8029 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 8029 | S | 327 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1150.0, meta_modificada:1150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:34, direccion:CALLE LOMA SECA RANCHERIA EL RINCÓN, 76870 EL RINCÓN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE LOMA SECA Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOMA SECA DE. LA LOCALIDAD DE EL RINCÒN AMEALCO DE BONFIL QRO., lon:-100.20106362, lat:20.25830276}} | 2022-02-28 | 2022-05-02 | 737996.2 | 737996.2 | 737996.2 | 737996.2 | 737996.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.190.FISMDF.22, contratista:URBANIZACIONES MONDRAGON S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:737996.2, importe_modificado:737996.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1150.0}} | {2104443/proyecto_INICIO, 2104443/proyecto_PROCESO, 2104443/proyecto_FIN, 2104443/proyecto_PROCESO, 2104443/proyecto_FIN, 2104443/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302104452 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:742464.65}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO LAS AGUILAS, AMEALCO DE BONFIL, QRO - 8300 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 8300 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LAS AGUILAS PUEBLO AMEALCO DE BONFIL CENTRO, 76850 AMEALCO DE BONFIL, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE LAS AGUILAS Y CALLE PINO SUAREZ, CALLEJON 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE LAS AGUILAS EN LA LOC, lon:-100.14356209, lat:20.18194433}} | 2022-02-28 | 2022-05-02 | 742464.65 | 742464.65 | 742464.65 | 742464.65 | 742464.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.176.FISMDF.22, contratista:ARGELIO MONTES OLVERA, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:742464.65, importe_modificado:742464.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2104452/proyecto_INICIO, 2104452/proyecto_FIN, 2104452/proyecto_PROCESO, 2104452/proyecto_FIN, 2104452/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-05}, obs2: {observación:A petición del municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-05}, obs3: {observación:A petición del municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-05}, obs4: {observación:A petición del municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-05}, obs5: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs6: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs7: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs8: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302105648 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:598478.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN EL RINCONCITO LOCALIDAD DE SAN ILDEFONSO TULTEPEC, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 50822 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 50822 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1302.0, meta_modificada:1302.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:39, direccion:CALLE EN EL RINCOCITO PUEBLO SAN ILDEFONSO TULTEPEC CENTRO, 76887 SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LA CALLE EN EL RINCOCITO DE LA COMUNIIDAD DE SAN ILDEFONSO TULTE, lon:-99.96594474, lat:20.1603036}} | 2022-02-28 | 2022-05-02 | 598478.59 | 598478.59 | 598478.59 | 598478.59 | 598478.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.207.FISMDF.22, contratista:CONSTRUCTORA COLUMBUS S.A DE C.V, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:598478.59, importe_modificado:598478.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1302.0}} | {2105648/proyecto_INICIO, 2105648/proyecto_PROCESO, 2105648/proyecto_FIN, 2105648/proyecto_PROCESO, 2105648/proyecto_INICIO, 2105648/proyecto_PROCESO, 2105648/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302107649 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1459859.14}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS ZONA SUR PONIENTE, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 90548 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 90548 | S | 496 | 406 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:107490.0, meta_modificada:107490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:47, direccion:RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 2O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3RO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA ESTATAL 300 Y , LAS OBRAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA ZONA SUR PONIENTE EN LAS LOCALIDADES DE , lon:-100.05449163, lat:20.0432454}} | 2022-02-28 | 2022-05-02 | 1459859.14 | 1459859.14 | 1459859.14 | 1459859.14 | 1459859.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.216.FISMDF.22, contratista:URBANIZACIONES MONDRAGON S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1459859.14, importe_modificado:1459859.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:107490.0}} | {2107649/proyecto_INICIO, 2107649/proyecto_PROCESO, 2107649/proyecto_FIN, 2107649/proyecto_PROCESO, 2107649/proyecto_FIN, 2107649/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302107834 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1484966.97}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS ZONA SUR ORIENTE, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 93774 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 93774 | S | 5103 | 4175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:107458.0, meta_modificada:107458.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:50, direccion:RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 1O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 1RO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA ESTATAL 300 Y , LAS OBRAS SE LOCALIZAN EN LA ZONA SUR ORIENTE EN LAS COMUNIDADES DE SANTIAGO ME, lon:-100.05905665, lat:20.04176568}} | 2022-02-28 | 2022-05-02 | 1484966.97 | 1484966.97 | 1484966.97 | 1484966.97 | 1484966.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.215.FISMDF.22, contratista:ADAN MENDOZA ESTRADA, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1484966.97, importe_modificado:1484966.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:107458.0}} | {2107834/proyecto_INICIO, 2107834/proyecto_PROCESO, 2107834/proyecto_FIN, 2107834/proyecto_INICIO, 2107834/proyecto_PROCESO, 2107834/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302109116 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:347208.58}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL A LA BOTIJA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 113477 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 113477 | S | 250 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:319.38, meta_modificada:319.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:41, direccion:RANCHERIA SAN JUAN DEHEDÓ, 76894 SAN JUAN DEHEDÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CAMINO CAMINO PRINCIPAL A LA BOTIJA, LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE LA BOTIJA A 100 M DE DE, lon:-100.1618459, lat:20.19531232}} | 2022-03-07 | 2022-07-15 | 347208.58 | 347208.58 | 347208.58 | 347208.58 | 347208.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.223.FISMDF.22, contratista:JOSÉ TREJO SANCHEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:347208.58, importe_modificado:347208.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:319.38}} | {2109116/proyecto_INICIO, 2109116/proyecto_PROCESO, 2109116/proyecto_FIN, 2109116/proyecto_PROCESO, 2109116/proyecto_FIN, 2109116/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | QUE220302128554 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1484981.48}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS ZONA NORTE, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 202738 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 202738 | S | 302 | 248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:80000.0, meta_modificada:80000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:21, direccion:RANCHERIA LAGUNA DE SERVÍN, 76875 LAGUNA DE SERVÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONANORTE DEL MUNICIPIO EN LASLOCALIDADES DE LAGUNA DE SERVIN ELRINCÓN SAN MARTÍN EL RAYO HACIENDABLANCA L, lon:-100.28238702, lat:20.28003878}} | 2022-02-28 | 2022-05-02 | 1484981.48 | 1484981.48 | 1484981.48 | 1484981.48 | 1484981.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.214.FISMDF.22, contratista:ADAN MENDOZA ESTRADA, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1484981.48, importe_modificado:1484981.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:80000.0}} | {2128554/proyecto_INICIO, 2128554/proyecto_PROCESO, 2128554/proyecto_FIN, 2128554/proyecto_PROCESO, 2128554/proyecto_FIN, 2128554/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs2: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs3: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}, obs4: {observación:A petición del Municipio., trimestre:3.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2022-10-06}}
C.P. BIBIANA GARFIAS ARIAS
DIRECTORA DE FINANZAS
Rúbrica

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
QUE220302104434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
QUE220302106589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
QUE220302106752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 150000
QUE220302106787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
QUE220302106855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
QUE220302106859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
QUE220302107074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66000 | 66000
QUE220302107191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77000 | 77000
QUE220302107195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88000 | 88000
QUE220302107212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99000 | 99000
QUE220302107214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
QUE220302107241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
QUE220302107285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
QUE220302107289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
QUE220302107515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10800 | 10800
QUE220302107536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11637.93 | 11637.93
QUE220302107612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19396.55 | 19396.55
QUE220302107792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 585000 | 585000
QUE220302107795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 390000 | 390000
QUE220302107817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 325000 | 325000
QUE220302107824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130000 | 130000
QUE220302108497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 925220.38 | 1036418.66
QUE220302117162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 900000
QUE220302118147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
QUE220302124536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
QUE220302125824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 260000 | 260000
QUE220302126915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64447.5 | 64447.5
QUE220302126920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21482.5 | 21482.5
QUE220302127474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 850000 | 850000
QUE220302127613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128895 | 128895
QUE220302127655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42965 | 42965
QUE220302128064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21842.5 | 21842.5
QUE220302131106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 130000 | 130000
QUE220302131566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 511900 | 511900
QUE220302104441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800000 | 2050000
QUE220302106706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 150000
QUE220302106773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
QUE220302106866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
QUE220302106913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 150000
QUE220302107235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27500 | 27500
QUE220302107456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35000 | 35000
QUE220302107482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20000 | 20000
QUE220302107484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40000 | 40000
QUE220302107487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20000 | 20000
QUE220302107502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21600 | 21600
QUE220302107531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
QUE220302107672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11637.93 | 11637.93
QUE220302107733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7758.62 | 7758.62
QUE220302107762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31034.48 | 31034.48
QUE220302108135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 600000
QUE220302109267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
QUE220302116884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180000 | 180000
QUE220302117914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 600000
QUE220302118146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1850000 | 1850000
QUE220302126917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21482.5 | 21482.5
QUE220302127585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21482.5 | 21482.5
QUE220302127636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64447.5 | 64447.5
QUE220302127878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 236307.5 | 236307.5
QUE220302106565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
QUE220302106856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
QUE220302107139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27500 | 27500
QUE220302107151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
QUE220302107176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33000 | 33000
QUE220302107381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
QUE220302107457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
QUE220302107486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45000 | 45000
QUE220302107525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7200 | 7200
QUE220302107527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50400 | 50400
QUE220302107811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 195000 | 195000
QUE220302107837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 260000 | 260000
QUE220302107854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130000 | 130000
QUE220302109113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
QUE220302109119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
QUE220302116772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1260000 | 1260000
QUE220302126089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150377.5 | 150377.5
QUE220302126097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150377.5 | 150377.5
QUE220302126916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42965 | 42965
QUE220302127591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107412.5 | 107412.5
QUE220302127637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42965 | 42965
QUE220302128109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21482.5 | 21482.5
QUE220302128141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21482.5 | 21482.5
QUE220302104437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3700000 | 3922923.3
QUE220302104446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 750000
QUE220302105616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
QUE220302105644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 696673.48
QUE220302106586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
QUE220302106587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
QUE220302106716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
QUE220302107190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38500 | 38500
QUE220302107192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38500 | 38500
QUE220302107215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 0
QUE220302107448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000 | 5000
QUE220302107658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3879.31 | 3879.31
QUE220302107660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 195000 | 195000
QUE220302107810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65000 | 65000
QUE220302107812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 700000
QUE220302107870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 325000 | 325000
QUE220302109303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1200000
QUE220302118088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1200000
QUE220302126101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107412.5 | 107412.5
QUE220302126255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10800 | 10800
QUE220302126283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7200 | 7200
QUE220302126440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16704 | 16704
QUE220302126914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107412.5 | 107412.5
QUE220302127490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 600000
QUE220302128004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 193342.5 | 193342.5
QUE220302128084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42965 | 42965
QUE220302128230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21482.5 | 21482.5
QUE220302104439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
QUE220302104442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2100000 | 2100000
QUE220302106446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 260000 | 260000
QUE220302106737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 150000
QUE220302106927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 400000
QUE220302107183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49500 | 49500
QUE220302107461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000 | 5000
QUE220302107512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11637.93 | 11637.93
QUE220302107635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3879.31 | 3879.31
QUE220302107746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19396.62 | 19396.62
QUE220302107828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 195000 | 195000
QUE220302107845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 195000 | 195000
QUE220302107857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
QUE220302117783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 600000
QUE220302126300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3600 | 3600
QUE220302126908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107412.5 | 107412.5
QUE220302126910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171860 | 171860
QUE220302127669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21482.5 | 21482.5
QUE220302128170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21482.5 | 21482.5
QUE220302128199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42965 | 42965
QUE220302104450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1700000 | 1700000
QUE220302105920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 700000
QUE220302106585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
QUE220302106590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
QUE220302107182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27500 | 27500
QUE220302107213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71500 | 71500
QUE220302107450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 0
QUE220302107455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45000 | 45000
QUE220302107467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 0
QUE220302107485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
QUE220302107543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15517.24 | 15517.24
QUE220302107607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23275.86 | 23275.86
QUE220302107664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34913.79 | 34913.79
QUE220302107835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65000 | 65000
QUE220302108500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 527800 | 469505.04
QUE220302116947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 690000 | 690000
QUE220302117856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1300000 | 1300000
QUE220302117939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1200000
QUE220302118094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1300000 | 1400000
QUE220302122657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2229000 | 2229000
QUE220302125544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150377.5 | 150377.5
QUE220302125844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 325000 | 325000
QUE220302125984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128895 | 128895
QUE220302126036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107412.5 | 107412.5
QUE220302126086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128895 | 128895
QUE220302127604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150377.5 | 150377.5
QUE220302127934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85930 | 85930
QUE220302128568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 700000
QUE220302129361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
QUE220302104440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 750000
QUE220302106460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
QUE220302107217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
QUE220302107571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7758.62 | 7758.62
QUE220302107831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 195000 | 195000
QUE220302107865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 325000 | 325000
QUE220302107868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 325000 | 325000
QUE220302109298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
QUE220302117959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 850000 | 850000
QUE220302127648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42965 | 42965
QUE220302130630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 650000 | 650000
QUE220302105541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2100000 | 2100000
QUE220302106725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
QUE220302106870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
QUE220302107126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82500 | 82500
QUE220302107141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22000 | 22000
QUE220302107157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11000 | 11000
QUE220302107226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 150000
QUE220302107458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000 | 5000
QUE220302107465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3600 | 3600
QUE220302107466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18000 | 18000
QUE220302107516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46800 | 46800
QUE220302107782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 390000 | 390000
QUE220302117205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
QUE220302117898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
QUE220302122438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 700000
QUE220302126048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85930 | 85930
QUE220302126912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171860 | 171860
QUE220302127460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1882000 | 1882000
QUE220302127582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21482.5 | 21482.5
QUE220302104438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 294163.52
QUE220302105926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 994755.93
QUE220302107377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 984351.03
QUE220302127509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 696897.89
QUE220302104444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 748742.15
QUE220302104449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1496770.2
QUE220302107418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 298990.6
QUE220302104436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 492459.03
QUE220302105623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1497525.57
QUE220302117781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 588985.95
QUE220302127482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 745661.26
QUE220302104448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 790000 | 784520.3
QUE220302127525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 797652.2
QUE220302127529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 494547.83
QUE220302104445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 597172.67
QUE220302105770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1400000 | 1391833.51
QUE220302107537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500000 | 2473998.15
QUE220302105592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1493044.38
QUE220302107555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 692954.13
QUE220302128563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 693507.09
QUE220302104443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 737996.2
QUE220302104452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 742464.65
QUE220302105648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 598478.59
QUE220302107649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1459859.14
QUE220302107834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1484966.97
QUE220302109116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 347208.58
QUE220302128554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1484981.48
C.P. BIBIANA GARFIAS ARIAS
DIRECTORA DE FINANZAS
Rúbrica

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
QUE220302104434 | Metros Cuadrados | 1250 | 1250
QUE220302106589 | Metros cúbicos | 1200 | 1200
QUE220302106752 | Metros cúbicos | 3600 | 3600
QUE220302106787 | Metros cúbicos | 8400 | 8400
QUE220302106855 | Metros cúbicos | 2400 | 2400
QUE220302106859 | Metros cúbicos | 2400 | 2400
QUE220302107074 | Calentador(es) | 12 | 12
QUE220302107191 | Calentador(es) | 14 | 14
QUE220302107195 | Calentador(es) | 16 | 16
QUE220302107212 | Calentador(es) | 18 | 18
QUE220302107214 | Metros cúbicos | 6000 | 6000
QUE220302107241 | Metros cúbicos | 1200 | 1200
QUE220302107285 | Metros cúbicos | 1200 | 1200
QUE220302107289 | Metros cúbicos | 4800 | 4800
QUE220302107515 | Estufa(s) | 3 | 3
QUE220302107536 | Tanque(s) | 3 | 3
QUE220302107612 | Tanque(s) | 5 | 5
QUE220302107792 | Cuarto(s) | 9 | 9
QUE220302107795 | Cuarto(s) | 6 | 6
QUE220302107817 | Cuarto(s) | 5 | 5
QUE220302107824 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE220302108497 | SERVICIO(S) | 1 | 1
QUE220302117162 | Metros Cuadrados | 1950 | 1950
QUE220302118147 | Metros Cuadrados | 400 | 400
QUE220302124536 | Piezas | 26 | 26
QUE220302125824 | Cuarto(s) | 4 | 4
QUE220302126915 | Piezas | 3 | 3
QUE220302126920 | Piezas | 1 | 1
QUE220302127474 | Metros cuadrados de construcción | 1300 | 1300
QUE220302127613 | Piezas | 6 | 6
QUE220302127655 | Piezas | 2 | 2
QUE220302128064 | Piezas | 1 | 1
QUE220302131106 | Equipamiento | 5 | 5
QUE220302131566 | Vehículos | 1 | 1
QUE220302104441 | Metros Cuadrados | 602.2 | 602.2
QUE220302106706 | Metros cúbicos | 3600 | 3600
QUE220302106773 | Metros cúbicos | 1200 | 1200
QUE220302106866 | Metros cúbicos | 1200 | 1200
QUE220302106913 | Metros cúbicos | 1200 | 1200
QUE220302107235 | Calentador(es) | 5 | 5
QUE220302107456 | Metros Cuadrados | 7 | 7
QUE220302107482 | Metros Cuadrados | 64 | 64
QUE220302107484 | Metros Cuadrados | 128 | 128
QUE220302107487 | Metros Cuadrados | 64 | 64
QUE220302107502 | Estufa(s) | 6 | 6
QUE220302107531 | Metros Cuadrados | 1614 | 1614
QUE220302107672 | Tanque(s) | 3 | 3
QUE220302107733 | Tanque(s) | 2 | 2
QUE220302107762 | Tanque(s) | 8 | 8
QUE220302108135 | Centro(s) de salud | 1 | 1
QUE220302109267 | Metros Cuadrados | 454.69 | 454.69
QUE220302116884 | Metros lineales | 497.8 | 497.8
QUE220302117914 | Metros Cuadrados | 252.6 | 252.6
QUE220302118146 | Metros Cuadrados | 1135.5 | 1135.5
QUE220302126917 | Piezas | 1 | 1
QUE220302127585 | Piezas | 1 | 1
QUE220302127636 | Piezas | 3 | 3
QUE220302127878 | Piezas | 11 | 11
QUE220302106565 | Metros cúbicos | 4800 | 4800
QUE220302106856 | Metros cúbicos | 1200 | 1200
QUE220302107139 | Calentador(es) | 5 | 5
QUE220302107151 | Metros cúbicos | 12000 | 12000
QUE220302107176 | Calentador(es) | 6 | 6
QUE220302107381 | Metros cúbicos | 1200 | 1200
QUE220302107457 | Metros Cuadrados | 5 | 5
QUE220302107486 | Metros Cuadrados | 144 | 144
QUE220302107525 | Estufa(s) | 2 | 2
QUE220302107527 | Estufa(s) | 14 | 14
QUE220302107811 | Cuarto(s) | 3 | 3
QUE220302107837 | Cuarto(s) | 4 | 4
QUE220302107854 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE220302109113 | Metros Cuadrados | 706 | 706
QUE220302109119 | Metros Cuadrados | 1510 | 1510
QUE220302116772 | Metros cuadrados de construcción | 225 | 225
QUE220302126089 | Piezas | 7 | 7
QUE220302126097 | Piezas | 7 | 7
QUE220302126916 | Piezas | 2 | 2
QUE220302127591 | Piezas | 5 | 5
QUE220302127637 | Piezas | 2 | 2
QUE220302128109 | Piezas | 1 | 1
QUE220302128141 | Piezas | 1 | 1
QUE220302104437 | Metros Cuadrados | 4203.2 | 4203.2
QUE220302104446 | Metros Cuadrados | 1250 | 1250
QUE220302105616 | Metros Cuadrados | 576 | 576
QUE220302105644 | Metros Cuadrados | 1476 | 1476
QUE220302106586 | Metros cúbicos | 1200 | 1200
QUE220302106587 | Metros cúbicos | 2400 | 2400
QUE220302106716 | Metros cúbicos | 1200 | 1200
QUE220302107190 | Calentador(es) | 7 | 7
QUE220302107192 | Calentador(es) | 7 | 7
QUE220302107215 | Metros cúbicos | 1200 | 1200
QUE220302107448 | Metros Cuadrados | 16 | 16
QUE220302107658 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE220302107660 | Cuarto(s) | 3 | 3
QUE220302107810 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE220302107812 | Metros Cuadrados | 1175 | 1175
QUE220302107870 | Cuarto(s) | 5 | 5
QUE220302109303 | Metros Cuadrados | 2106.9 | 2106.9
QUE220302118088 | Metros Cuadrados | 1222.9 | 1222.9
QUE220302126101 | Piezas | 5 | 5
QUE220302126255 | Estufa(s) | 3 | 3
QUE220302126283 | Estufa(s) | 2 | 2
QUE220302126440 | Metros Cuadrados | 48 | 48
QUE220302126914 | Piezas | 5 | 5
QUE220302127490 | Metros cuadrados de construcción | 576 | 576
QUE220302128004 | Piezas | 9 | 9
QUE220302128084 | Piezas | 2 | 2
QUE220302128230 | Piezas | 1 | 1
QUE220302104439 | Metros Cuadrados | 1749 | 1749
QUE220302104442 | Metros Cuadrados | 712.38 | 712.38
QUE220302106446 | Metros lineales | 120 | 120
QUE220302106737 | Metros cúbicos | 3600 | 3600
QUE220302106927 | Metros cúbicos | 8400 | 8400
QUE220302107183 | Calentador(es) | 9 | 9
QUE220302107461 | Metros Cuadrados | 16 | 16
QUE220302107512 | Tanque(s) | 3 | 3
QUE220302107635 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE220302107746 | Tanque(s) | 5 | 5
QUE220302107828 | Cuarto(s) | 3 | 3
QUE220302107845 | Cuarto(s) | 3 | 3
QUE220302107857 | Metros Cuadrados | 954 | 954
QUE220302117783 | Metros Cuadrados | 1430 | 1430
QUE220302126300 | Estufa(s) | 1 | 1
QUE220302126908 | Piezas | 5 | 5
QUE220302126910 | Piezas | 8 | 8
QUE220302127669 | Piezas | 1 | 1
QUE220302128170 | Piezas | 1 | 1
QUE220302128199 | Piezas | 2 | 2
QUE220302104450 | Metros Cuadrados | 3700 | 3700
QUE220302105920 | Metros cuadrados de construcción | 1271 | 1271
QUE220302106585 | Metros cúbicos | 1200 | 1200
QUE220302106590 | Metros cúbicos | 7200 | 7200
QUE220302107182 | Calentador(es) | 5 | 5
QUE220302107213 | Calentador(es) | 13 | 13
QUE220302107450 | Metros cúbicos | 1200 | 1200
QUE220302107455 | Metros Cuadrados | 9 | 9
QUE220302107467 | Metros cúbicos | 1200 | 1200
QUE220302107485 | Metros Cuadrados | 160 | 160
QUE220302107543 | Tanque(s) | 4 | 4
QUE220302107607 | Tanque(s) | 6 | 6
QUE220302107664 | Tanque(s) | 9 | 9
QUE220302107835 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE220302108500 | Vehículos | 1 | 1
QUE220302116947 | Metros lineales | 237.34 | 237.34
QUE220302117856 | Metros Cuadrados | 3278 | 3278
QUE220302117939 | Metros Cuadrados | 1430.8 | 1430.8
QUE220302118094 | Metros Cuadrados | 1880.9 | 1880.9
QUE220302122657 | Metros lineales | 705.41 | 705.41
QUE220302125544 | Piezas | 7 | 7
QUE220302125844 | Cuarto(s) | 5 | 5
QUE220302125984 | Piezas | 6 | 6
QUE220302126036 | Piezas | 5 | 5
QUE220302126086 | Piezas | 6 | 6
QUE220302127604 | Piezas | 7 | 7
QUE220302127934 | Piezas | 4 | 4
QUE220302128568 | Metros cuadrados de construcción | 1061 | 1061
QUE220302129361 | Metros cuadrados de construcción | 2175.4 | 2175.4
QUE220302104440 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
QUE220302106460 | Metros cúbicos | 1200 | 1200
QUE220302107217 | Metros cúbicos | 2400 | 2400
QUE220302107571 | Tanque(s) | 2 | 2
QUE220302107831 | Cuarto(s) | 3 | 3
QUE220302107865 | Cuarto(s) | 5 | 5
QUE220302107868 | Cuarto(s) | 5 | 5
QUE220302109298 | Metros Cuadrados | 426.37 | 426.37
QUE220302117959 | Metros Cuadrados | 300 | 300
QUE220302127648 | Piezas | 2 | 2
QUE220302130630 | Metros | 115 | 115
QUE220302105541 | Metros cuadrados de construcción | 3236 | 3236
QUE220302106725 | Metros cúbicos | 1200 | 1200
QUE220302106870 | Metros cúbicos | 1200 | 1200
QUE220302107126 | Calentador(es) | 15 | 15
QUE220302107141 | Calentador(es) | 4 | 4
QUE220302107157 | Calentador(es) | 2 | 2
QUE220302107226 | Metros cúbicos | 3600 | 3600
QUE220302107458 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE220302107465 | Estufa(s) | 1 | 1
QUE220302107466 | Estufa(s) | 5 | 5
QUE220302107516 | Estufa(s) | 13 | 13
QUE220302107782 | Cuarto(s) | 6 | 6
QUE220302117205 | Metros Cuadrados | 1204 | 1204
QUE220302117898 | Metros Cuadrados | 7557 | 7557
QUE220302122438 | Metros lineales | 311.39 | 311.39
QUE220302126048 | Piezas | 4 | 4
QUE220302126912 | Piezas | 8 | 8
QUE220302127460 | Metros cuadrados de construcción | 1283 | 1283
QUE220302127582 | Piezas | 1 | 1
QUE220302104438 | Metros Cuadrados | 1251 | 1251
QUE220302105926 | Metros lineales | 320 | 320
QUE220302107377 | Metros Cuadrados | 31098 | 31098
QUE220302127509 | Metros cuadrados de construcción | 1076 | 1076
QUE220302104444 | Metros Cuadrados | 420 | 420
QUE220302104449 | Metros Cuadrados | 1076 | 1076
QUE220302107418 | Metros lineales | 63.8 | 63.8
QUE220302104436 | Metros Cuadrados | 770 | 770
QUE220302105623 | Metros Cuadrados | 149127 | 149127
QUE220302117781 | Metros Cuadrados | 809.96 | 809.96
QUE220302127482 | Metros cuadrados de construcción | 1153 | 1153
QUE220302104448 | Metros Cuadrados | 1250 | 1250
QUE220302127525 | Metros cuadrados de construcción | 500 | 500
QUE220302127529 | Metros cuadrados de construcción | 1212 | 1212
QUE220302104445 | Metros Cuadrados | 920 | 920
QUE220302105770 | Metros Cuadrados | 2815 | 2815
QUE220302107537 | Metros Cuadrados | 2444 | 2444
QUE220302105592 | Metros cuadrados de construcción | 51200 | 51200
QUE220302107555 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
QUE220302128563 | Metros cuadrados de construcción | 1901 | 1901
QUE220302104443 | Metros Cuadrados | 1150 | 1150
QUE220302104452 | Metros lineales | 500 | 500
QUE220302105648 | Metros Cuadrados | 1302 | 1302
QUE220302107649 | Metros Cuadrados | 107490 | 107490
QUE220302107834 | Metros Cuadrados | 107458 | 107458
QUE220302109116 | Metros Cuadrados | 319.38 | 319.38
QUE220302128554 | Metros cuadrados de construcción | 80000 | 80000

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
QUE220302104434 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Chitejé de la Cruz | RANCHERIA CHITEJÉ DE LA CRUZ, 76890 CHITEJÉ DE LA CRUZ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO PRINCIPAL A LA BOTIJA AMEALCO DE BONFIL Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO A RINCÓN DE AGUA BUENA A 100 METROS AL SUR DE LA ESCU | -100.1542 | 20.155
QUE220302106589 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Atorón | CAMINO TRAMO SAN BARTOLO - LA MURALLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 500 + undefined PARAJE EL ATORÓN, 76884 EL ATORÓN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , CAMINO SAN BARTOLO A LA MURALLA SE RECORREN 4.5 KILOMETROS DE LA CA | -100.0178 | 20.2027
QUE220302106752 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Loma Linda | CAMINO TRAMO CAMINO AL PANTEÓN - CENTRO DE SALUD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 PUEBLO LOMA LINDA, 76897 LOMA LINDA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO AL PANTEÓN Y CARRETERA ESTATAL 300, CAMINO CENTRO DE SALUD LOS S | -100.0667 | 20.0824
QUE220302106787 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Los Arenales (San Juan Dehedó) | CAMINO TRAMO EMPEDRADO EJIDO SAN JUAN DEHEDO - LOS ARENALES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 RANCHERIA LOS ARENALES SAN JUAN DEHEDÓ, 76896 LOS ARENALES (SAN JUAN DEHEDÓ), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO EMPEDRADO SAN | -100.2 | 20.138
QUE220302106855 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Mesillas | CAMINO TRAMO CARRETERA 330 - MESILLAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 400 RANCHERIA MESILLAS, 76886 MESILLAS, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO LA NORIA Y CARRETERA ESTATAL 330, CAMINO EMPEDRADO A MESILLAS SE ENTRA POR L | -100.0176 | 20.145
QUE220302106859 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Mesa de San Martín | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SN TRAMO AMEALCO - LA BOTIJA KILÓMETRO KILÓMETRO 5 + 00 RANCHERIA MESA DE SAN MARTÍN, 76877 MESA DE SAN MARTÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO EMPEDRADO A SAN MARTÍN Y CAMINO EMPEDRADO | -100.1893 | 20.2264
QUE220302107074 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Laguna de Servín | INTERIOR SN RANCHERIA LAGUNA DE SERVÍN, 76875 LAGUNA DE SERVÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE UBICAN 3 FRENTE AL BORDO 3 POR LA TIENDA DE LORETO ARRIBA DE LA Y 1 POR LA SALIDA A SAN PEDRO HUIMILPAN | -100.2699 | 20.2721
QUE220302107191 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 3ro. | INTERIOR SN RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3RO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , SE UBICAN EN DIFERENTES PUNTOS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 3 | -100.0514 | 20.0558
QUE220302107195 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Yosphí | INTERIOR SN RANCHERIA YOSPHÍ, 76887 YOSPHÍ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS ESTAN UBICADAS 6 POR LOS PICOS 5 POR LA PRESA, 3 POR LA ENTRADA A MANO IZQUIERDA EN UNA CASA BLANCA Y UN ZAGUAN VERDE, OTRA PO | -99.952 | 20.1699
QUE220302107212 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 5to. (El Pastoreo) | RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 5O. EL PASTOREO, 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 5TO. (EL PASTOREO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE SANTIAAGO MEXQUITITLAN BARRIO 5O. AMEALC | -100.0528 | 20.0672
QUE220302107214 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Pedro Tenango | CAMINO TRAMO AMEALCO - LA LADERA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 200 INTERIOR SN RANCHERIA SAN PEDRO TENANGO, 76895 SAN PEDRO TENANGO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO AMEALCO A SAN PEDRO Y TERRACERIA CAMINO AL CERRITO | -100.0846 | 20.1464
QUE220302107241 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Picacho | CAMINO TRAMO PICACHO - PRESA DEL TECOLOTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 00 + 300 RANCHERIA EL PICACHO, 76895 EL PICACHO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO VIEJO A LA PRESA DEL TECOLOTE Y , ENTRANDO POR LA CAPI | -100.1142 | 20.1066
QUE220302107285 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San José Ithó | CAMINO TRAMO SAN JOSÉ ITHÓ - SAN PEDRO TENANGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 00 + 200 RANCHERIA SAN JOSÉ ITHÓ, 76894 SAN JOSÉ ITHÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO EMPEDRADO A SAN PEDRO TENANGO Y CAMINO EMPEDRADO AL CEN | -100.1247 | 20.1614
QUE220302107289 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 3ro. | CAMINO TRAMO CARRETERA BARRIO SEGUNDO - BARRIO TERCERO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 500 BARRIO SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3RO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO EMPEDRADO A | -100.0352 | 20.0645
QUE220302107515 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Varal | INTERIOR SN RANCHERIA EL VARAL, 76896 EL VARAL, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOMA BONITA HASTA DONDE TERMINA EL EMPEDRADO.COMO A 150 METROS HACIA ARRIBA DE LA PRIMARIA DEL VARAL. A 100 METROS DE LA PRIMARIA EL VAR | -100.1936 | 20.1148
QUE220302107536 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Saucito | INTERIOR SN RANCHERIA EL SAUCITO, 76888 EL SAUCITO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS ESTAN UBICADAS UNA FRENTE A LA IGLESIA OTRA EN LA CALLE LA LOMA Y OTRA EN LA CALLE GARAMBULLO, AL FONDO | -99.9924 | 20.2002
QUE220302107612 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 5to. (El Pastoreo) | INTERIOR SN RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 5O. EL PASTOREO, 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 5TO. (EL PASTOREO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , SE UBICAN 3 DE LAS VIVIENDAS A 200 METROS DE LA ESCUELA TIERR | -100.045 | 20.0779
QUE220302107792 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cuisillo (Barrio de San Ildefonso) | INTERIOR SN RANCHERIA CUICILLO BARRIO DE SAN ILDEFONSO, 76887 CUISILLO (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , 2 DE LAS VIVIENDAS SE UBICAN EN LA CALLE CRUZ EN UNA TIENDA EN LA ENTRADA 3 SE UBICAN | -99.9427 | 20.1383
QUE220302107795 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Picacho | INTERIOR SN RANCHERIA EL PICACHO, 76895 EL PICACHO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , 3 DE LAS VIVIENDAS SE UBICAN SOBRE LA CARRETERA DEL LINDERO AL POTRERO A 50 MTS DELMANANTIAL 2 DE LAS VIVIENDAS SE LOCALIZAN DEBAJO | -100.1146 | 20.114
QUE220302107817 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Soledad | INTERIOR SN RANCHERIA LA SOLEDAD, 76894 LA SOLEDAD, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE UBICAN UNA A TRES CASAS DESPUES DE LA FRUTERIA 2 POR EL DEPOSITO DE AGUA Y 2 POR LA ENTRADA DE SAN IGNACIO SEGUNDA | -100.1967 | 20.1683
QUE220302107824 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Los Árboles | RANCHERIA LOS ÁRBOLES, 76893 LOS ÁRBOLES, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA UBICACION DE LAS VIVIENDAS SE ENCUENTAN A 1 KM RUMBO AL RIO AV TREJO CALLE SN Y OTRA A 100 M ANTES DE LAS ESCUELAS | -100.1249 | 20.0537
QUE220302108497 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.1442 | 20.1864
QUE220302117162 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Cofradía | INTERIOR SN LA COFRADIA, 76870 LA COFRADÍA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LA COFRADIA. AMEALCO DE BONFIL QRO. | -100.1377 | 20.2266
QUE220302118147 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | INTERIOR SN AMEALCO DE BONFIL, 76850 AMEALCO DE BONFIL, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL PROYECTO SE DESARROLLARA EN AMEALCO DE BONFIL EN CALLE HACIENDA LOS REYES ENTRE CALLE HACIENDA LA TORRE. AMEALCO DE BONFIL Q | -100.1405 | 20.1799
QUE220302124536 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | INTERIOR SN PARQUES DE SAN MIGUEL, 76850 AMEALCO DE BONFIL, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , SE UBICA EN PARQUES DE SAN MIGUEL EN AMEALCO DE BONFIL QRO. | -100.1301 | 20.2037
QUE220302125824 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cerro del Gallo | INTERIOR SN RANCHERIA EL CERRO DEL GALLO, 76896 CERRO DEL GALLO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , SE UBICAN 2 DE LAS VIVIENDAS EN EL SAUS 2 DE LAS VIVIENDAS ESTAN A 200 METROS AL REDEDOR DE LA ESCUELA DE LA LOCALIDAD | -100.1765 | 20.1287
QUE220302126915 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Ladera | CAMINO TRAMO PUENTE - SALIDA AL CAPULIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 PUEBLO LA LADERA, 76897 LA LADERA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , DE LA CALLE PRINCIPAL A 150 METROS SE UBICAN LOS SITIOS DEL PROYECTO AMEA | -100.0766 | 20.1294
QUE220302126920 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Barrio la Esperanza (San Bartolo) | TERRACERÍA TRAMO CARRETERA AMEALCO - SAN ILDEFONSO - LA ESPERANZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 500 RANCHERIA LA ESPERANZA SAN BARTOLO, 76884 BARRIO LA ESPERANZA (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL | -100.0624 | 20.1952
QUE220302127474 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | CALLEJON CALLEJON BOSDHA COLONIA BOSDHA, 76850 AMEALCO DE BONFIL, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIABOSDHA EN AMEALCO DE BONFIL QRO. A50.00 M D | -100.1397 | 20.1858
QUE220302127613 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Felipe (Santiago Mexquititlán Barrio 6to.) | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/N TRAMO EL CARMEN - SAN FELIPE KILÓMETRO 1 + 100 BARRIO SAN FELIPE SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6O., 76890 SAN FELIPE (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO.), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE TERRACERI | -100.1074 | 20.0438
QUE220302127655 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Lindero | CAMINO TRAMO CAYETANO GONZALEZ - EL POTRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 PUEBLO EL LINDERO, 76895 EL LINDERO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE CAYETANO GONZALEZ Y CAMINO AL POTRERO, EL SITIO DEL PROYECTO SE UBIC | -100.1318 | 20.0999
QUE220302128064 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Batán | CAMINO TRAMO CANCHAS - PALOS ALTOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 00 + 500 RANCHERIA EL BATÁN, 76879 EL BATÁN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO ENTRADA AL BATAN Y CARRETERA AUTOPISTA MACROLIBRAMIENTO, EL SITIO DEL PROYEC | -100.1963 | 20.3123
QUE220302131106 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San José Ithó | RINCONADA DE SAN JOSÉ 147 | -100.1364 | 20.1727
QUE220302131566 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San José Ithó | RINCONADA, SAN JOSE DE LOS ENCINOS 147 | -100.1364 | 20.1727
QUE220302104441 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Manzana | RANCHERIA LA MANZANA, 76897 LA MANZANA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA CUAHUTEMOC DE LA RANCHERIA LA MANZANA AMEALCO DE BONFIL, QRO. | -100.0681 | 20.1055
QUE220302106706 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Varal | CAMINO TRAMO EMPEDRADO EL VARAL - LA CAÑADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + undefined RANCHERIA EL VARAL, 76896 EL VARAL, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE EL PINO Y CAMINO AL SAUZ, LAS 3 ACCIONES SE LLEVAN A CABO EN | -100.196 | 20.1172
QUE220302106773 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Los Árboles | CALLE LOS ARBOLES 62 INTERIOR SN PUEBLO LOS ÁRBOLES, 76893 LOS ÁRBOLES, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL SITIO DE LA OBRA SE UBICA EN EL NÚMERO 62 DE LA CALLE LOS ARBOLES. ENTRANDO AL DOMICILIO SE RECORREN 100 MET | -100.1297 | 20.0517
QUE220302106866 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Rincón de Agua Buena (San Miguel Tlaxcaltepec) | CALLEJON LAS ESCALERAS RANCHERIA EL RINCÓN DE AGUA BUENA SAN M. TLAXCALTEPEC, 76895 EL RINCÓN DE AGUA BUENA (SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA MUNICIPAL A SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC Y CARRETERA E | -100.1177 | 20.132
QUE220302106913 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Tenasdá (Barrio de San Ildefonso) | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SN TRAMO SAN ILDEFONSO - SAN PABLO KILÓMETRO KILÓMETRO 6 + 200 RANCHERIA TENASDÁ BARRIO DE SAN ILDEFONSO, 76880 TENASDÁ (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE BRECHA TAMA | -99.9751 | 20.1054
QUE220302107235 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Picacho | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL PICACHO, 76895 EL PICACHO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EN DIVERSOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE EL PICACHO MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL QRO LOS CUALES SON EN LA TIENDA LA C | -100.1075 | 20.1074
QUE220302107456 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Ejido de San Juan Dehedó | INTERIOR SN RANCHERIA SAN JUAN DEHEDÓ, 76896 EJIDO DE SAN JUAN DEHEDÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EN LA TIENDA DE EZEQUIEL A 700 METROS HACIA ABAJO EN LA PRIMERA CASA. POR LA ENTRADA DEL PANTEÓN EN LA ULTIMA CAS | -100.2081 | 20.1538
QUE220302107482 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 3ro. | INTERIOR SN RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3RO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS ESTAN UBICADAS 2 A UN LADO DE LA CASA DE SALUD OTRA POR LA PRESA DE LA CA | -100.05 | 20.0573
QUE220302107484 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 5to. (El Pastoreo) | INTERIOR SN RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 5O. EL PASTOREO, 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 5TO. (EL PASTOREO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS ESTAN UBICADAS 2 POR LA ENTRADA DEL CORRAL DE C | -100.0816 | 20.0984
QUE220302107487 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Yosphí | INTERIOR SN RANCHERIA YOSPHÍ, 76887 YOSPHÍ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS ESTAN UBICADAS UNA POR LA ESQUINA DEL KINDER OTRA A 100 MTS ANTES DEL A DESVIACION DE YOSPI Y2 POR LOS PINOS UNA CASA BLANCA Y | -99.9517 | 20.1683
QUE220302107502 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Saucito | INTERIOR SN RANCHERIA EL SAUCITO, 76888 EL SAUCITO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , PRIMERAS CASAS DE CALLE PRINCIPAL. CAMINO PRINCIPAL EL SAUCITO. CALLE EL CARRIZALCALLE EL PINO A 200M DE LA PRIMARIA CAMINO A LA LOM | -99.9921 | 20.1994
QUE220302107531 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Chitejé de la Cruz | RANCHERIA CHITEJÉ DE LA CRUZ, 76890 CHITEJÉ DE LA CRUZ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 650 M DE LA PRIMARIA CUAUHTEMOC CAMINO RUMBO A LA TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD CHITEJE DE LA CRUZ AMEAL | -100.1575 | 20.1504
QUE220302107672 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Barrio la Joya | INTERIOR SN RANCHERIA LA JOYA, 76894 BARRIO LA JOYA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS ESTAN UBICADAS UNA EN LA CALLE DURAZNO ANTES DE LLEGAR A LA ESCUELA OTRA POR EL PREESCOLAR Y OTRA POR EL EMPEDRADO HA | -100.1768 | 20.1591
QUE220302107733 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Pedro Tenango | INTERIOR SN RANCHERIA SAN PEDRO TENANGO, 76895 SAN PEDRO TENANGO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , CAMINO A SAN PEDRO EL COYOTE CERCA DE LA TENDA DE GLORIA RODRIGUEZ MIRANDA CASA COLOR NARANJA CERCA DE LA CARRETERA EN | -100.089 | 20.1382
QUE220302107762 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Venta (Santiago Mexquititlán Barrio 6to.) | INTERIOR SN RANCHERIA LA VENTA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6O., 76893 LA VENTA (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO.), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , 2 DE LAS VIVIENDAAS SE UBICAN A 100 METROS DEL CENTRO DE SAN FELIPE | -100.115 | 20.0379
QUE220302108135 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Galindillo | CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN RANCHERIA GALINDILLO, 76860 GALINDILLO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LA LOCALIDAD DE GALINDILLO SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL COLINDA | -100.1113 | 20.2808
QUE220302109267 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Muralla | RANCHERIA LA MURALLA, 76883 LA MURALLA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL 310 Y CAMINO CAMINO A LA LOMA, LA OBRA SE UBICA A 325 METROS DEL HOTEL MISION LA MURALLA EN LA LOCALIDAD DE LA MURALLA EN E | -100.0053 | 20.2023
QUE220302116884 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Nicolás de la Torre | CALLE CONSTITUCION INTERIOR SN PUEBLO SAN NICOLAS DE LA TORRE, 76862 SAN NICOLÁS DE LA TORRE, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICAEN LA CALLE CONSTITUCION DEL POBLADO DE SAN NICOLAS DE LA TORRE. | -100.1009 | 20.0773
QUE220302117914 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Aserrín (Ojo de Agua del Hornito) | INTERIOR SN EL ASERRIN, 76879 EL ASERRÍN (OJO DE AGUA DEL HORNITO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE EL ASERRIN EN EL DOMICILIO CONOCIDO EN LA LAGUNA DEL SERVIN SOBRE CARRETERA ESTATAL 400 | -100.2182 | 20.3016
QUE220302118146 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San José Ithó | CALLE CAMINO A SAN JOSE ITHO SAN JOSE ITHO, 76894 SAN JOSÉ ITHÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO A SAN JOSE ITHOEN EL DOMICILIO CONOCIDO SAN JOSE ITHO. AMEALCO DE BONFIL | -100.1393 | 20.178
QUE220302126917 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Capulín | CAMINO TRAMO LA LADERA - EL CAPULIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 RANCHERIA EL CAPULÍN, 76894 EL CAPULÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA A LA PIEDAD Y TERRACERIA A LA PRESA, EL SITIO DEL PROYECTO SE LOCALI | -100.0453 | 20.119
QUE220302127585 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 3ro. | TERRACERÍA TRAMO EMPEDRADO LOMA DE LOS CONEJOS - LOMA DE XOTHE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 BARRIO SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3RO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL | -100.0271 | 20.0586
QUE220302127636 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Miguel Tlaxcaltepec (Barrio Centro) | TERRACERÍA TRAMO EL BARCO - SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 200 PUEBLO SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC BARRIO CENTRO, 76895 SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC (BARRIO CENTRO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , L | -100.1264 | 20.1139
QUE220302127878 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Ildefonso Tultepec (Centro) | CARRETERA ESTATAL LIBRE 300 TRAMO AMEALCO - SAN ILDEFONSO KILÓMETRO 22 + 500 PUEBLO SAN ILDEFONSO TULTEPEC CENTRO, 76887 SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA SAN PABLO Y CARRETERA YOSPI, | -99.9629 | 20.1441
QUE220302106565 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Barrio San Antonio (San Bartolo) | CALLE CAMINO SAN MIGUEL DEHETI A SAN ANTONIO BARRIO SAN ANTONIO SAN BARTOLO, 76884 BARRIO SAN ANTONIO (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLEJON SAN ANTONIO A LA PRESA Y BRECHA SIN NOMBRE, ENTRANDO POR EL CAMIN | -100.0855 | 20.2152
QUE220302106856 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Quiotillos | CARRETERA FEDERAL LIBRE 120 TRAMO SAN MARTIN - HUIMILPAN KILÓMETRO KILÓMETRO 0 + 150 PARAJE QUIOTILLOS, 76862 QUIOTILLOS, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 Y CARRETERA FEDERAL 400, EL PUNTO SE | -100.1569 | 20.2788
QUE220302107139 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Ejido de San Juan Dehedó | INTERIOR SN RANCHERIA SAN JUAN DEHEDÓ, 76896 EJIDO DE SAN JUAN DEHEDÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , MEJORAVIMENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLRES AMEALCO DE BONFIL QRO EN EL CUAL SON A UN KILOMETRO Y MEDIO DELANTE | -100.208 | 20.1535
QUE220302107151 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Martín | CARRETERA FEDERAL LIBRE 120 TRAMO SAN MARTIN - EL RINCON KILÓMETRO 3 + 500 RANCHERIA SAN MARTÍN, 76850 SAN MARTÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO LAS CANCHAS Y CALLEJON A LA MESA DE SAN MARTÍN, LAS 10 ACCIONE | -100.2 | 20.244
QUE220302107176 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Barrio la Joya | INTERIOR SN RANCHERIA LA JOYA, 76894 BARRIO LA JOYA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , UBICACIÓN DE UN SOLO PUNTO EN LA COMUNIDAD BARRIO LA JOYA CALLE DURAZNO ANTES DE LLEGAR A LA ESCUELA PREESCOLAR EN EL EMPEDRADO HAC | -100.1713 | 20.1671
QUE220302107381 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Ildefonso Tultepec (Centro) | CAMINO TRAMO CARRETERA 330 - LOMA DE CATHI MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 00 + 250 BARRIO SAN ILDEFONSO TULTEPEC CENTRO, 76887 SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA ESTATAL 330 Y CAMINO LOMA | -99.9826 | 20.144
QUE220302107457 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Picacho | INTERIOR SN RANCHERIA EL PICACHO, 76895 EL PICACHO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , POR EL POZO. ENFRENTE DEL BORDO Y AL LADO DE LA TIENDA.A 500 METROS DE LA PRIMARIA.ENTRAR POR LA CAPILLA PASANDO EL BORDO EN LA LOMA | -100.1121 | 20.1202
QUE220302107486 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Xajay | INTERIOR SN RANCHERIA XAJAY, 76887 XAJAY, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS ESTAN UBICADAS 3 CERCA DE UN RIO 2 POR LAS ULTMAS CASAS, 2 POR LA ENTRADA PRINCIPAL A MANO IZQUIERDA Y 2 PASANDO LA TIENDA DE LA | -99.9609 | 20.1219
QUE220302107525 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 3ro. | INTERIOR SN RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3RO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS ESTAN UBICADAS PASANDO LA CLINICA DEL LLANO UNA A 100 MTS Y OTRA A 300 MT | -100.052 | 20.0546
QUE220302107527 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 5to. (El Pastoreo) | INTERIOR SN RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 5O. EL PASTOREO, 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 5TO. (EL PASTOREO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS ESTAN UBICADAS 4 A UN LADO DEL PANTEON VIEJO BA | -100.0297 | 20.0838
QUE220302107811 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Barrio la Joya | RANCHERIA LA JOYA, 76894 BARRIO LA JOYA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , A UN LADO DE EL PREESCOLAR DE LA COMUNIDAD.ADELANTE DE LA CABAÑA QUE ESTA A UN LADO DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD. CALLE PRINCIPAL 20 DE LA CAN | -100.186 | 20.1677
QUE220302107837 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Juan Dehedó | INTERIOR SN RANCHERIA SAN JUAN DEHEDÓ, 76896 SAN JUAN DEHEDÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS ESTAN UBICADAS UNA A 300 MTS. AL SUR DEL SANTUARIO DE LA PRECIOSA SANGRE UNA EN BARRIO DE LA CRUZ SAN JUAN D | -100.1761 | 20.1803
QUE220302107854 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 3ro. | INTERIOR SN RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3RO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE UBICAN UNA EN EL CRUCERO CONOCIDO COMO LOS CONTENEDORES Y OTRA EN EL C | -100.0499 | 20.0579
QUE220302109113 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Atorón | RANCHERIA EL ATORÓN, 76884 EL ATORÓN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL ATORON AMEALCO DE BONFIL. A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA. AMEALCO DE BONFIL. QRO | -100.0331 | 20.1834
QUE220302109119 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Miguel Dehetí | RANCHERIA SAN MIGUEL DEHETÍ, 76870 SAN MIGUEL DEHETÍ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEHETÍ AMEALCO DE BONFIL. QRO. A UN COSTADO DE LA IGLESIA. AMEALCO DE B | -100.1157 | 20.2148
QUE220302116772 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Ejido el Rincón (La Botija) | EJIDO EL RINCON LA BOTIJA, 76850 EJIDO EL RINCÓN (LA BOTIJA), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA LAS INSTALACIONES DE LA ESC. PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE EJIDO EL RINCON LA BOTIJA AMEALCO DE BONFIL. | -100.2157 | 20.2343
QUE220302126089 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Martín | CAMINO TRAMO KILOMETRO 27 - SAN MARTIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 PUEBLO SAN MARTÍN, 76877 SAN MARTÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS SITIOS DEL PROYECTO SE UBICAN A 500 METROS DEL CENTRO DE SALUD AMEAL | -100.165 | 20.2495
QUE220302126097 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Muralla | CAMINO TRAMO LA MURALLA - EL ATORON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO LA MURALLA, 76883 LA MURALLA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA SAN ILDEFONSO - SAN JUAN DEL RIO Y CAMINO EL ATORON, LOS SITIOS DEL PROY | -100.0066 | 20.2033
QUE220302126916 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Apartadero | CAMINO TRAMO CARRETERA AMEALCO - SAN ILDEFONSO - BUENOS AIRES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 PUEBLO EL APARTADERO, 76897 EL APARTADERO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL SITIO DEL PROYECTO SE UBICA A 150 METROS | -100.0684 | 20.1551
QUE220302127591 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 4to. | CARRETERA ESTATAL LIBRE 300 TRAMO LAS LAJAS - DELEGACION KILÓMETRO 1 + 200 BARRIO SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4TO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA LAS LAJAS Y CARRETERA AGO | -100.0676 | 20.0704
QUE220302127637 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Rincón de Agua Buena (San Miguel Tlaxcaltepec) | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/N TRAMO DESVIACIÓN A SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC - SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO EL RINCÓN DE AGUA BUENA SAN M. TLAXCALTEPEC, 76895 EL RINCÓN DE AGUA BUENA (SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC), | -100.1236 | 20.1321
QUE220302128109 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Saucito | CAMINO TRAMO CARRETERA LA MURALLA - EL SAUCITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO EL SAUCITO, 76888 EL SAUCITO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO EL SAUCITO Y CAMINO LA MURALLA, EL SITIO DEL PROYECTO SE UBICA A | -99.9925 | 20.202
QUE220302128141 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Apartadero | TERRACERÍA TRAMO LA PALOMA - EL APARTADERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 PUEBLO EL APARTADERO, 76897 EL APARTADERO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , TERRACERIA A SAN PEDRO TENANGO EL SITIO DEL PROYECTO SE LOCALIZA | -100.0717 | 20.1603
QUE220302104437 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Nicolás de la Torre | CALLE CONSTITUCION 1917 RANCHERIA SAN NICOLÁS DE LA TORRE, 76893 SAN NICOLÁS DE LA TORRE, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO A LOS ARBOLES Y CALLE GUANAJUATO, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CONSTITUCION 1917 E INICIA 250M | -100.1024 | 20.0764
QUE220302104446 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Alameda del Rincón | CALLE CAMINO A LOS LEONES RANCHERIA LA ALAMEDA DEL RINCÓN, 76875 LA ALAMEDA DEL RINCÓN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A LOS LEONES Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CAMINO A LOS LEONES DE LA LA LOCALIDAD DE | -100.2201 | 20.2843
QUE220302105616 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Miguel Tlaxcaltepec (Barrio Centro) | PUEBLO SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC BARRIO CENTRO, 76895 SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC (BARRIO CENTRO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CANCHA DE FUTBOL FRENTE AL PANTEON DEL PUEBLO. A UN | -100.1245 | 20.1121
QUE220302105644 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Mesillas | RANCHERIA MESILLAS, 76886 MESILLAS, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA ESTATAL 330 Y CAMINO CAMINO HACIA MESILLAS, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE MESILLAS FRENTE A LA CARRETERA ESTATLA 330 Y EL CAMIN | -99.9787 | 20.1464
QUE220302106586 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Chitejé de la Cruz | CAMINO TRAMO CHITEJE DE LA CRUZ - EL VARAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined CHITEJÉ DE LA CRUZ, 76890 CHITEJÉ DE LA CRUZ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EMPEDRADO CHITEJE DE LA CRUZ A EL VARAL. SE RECORR | -100.1964 | 20.1367
QUE220302106587 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Cofradía | CAMINO TRAMO EMPEDRADO LLANO LARGO - LA COFRADIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 200 + undefined RANCHERIA LA COFRADÍA, 76870 LA COFRADÍA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 Y CARRETERA ESTATAL 300, EMPEDRADO | -100.1362 | 20.2256
QUE220302106716 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Hacienda Blanca | CAMINO TRAMO LOS CAMACHO - LOS CAMACHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 150 + undefined RANCHO HACIENDA BLANCA, 76860 HACIENDA BLANCA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO LOS CAMACHO Y CAMINO EMPEDRADO BORDOS CUATES A HACIENDA B | -100.1024 | 20.2612
QUE220302107190 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Pedro Tenango | INTERIOR SN RANCHERIA SAN PEDRO TENANGO, 76895 SAN PEDRO TENANGO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , UBICACIÓN DE VARIOS PUNTOS EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO TENANGO EMPEDRADO LA LADERA EL COYOTE A LA ALTURA DE LOS GIGAN | -100.0891 | 20.1379
QUE220302107192 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Xajay | INTERIOR SN RANCHERIA XAJAY, 76887 XAJAY, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , UBICACIÓN DE VARIOS PUNTOS EN LA COMUNIDAD DE XAJAY CALLE LAS CABAÑAS 2 DE LAS VIVIENDAS SE UBICAN A LADO DE LA CANCHA POR DONDE ESTÁN LOS GIG | -99.9609 | 20.1222
QUE220302107215 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Tepozán (Barrio de San Ildefonso) | BRECHA TRAMO CARRETERA ESTATAL 310 - CAMINO AL TEPOZAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 RANCHERIA EL TEPOZÁN BARRIO DE SAN ILDEFONSO, 76883 EL TEPOZÁN (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA ES | -100.0026 | 20.1794
QUE220302107448 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Alameda del Rincón | INTERIOR SN RANCHERIA LA ALAMEDA DEL RINCÓN, 76875 LA ALAMEDA DEL RINCÓN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , A 500 METROS DE LA TELESUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE EL RINCON | -100.2079 | 20.2787
QUE220302107658 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cuisillo (Barrio de San Ildefonso) | INTERIOR SN RANCHERIA CUICILLO BARRIO DE SAN ILDEFONSO, 76887 CUISILLO (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA VIVIENDA ESTA UBICADA A LADO DE LA ESC PRIMARIA | -99.9502 | 20.1663
QUE220302107660 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Ejido de San Juan Dehedó | INTERIOR SN RANCHERIA LA VENTA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6O., 76893 EJIDO DE SAN JUAN DEHEDÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA PRIMARIA A MANO DERECHA EN LA SEGUNDA CASA DE LA DESVIACION HACIA LO | -100.1147 | 20.0365
QUE220302107810 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Beata | INTERIOR SN RANCHERIA LA BEATA, 76879 LA BEATA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , A PIE DE CARRETERA RUMBO A HUIMILPAN A MANO IZQUIERDA CASA COLOR BLANCO. | -100.2319 | 20.3199
QUE220302107812 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Xajay | RANCHERIA XAJAY, 76887 XAJAY, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA COMUNIDAD DE XAJAY AMEALCO DE BONFIL. QRO | -99.9567 | 20.1124
QUE220302107870 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Yosphí | INTERIOR SN RANCHERIA YOSPHÍ, 76887 YOSPHÍ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE UBICAN 3 CERCA DE LOS PICOS Y 2 POR LA PRIMARIA | -99.9515 | 20.1673
QUE220302109303 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Martín | RANCHERIA SAN MARTÍN, 76877 SAN MARTÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO PRINCIPAL A SAN MARTIN Y , LA OBRA SE UBICA A 100 METROS DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN AMEALCO DE BONFIL QUERETARO A UN COSTADO D | -100.1794 | 20.2462
QUE220302118088 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Soledad | INTERIOR SN LA SOLEDAD, 76894 LA SOLEDAD, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD. AMEALCO DE BONFIL | -100.1903 | 20.171
QUE220302126101 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Bartolomé del Pino (San Bartolo) | CAMINO TRAMO SAN BARTOLO - LA MURALLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 PUEBLO SAN BARTOLOMÉ DEL PINO SAN BARTOLO, 76884 SAN BARTOLOMÉ DEL PINO (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA AMEALCO - SAN ILDEFONSO | -100.0743 | 20.1804
QUE220302126255 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cuisillo (Barrio de San Ildefonso) | INTERIOR SN RANCHERIA CUICILLO BARRIO DE SAN ILDEFONSO, 76887 CUISILLO (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , 2 DE LAS VIVIENDAS SE UBICAN EN LA CALLE LOS HERNANDEZ 58 ENFRENTE DEL KINDER AMEALCO | -99.9454 | 20.1376
QUE220302126283 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Yosphí | RANCHERIA YOSPI, 76877 YOSPHÍ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , A 100 METROS DE DONDE VIVE EL SUBDELEGADO DE LA COMUNIDAD. AMEALCO DE BONFIL QRO. | -99.9508 | 20.1662
QUE220302126440 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Ejido de San Juan Dehedó | INTERIOR SN RANCHERIA EJIDO SAN JUAN DEHEDO, 76896 EJIDO DE SAN JUAN DEHEDÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , ENTRANDO A LA COMUNIDAD EN LA PRIMER LAMPARA ENFRENTE DE LA TELESECUNDARIO FRENTE DONDE VIVE EL SUBDELEGADO | -100.2083 | 20.1532
QUE220302126914 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Laguna de Servín | CAMINO TRAMO BODEGA - ESCUELA PRIMARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO LAGUNA DE SERVÍN, 76875 LAGUNA DE SERVÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS SITIOS DEL PROYECTO SE UBICAN A 500 METROS DE LA CASA EJ | -100.2677 | 20.2719
QUE220302127490 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | PRIVADA PRIVADA PINO SUEREZ PUEBLO CERRO DE LOS GALLOS, 76850 AMEALCO DE BONFIL, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE EJERCITO MEXICANO Y CALLE NIÑOS HEROES, LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA CERRODE LOS GALLOS EN AMEALCO DE | -100.1483 | 20.1856
QUE220302128004 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Donicá | CARRETERA ESTATAL LIBRE 300 TRAMO SAN JUAN DEL RIO - DONICA KILÓMETRO 58 + 500 PUEBLO DONICÁ, 76890 DONICÁ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA ESTATAL 300 Y CAMINO SAN FRANCISCO XHANI, LOS SITIOS DEL PROYECTO SE UB | -100.0719 | 20.0435
QUE220302128084 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Mesillas | TERRACERÍA TRAMO CARRETERA 330 - MESILLAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 500 PUEBLO MESILLAS, 76886 MESILLAS, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO EMPEDRADO A LOMA DE CATHI Y CAMINO MESILLAS, EL SITIO DEL PROYECTO SE U | -99.9803 | 20.1343
QUE220302128230 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Picacho | CAMINO TRAMO CAPILLA - PRESA DEL TECOLOTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO EL PICACHO, 76895 EL PICACHO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA EL PICACHO Y , EL SITIO DEL PROYECTO SE UBICA A 300 METROS DEL B | -100.1095 | 20.1168
QUE220302104439 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | CALLE EL VICARIO PUEBLO AMEALCO DE BONFIL CENTRO, 76850 AMEALCO DE BONFIL, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE 15 DE MAYO AMEALCO DE BONFIL Y CALLE LA ISLA, LA OBRA SE UBICA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL | -100.1399 | 20.1804
QUE220302104442 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Muralla | RANCHERIA LA MURALLA, 76883 LA MURALLA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL A LA MURALLA Y CARRETERA CARRETERA ESTATAL 310 SAN JUAN DEL RÍO- AMEALCO, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LA MURALLA ENTRE | -100.0048 | 20.2028
QUE220302106446 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Barrio San Antonio (San Bartolo) | RANCHERIA SAN ANTONIO SAN BARTOLO, 76884 BARRIO SAN ANTONIO (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO A LA PRESA Y CAMINO CHAMPIMEX A SAN ANTONIO, EL SITIO DE LA AMPLIACION QUE SE PRETENDE REALIZAR SE UBICA AL O | -100.1008 | 20.2012
QUE220302106737 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Barrio la Joya | CAMINO TRAMO SAN JUAN DEHEDO - LA JOYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 RANCHO LA JOYA, 76894 BARRIO LA JOYA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA JOYA A LOS ARENALES Y , LAS TRES ACCIONES SE LOCALIZAN EN EL BA | -100.1826 | 20.1514
QUE220302106927 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 5to. (El Pastoreo) | CAMINO TRAMO CARRETERA SANTIAGO MEXQUITITLAN - SAN ILDEFONSO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 PUEBLO SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 5O. EL PASTOREO, 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 5TO. (EL PASTOREO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉT | -100.0313 | 20.0755
QUE220302107183 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Las Salvas | INTERIOR SN RANCHERIA LAS SALVAS, 76896 LAS SALVAS, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , SE UBICAN DIFERENTES PUNTOS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE LAS SALVAS AMEALCO ENTRADA A CHITEJE DE GARABATO A UN LADO DEL MANANTIALHACIA | -100.1708 | 20.0987
QUE220302107461 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Soledad | INTERIOR SN RANCHERIA LA SOLEDAD, 76894 LA SOLEDAD, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , ENFRENTE DE LA IGLESIA EN UN PORTON DE COLOR ROJO | -100.1907 | 20.1721
QUE220302107512 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Ejido de San Juan Dehedó | INTERIOR SN RANCHERIA SAN JUAN DEHEDÓ, 76896 EJIDO DE SAN JUAN DEHEDÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS ESTAN UBICADAS 2 AL FINAL DE CARRETERA DEL CAMPO DEPORTIVO A MANO DERECHA Y OTRA EN LA LOMA DEL CER | -100.2082 | 20.1534
QUE220302107635 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Xajay | INTERIOR SN RANCHERIA XAJAY, 76887 XAJAY, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , POR LA BASE DE LAS COMBIS DEL LADO NORTE LA MESITA DE DOGUI FRENTE A LOS GIGANTES DE LA LOCALIDAD DE XAJAY AMEALCO DE BONFIL QRO. | -100.0478 | 20.0585
QUE220302107746 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Yosphí | INTERIOR SN RANCHERIA YOSPHÍ, 76887 YOSPHÍ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , POR LAS ESCUELAS ATRÁS DEL TEMPLO CONOCIDO COMO SAN BARTOLO YOSPI POR LA GASOLINERIA 1OOM DE DISTANCIA DE LA PRIMARIAEN LA COMUNIDAD DE YOSP | -100.1178 | 20.0521
QUE220302107828 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Xajay | INTERIOR SN RANCHERIA LOS ARCOS, 76893 XAJAY, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE UBICAN 2 POR LA CAPILLA DE XAJAY Y UNA POR EL PRESCOLAR | -100.1273 | 20.0757
QUE220302107845 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Pedro Tenango | INTERIOR SN RANCHERIA SAN PEDRO TENANGO, 76895 SAN PEDRO TENANGO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE UBICAN 2 EN CARRETERA SAN PEDRO ANTES DE LLEGAR A LAS GRANJAS EN UN ALAMBRADO Y UNA EN EL CERRITO PAS | -100.0892 | 20.138
QUE220302107857 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | PRIVADA AGUADORES PUEBLO AMEALCO DE BONFIL CENTRO, 76850 AMEALCO DE BONFIL, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE AGUADORES Y CALLE DE LAS ANIMAS, CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA SE UBICA EN EL PARQUE RECREATIVO INFANTIL OJO DE | -100.1439 | 20.1902
QUE220302117783 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Bothé | INTERIOR SN KINDER DE BANTHI, 76883 EL BOTHÉ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA URBANIZACION SE UBICARA EN LA LOCALIDAD DE EL BOTHE EN EL CAMINO KINDER DE BANTHI SOBRE CARRETERA ESTATAL 330. AMEALCO DE BONFIL QRO. | -100.0152 | 20.1546
QUE220302126300 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Xajay | INTERIOR SN RANCHERIA XAJAY, 76887 XAJAY, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LADO NORTE DE LA ESCUELA A 200 METROS AMEALCO DE BONFIL QRO. | -99.9636 | 20.1203
QUE220302126908 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Ejido Emiliano Zapata | CAMINO TRAMO CARRETERA A SAN ILDEFONSO - SAN JOSE ITHÓ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 EJIDO EJIDO EMILIANO ZAPATA, 76878 EJIDO EMILIANO ZAPATA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS SITIOS DEL PROYECTO SE UBICAN A | -100.1125 | 20.1766
QUE220302126910 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Mesa de San Martín | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/N TRAMO AMEALCO - LA BOTIJA KILÓMETRO 3 + 500 PUEBLO MESA DE SAN MARTÍN, 76877 MESA DE SAN MARTÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO SAN MARTIN Y CAMINO EL RINCON, LOS SITIOS DEL PROYECTO | -100.1931 | 20.2295
QUE220302127669 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Guadalupe el Terrero | CAMINO TRAMO CARRETERA AL VARAL - LAS SALVAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 00 + 300 PUEBLO GUADALUPE EL TERRERO, 76895 GUADALUPE EL TERRERO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA LAS SALVAS Y CAMINO EL TERRERO, EL SITIO | -100.1517 | 20.1089
QUE220302128170 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Nicolás de la Torre | TERRACERÍA TRAMO LA TORRE - CARRETERA 300 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO SAN NICOLÁS DE LA TORRE, 76893 SAN NICOLÁS DE LA TORRE, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE GUANAJUATITO Y CAMINO AL PANTEON, EL SITIO | -100.101 | 20.0823
QUE220302128199 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | CALLE NARDO 62 INTERIOR SN COLONIA JARDINES DEL BOSQUE, 76850 AMEALCO DE BONFIL, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE VIOLETA, CALLE MIRASOL LOS SITIOS DEL PROYECTO SE UBICAN EN LA COLONIA JARDINES DEL B | -100.1516 | 20.1848
QUE220302104450 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Loma Linda | CONTINUACION CAMINO DE LOMA LINDA A JACAL DE LA PIEDAD RANCHERIA LOMA LINDA, 76897 LOMA LINDA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO DE LOMA LINDA A JACAL DE LA PIEDAD DE LA LOCALIDAD DE LOMA | -100.0759 | 20.0776
QUE220302105920 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 5to. (El Pastoreo) | BARRIO SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 5O. EL PASTOREO, 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 5TO. (EL PASTOREO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO DE LOMA DE SAN RAFAEL HACIA CORRAL DE CONEJOS | -100.0348 | 20.0698
QUE220302106585 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Cruz (San Bartolo) | CAMINO TRAMO EMPEDRADO SAN MIGUEL DEHETI - BARRIO SAN ANTONIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LA CRUZ SAN BARTOLO, 76884 LA CRUZ (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , CARRETERA A | -100.1091 | 20.1986
QUE220302106590 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Bothé | CAMINO TRAMO EL BOTHE - ESCUELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 150 + undefined RANCHERIA EL BOTHÉ, 76883 EL BOTHÉ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO A ESCUELAS Y CARRETERA SAN ILDEFONSO A SAN JUAN DEL RIO, CARRETERA SAN | -100.0082 | 20.1595
QUE220302107182 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cuisillo (Barrio de San Ildefonso) | INTERIOR SN RANCHERIA CUICILLO BARRIO DE SAN ILDEFONSO, 76887 CUISILLO (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , UBICACIÓN DE VARIOS PUNTOS DE COORDENADA EN COMUNIDAD DE CUISILLO SEGUNDO DEPOSITO CAL | -99.9434 | 20.1381
QUE220302107213 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Venta (Santiago Mexquititlán Barrio 6to.) | RANCHERIA LA VENTA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6O., 76893 LA VENTA (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO.), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 6O. LA VENTA MUNI | -100.1114 | 20.0402
QUE220302107450 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Soledad | CAMINO TRAMO SAN JUAN DEHEDO - LA SOLEDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO LA SOLEDAD, 76894 LA SOLEDAD, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO TERRACERIA A CARRETERA 120 Y , EL SITIO SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL | -100.186 | 20.1714
QUE220302107455 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cerro del Gallo | INTERIOR SN RANCHERIA CERRO DEL GALLO, 76896 CERRO DEL GALLO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , POR EL PREESCOLAR A 200 METROS A MANO DERECHA.ENFRENTE DE EL PREESCOLAR EN CASA COLOR VERDE.A 100 METROS DE LA TIENDA DE D | -100.1833 | 20.121
QUE220302107467 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Ejido de San Juan Dehedó | TERRACERÍA TRAMO EJIDO SAN JUAN DEHEDO - EPITACIO HUERTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO SAN JUAN DEHEDÓ, 76896 EJIDO DE SAN JUAN DEHEDÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL SITIO SE LOCALIZA SIGUIENDO EL CA | -100.2236 | 20.1402
QUE220302107485 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Venta (Santiago Mexquititlán Barrio 6to.) | INTERIOR SN RANCHERIA LA VENTA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6O., 76893 LA VENTA (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO.), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS ESTAN UBICADAS 2 POR EL CENTRO DE SAN FELIPE A 150M H | -100.0999 | 20.0611
QUE220302107543 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Beata | INTERIOR SN RANCHERIA LA BEATA, 76879 LA BEATA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS ESTAN UBICADAS 2 EN LA CALLE OJO DE AGUA OTRA A PIE DE CARRETERA KM 43 Y OTRA EN LA ENTRADA A LA CARRETERA VIVERO EL BATAN | -100.2375 | 20.3151
QUE220302107607 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 3ro. | INTERIOR SN RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3RO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , POR LAS PALMAS ENFRENTE DE LA TIENDA VERDE 2 DE LAS VIVIENDAS SE UBICAN LA EN LOMA FREN | -100.0533 | 20.0556
QUE220302107664 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Rincón de San Ildefonso | INTERIOR SN RANCHERIA EL CAPULÍN, 76894 EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS ESTAN UBICADAS 3 ADELANTE DE LA CLINICA PARA ABAJO 2 PASANDO LA CASA OTOMI UNA FRENTE A LA CLINICA 2 P | -100.1798 | 20.1595
QUE220302107835 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Rincón de la Florida | INTERIOR SN RANCHERIA RINCÓN DE LA FLORIDA, 76894 RINCÓN DE LA FLORIDA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA POR LA CLINICA SN | -100.1432 | 20.1605
QUE220302108500 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.1442 | 20.1864
QUE220302116947 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Nicolás de la Torre | INTERIOR SN , 76862 SAN NICOLÁS DE LA TORRE, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE CONSTITUCION DE 1917 Y , SE SITUARA EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS DE LA TORRE AMEALCO DE BONFIL QRO. | -100.1008 | 20.0775
QUE220302117856 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Martín | LA MESA DE SAN MARTIN, 76875 SAN MARTÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LA MESA DE SAN MARTIN ENTRE EL CAMINO PRINCIPAL A LA BOTIJA. AMEALCO DE BONFIL | -100.1795 | 20.2462
QUE220302117939 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Saucito | INTERIOR SN EL SAUCITO, 76883 EL SAUCITO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCION SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO SOBRE CARRETERA ESTATAL 310. AMEALCO DE BONFIL | -99.9923 | 20.2007
QUE220302118094 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Felipe (Santiago Mexquititlán Barrio 6to.) | INTERIOR SN SAN FELIPE, 76862 SAN FELIPE (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO.), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 6TO. SOBRE CARRETERA ESTATAL 300. AME | -100.101 | 20.0417
QUE220302122657 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Soledad | LA SOLEDAD, 76894 LA SOLEDAD, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL DOMICILIO CONOCIDO LA SOLEDAD QUE CONLINDA CON EL EJIDO SAN JUAN DEHEDÓ. | -100.19 | 20.1682
QUE220302125544 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Jacal de la Piedad | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SN TRAMO LOMA LINDA - LA PIEDAD KILÓMETRO 3 + 100 PUEBLO JACAL DE LA PIEDAD, 76897 JACAL DE LA PIEDAD, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y CAMINO CAMINO AL PANTEON, A 500 METROS DEL CENTRO DE SAL | -100.0365 | 20.0966
QUE220302125844 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Rincón de San Ildefonso | INTERIOR SN RANCHERIA EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO, 76887 EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , 3 DE LAS VIVIENDAS SE UBICAN ANTES DE LLEGAR A LA CLINICA ANTES DE LA ESCUELA JUNTO AL BORDO 2 DE LA | -99.9659 | 20.1713
QUE220302125984 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Ejido la Manzana | CAMINO TRAMO LA MANZANA - EL CAPULIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO LA MANZANA, 76897 EJIDO LA MANZANA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS SITIOS DE UBICACION SE LOCALIZAN A 500 METROS DEL PANTEON DE LA | -100.0347 | 20.0977
QUE220302126036 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Ejido de San Juan Dehedó | TERRACERÍA TRAMO LA SOLEDAD - EPITACIO HUERTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO SAN JUAN DEHEDÓ, 76896 EJIDO DE SAN JUAN DEHEDÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA SOLEDAD Y TERRACERIA LOS ARENALES, LOS | -100.2072 | 20.1546
QUE220302126086 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Rincón | CAMINO TRAMO EL RINCON - ALAMEDA DEL RINCON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 PUEBLO EL RINCÓN, 76870 EL RINCÓN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA AMEALCO - HUIMILPAN Y CAMINO ALAMEDA DEL RINCON - SAN MARTIN, LOS | -100.2049 | 20.2655
QUE220302127604 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 5to. (El Pastoreo) | TERRACERÍA TRAMO ESCUELA - LA PIEDAD MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 500 BARRIO SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 5O. EL PASTOREO, 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 5TO. (EL PASTOREO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA | -100.0397 | 20.084
QUE220302127934 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San José Ithó | CARRETERA ESTATAL LIBRE 300 TRAMO AMEALCO - SAN PEDRO TENANGO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO SAN JOSÉ ITHÓ, 76894 SAN JOSÉ ITHÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA ESTATAL 300 Y CARRETERA A SAN PEDRO TENANGO, LOS SITIOS | -100.1299 | 20.1597
QUE220302128568 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Nuevo Amanecer | CALLE DURAZNO COLONIA NUEVO AMANECER, 76885 NUEVO AMANECER, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE ROBLE, CALLE EUCALIPTO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UNCOSTADO DE LA IGLESIA PRINCIPAL EN LALOCALIDAD DEL NUEVO | -100.1217 | 20.1846
QUE220302129361 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Ildefonso Tultepec (Centro) | RANCHERIA SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO), 76887 SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE CARRETERA ESTATAL 330 Y CAMINO CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE XAJAY, LA OBRA SE UBICA A 200.00 M DE | -99.9506 | 20.1337
QUE220302104440 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 2do. | CONTINUACION CALLE BARRIO SEGUNDO SANTIAGO MEXQUITITLAN RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 2O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 2DO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 47D PALMILLAS - APASEO EL | -100.0497 | 20.0455
QUE220302106460 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Alameda del Rincón | RANCHERIA LA ALAMEDA DEL RINCÓN, 76875 LA ALAMEDA DEL RINCÓN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO ACCESO A LA ALAMEDA DEL RINCON Y , LA OBRA SE UBICA A 500 METROS DEL KINDER DE LA LOCALIDAD ÚLTIMA CASA Y 150 METROS HAST | -100.2224 | 20.2913
QUE220302107217 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Ladera | CAMINO TRAMO LA LADERA - LA MANZANA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 200 RANCHERIA LA LADERA, 76897 LA LADERA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS DOS ACCIONES SE REALIZAN EN LA LADERA EN EL CAMINO DE TERRACERIA A L | -100.0733 | 20.1244
QUE220302107571 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Los Arenales (San Juan Dehedó) | CALLE MADERO 0 INTERIOR SN RANCHERIA LOS ARENALES SAN JUAN DEHEDÓ, 76896 LOS ARENALES (SAN JUAN DEHEDÓ), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EN LA ENTRADA POR SAN JUAN DEHEDO EN LAS PRIMERAS CASAS A 200 METROS.ENFRENTE | -100.2028 | 20.1368
QUE220302107831 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Los Arenales (San Juan Dehedó) | INTERIOR SN RANCHERIA LOS ARENALES SAN JUAN DEHEDÓ, 76896 LOS ARENALES (SAN JUAN DEHEDÓ), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE UBICAN UNA EN LA CALLE LAGOS 25 DEBAJO DE LA PRIMARIA OTRA EN LA SALIDA HACIA | -100.2032 | 20.137
QUE220302107865 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 5to. (El Pastoreo) | INTERIOR SN RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 5O. EL PASTOREO, 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 5TO. (EL PASTOREO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE UBICAN 3 EN C. CORRAL DE CONEJO TIERRA BLANC | -100.045 | 20.0766
QUE220302107868 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Venta (Santiago Mexquititlán Barrio 6to.) | INTERIOR SN RANCHERIA LA VENTA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6O., 76893 LA VENTA (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO.), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE UBICAN 2 PARA ARRIBA DEL PREESCOLAR 2 POR MISCELAN | -100.1013 | 20.0508
QUE220302109298 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Bartolomé del Pino (San Bartolo) | RANCHERIA SAN BARTOLOMÉ DEL PINO SAN BARTOLO, 76884 SAN BARTOLOMÉ DEL PINO (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL A SAN BARTOLOMÉ DEL PINO Y CARRETERA CARRETERA ESTATAL 330, LA OBRA SE UBICA | -100.0837 | 20.178
QUE220302117959 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Hacienda Blanca | INTERIOR SN HACIENDA BLANCA, 76860 HACIENDA BLANCA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , SE UBICA EN EL DOMICILIO CONOCIDO EN HACIENDA BLANCA SOBRE CAMINO PRINCIPAL A GALINDILLO. AMEALCO DE BONFIL | -100.1036 | 20.2706
QUE220302127648 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Barrio del Barco (San Miguel Tlaxcaltepec) | CAMINO TRAMO EMPEDRADO A EL BARCO - CARRETERA AL TERRERO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 300 PUEBLO DEL BARCO SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC, 76895 BARRIO DEL BARCO (SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRET | -100.131 | 20.1212
QUE220302130630 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Quiotillos | CARRETERA HUIMILPAN QUIOTILLOS | -100.1565 | 20.2781
QUE220302105541 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Antonio la Labor | CAMINO TRAMO SAN ANTONIO LA LABOR - PERALES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + undefined RANCHERIA SAN ANTONIO LA LABOR, 76862 SAN ANTONIO LA LABOR, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE SALINAS DE GORTARI | -100.1049 | 20.2984
QUE220302106725 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Beata | CARRETERA FEDERAL LIBRE 400 TRAMO SAN MARTIN - HUIMILPAN KILÓMETRO KILÓMETRO 8 + 500 RANCHO LA BEATA, 76879 LA BEATA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 400 Y , EL SITIO SE LOCALIZA EN LA LOCALID | -100.2364 | 20.317
QUE220302106870 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Pueblito (San Miguel Tlaxcaltepec) | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SN TRAMO DESVIACIÓN A SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC - SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC KILÓMETRO 1 + 300 BARRIO EL PUEBLITO SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC, 76895 EL PUEBLITO (SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC), AMEALCO DE BONFIL QUE | -100.1275 | 20.1294
QUE220302107126 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Rincón de San Ildefonso | INTERIOR SN RANCHERIA EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO, 76887 EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , PASANDO LA TELE SECUNDARIA A MANO DERECHA A 50 METROS.ANTES DE LLEGAR AL KINDER DE LA COMUNIDAD A MA | -99.9608 | 20.1852
QUE220302107141 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Saucito | INTERIOR SN RANCHERIA EL SAUCITO, 76888 EL SAUCITO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , CAMINO PRINCIPAL EL SAUCITO A MANO DERECHA. ESQUINA DE CAMINO A LA PRESA Y CAMINO CALLE EL SAUCITO. CAMINO PRINCIPAL EL SAUCITOA A M | -99.9932 | 20.2021
QUE220302107157 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Capulín | INTERIOR SN RANCHERIA EL CAPULÍN, 76894 EL CAPULÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , UBICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL CAPULIN A 300M DE LA ESCUELA PRIMARIA RUMBO A LA PRESA A 200 MTS. DE LA IGLESIA POR LA BODEGA DE EL | -100.1814 | 20.1647
QUE220302107226 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 4to. | CAMINO TRAMO CARRETERA MUNICIPAL SANTIAGO MEXQUITITLAN - SAN ILDEFONSO TULTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 PUEBLO SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4TO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENT | -100.0739 | 20.0611
QUE220302107458 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Rincón de San Ildefonso | INTERIOR SN RANCHERIA EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO, 76887 EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , ANTES DE LLEGAR A DONDE TERMINA EL EMPEDRADO | -99.958 | 20.1705
QUE220302107465 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Capulín | INTERIOR SN RANCHERIA EL CAPULÍN, 76894 EL CAPULÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , A 500M DEL PANTEON DE LA MANZANA AMEALCO DE BONFIL QRO | -100.182 | 20.1639
QUE220302107466 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Rincón de San Ildefonso | INTERIOR SN RANCHERIA EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO, 76887 EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , ANTES DE LLEGAR A LA PRIMARIA A 100 METROS A LA DERECHA.ENFRENTE DE LA TELE SECUNDARIA.EN LA DESVIAC | -99.9647 | 20.1708
QUE220302107516 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Beata | INTERIOR SN RANCHERIA LA BEATA, 76879 LA BEATA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , OJO DE AGUA 3.LA LOMA DE LA BEATA. A UN COSTADO DE LA IGLESIA.ENFRENTE DE LA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD.A PIE DE CARRETERA KM 43. A PIE DE | -100.2376 | 20.3151
QUE220302107782 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Chitejé de Garabato | INTERIOR SN RANCHERIA CHITEJÉ DE GARABATO, 76896 CHITEJÉ DE GARABATO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , DESVIACION RUMBO A MOLINOS EN LAS PRIMERAS CASAS POR LA CARRETERA A MOLINOS EN FRENTE DE LA TIENDA, 2 SE UBICAN SO | -100.1916 | 20.0999
QUE220302117205 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Capulín | INTERIOR SN EL CAPULIN, 76897 EL CAPULÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN EN EL DOMICILIO CONOCIDO EL APARTADERO SOBRE CARRETERA ESTATAL 330. AMEALCO QRO. | -100.0388 | 20.1881
QUE220302117898 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Mesillas | INTERIOR SN SAN PABLO, 76887 MESILLAS, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE DESARROLLARA EN LA LOCALIDAD SAN PABLO DOMICILIO CONOCIDO SAN ILDEFONSO TULTEPEC ENTRE CARRETERA ESTATAL 330. AMEALCO DE BONFIL | -99.9794 | 20.1421
QUE220302122438 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 4to. | INTERIOR SN BARRIO 4TO SANTIAGO MEXQUITITLÁN, 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4TO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , SE UBICA EN LAS INSTALACIONES DEL COBAQ PLANTEL 20 DE SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 4TO EN LA LOCA | -100.068 | 20.063
QUE220302126048 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Quiotillos | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/N TRAMO QUIOTILLOS - EL PINO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO QUIOTILLOS, 76862 QUIOTILLOS, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA AMEALCO - GALINDO Y CARRETERA QUIOTILLOS - LA MESA, LOS SITIO DE OB | -100.15 | 20.2999
QUE220302126912 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Chitejé de Garabato | CALLE 1º DE MAYO PUEBLO CHITEJÉ DE GARABATO, 76896 CHITEJÉ DE GARABATO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE MIRADOR, DEL MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA A 500 METROS DE DISTANCIA SE UBICAN LOS SITIOS D | -100.195 | 20.1019
QUE220302127460 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | CALLE AGUADORES PUEBLO AMEALCO DE BONFIL CENTRO, 76850 AMEALCO DE BONFIL, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR, LA OBRA SE UBICA AL NORTE DE LAPLAZA CONSTITUCION APROX. A 300.00 MEN | -100.1437 | 20.1898
QUE220302127582 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 2do. | TERRACERÍA TRAMO SANTIAGO - AGOSTADERO - EL CERRITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 00 + 500 BARRIO SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 2O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 2DO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA A AGOSTADERO | -100.0572 | 20.0494
QUE220302104438 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Chitejé de la Cruz | RANCHERIA CHITEJÉ DE LA CRUZ, 76890 CHITEJÉ DE LA CRUZ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL A LA BOTIJA AMEALCO DE BONFIL Y , LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DEL CAMINO PRINCIPAL A LA BOTIJA AMEALCO DE BO | -100.1707 | 20.1469
QUE220302105926 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | CALLE MIRASOL PUEBLO AMEALCO DE BONFIL CENTRO, 76850 AMEALCO DE BONFIL, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE LAS AGUILAS, CALLE HACIENDA GALINDO LA OBRAS SE UBICAN EN LAS CALLES MIRASOL HIDALGO Y LAS AGUILAS | -100.1403 | 20.1792
QUE220302107377 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Miguel Dehetí | RANCHERIA SAN MIGUEL DEHETÍ, 76870 SAN MIGUEL DEHETÍ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 1.2 KM DEL CAMINO RUMBO LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEHETÍ. AMEALCO DE BONFIL QRO. | -100.1022 | 20.2093
QUE220302127509 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Lindero | CALLE CALLE LA ERMITA RANCHERIA EL LINDERO, 76895 EL LINDERO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE CAYETANO GONZALEZ Y CAMINO A LOS ARBOLES, LA OBRA SE UBICA EN LA ZONA SUR DE LALOCALIDAD EL LINDERO AMEALCO DEBONFIL QRO. A | -100.1359 | 20.0973
QUE220302104444 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 4to. | CONTINUACION CALLE BARRIO CUARTO RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4TO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CAMINO BARRIO CUARTO CARRETERA ESTATAL 300 Y , LA OBRA SE UBIC | -100.0659 | 20.0619
QUE220302104449 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Chitejé de Garabato | CONTINUACION CALLE EN CHITEJÉ DE GARABATO RANCHERIA CHITEJÉ DE GARABATO, 76896 CHITEJÉ DE GARABATO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE EN CHITEJÉ DE GARABATO DE LA LOCALIDAD DE DE DE CHITEJE | -100.1857 | 20.1022
QUE220302107418 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Beata | RANCHERIA LA BEATA, 76879 LA BEATA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE SALUD A 315 M DE LA CARRETERA ESTATAL 400 EN DIRECCIÓN A LA COMUNIDAD LA BEATA EN EL MUNI | -100.2368 | 20.313
QUE220302104436 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Donicá | CALLE 5 DE FEBRERO RANCHERIA DONICÁ, 76890 DONICÁ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A SAN FELIPE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE 5 DE FEBRERO EN LA RANCHERIA DE DONICÀ AMEALCO DE BONFIL QRO. | -100.085 | 20.0418
QUE220302105623 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Lindero | RANCHERIA EL LINDERO, 76895 EL LINDERO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBUCADA EN LAS LOCALIDADES DE EL RINCÓN DE AGUA BUENA SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC GUADALUPE EL TERRERO EL LINDERO SAN MIGUEL TL | -100.1526 | 20.0747
QUE220302117781 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Ladera | LA LADERA, 76897 LA LADERA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA URBANIZACION SE SITUARA EN LA LOCALIDAD DE LA LADERA SOBRE EL CAMINO BUENOS AIRES LA LADERA. AMEALCO DE BONFIL QRO. | -100.0656 | 20.1329
QUE220302127482 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Barrio del Coyote (San Bartolo) | CONTINUACION CALLE A BARRIO DE COYOTE BARRIO DEL COYOTE SAN BARTOLO, 76895 BARRIO DEL COYOTE (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL 300 Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DESAN BARTOLO | -100.0912 | 20.1764
QUE220302104448 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Mesa | CALLE PINO RANCHERIA LA MESA, 76862 LA MESA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO AL PINO Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PINO EN LA LOCALIDAD DE LA MESA AMEALCO DE BONFIL QRO. | -100.1414 | 20.3056
QUE220302127525 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Juan Dehedó | CONTINUACION CALLE LA MORA RANCHERIA SAN JUAN DEHEDÓ, 76894 SAN JUAN DEHEDÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE LOS MANANTIALES Y CALLE LOS CEDROS, CARRETERA FEDERAL 120 SE RECORREHASTA EL SANTUARIO SE TOMA LA CALLELA MO | -100.1706 | 20.1816
QUE220302127529 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Ejido el Rincón (La Botija) | CONTINUACION DEL PREESCOLAR RANCHERIA EL RINCÓN LA BOTIJA, 76877 EJIDO EL RINCÓN (LA BOTIJA), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO SALIDA AL RINCON Y CAMINO SALIDA A LA CABECERA MUNICIPAL, PLANTEL 2 SE RECORRE ESTE CAMINO | -100.2163 | 20.2367
QUE220302104445 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Hacienda Blanca | CALLE LOS CAMACHO RANCHERIA HACIENDA BLANCA, 76860 HACIENDA BLANCA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE LOS CAMACHO Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE LOS CAMACHO DE LA LOCALIDAD DE HACIENDA BLANCA AMEALCO DE BONFIL QRO. | -100.103 | 20.2627
QUE220302105770 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Pedro Tenango | CONTINUACION CAMINO DEL CENTRO HACIA LA CARRETERA ESTATAL 300 RANCHERIA SAN PEDRO TENANGO, 76895 SAN PEDRO TENANGO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO DEL CENTRO HACIA LA CARRETERA ESTATAL | -100.091 | 20.1376
QUE220302107537 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Miguel Dehetí | RANCHERIA SAN MIGUEL DEHETÍ, 76870 SAN MIGUEL DEHETÍ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 285 M DEL OXXO LA MORA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AMEALCO EN DIRECCIÓN A LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE | -100.1349 | 20.1999
QUE220302105592 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Manzana | RANCHERIA LA MANZANA, 76897 LA MANZANA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA LADERA LA MANZANA JACAL DE LA PIEDAD EL CAPULÍN BUENOS AIRES EL APARTADERO AMEALCO DE BONFIL | -100.0482 | 20.1092
QUE220302107555 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Mesa de San Martín | RANCHERIA MESA DE SAN MARTÍN, 76877 MESA DE SAN MARTÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 220 M DEL CAMINO CON DIRECCIÓN A LA BOTIJA AMEALCO DE BONFIL QRO Y A 150M DEL RANCHO LA LECHUZA UBICADO E | -100.1977 | 20.2276
QUE220302128563 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Bordos Cuates | RANCHERIA BORDOS CUATES, 76876 BORDOS CUATES, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE DEL BOSQUE Y CAMINO HACIA HACIENDA BLANCA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADAAPROXIMADAMNETE A 550 METROS DELA PRIMARIA COMUNITARIA DE LACOMUNDAD | -100.1106 | 20.2425
QUE220302104443 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Rincón | CALLE LOMA SECA RANCHERIA EL RINCÓN, 76870 EL RINCÓN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE LOMA SECA Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOMA SECA DE. LA LOCALIDAD DE EL RINCÒN AMEALCO DE BONFIL QRO. | -100.2011 | 20.2583
QUE220302104452 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | CALLE LAS AGUILAS PUEBLO AMEALCO DE BONFIL CENTRO, 76850 AMEALCO DE BONFIL, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE LAS AGUILAS Y CALLE PINO SUAREZ, CALLEJON 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE LAS AGUILAS EN LA LOC | -100.1436 | 20.1819
QUE220302105648 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Ildefonso Tultepec (Centro) | CALLE EN EL RINCOCITO PUEBLO SAN ILDEFONSO TULTEPEC CENTRO, 76887 SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LA CALLE EN EL RINCOCITO DE LA COMUNIIDAD DE SAN ILDEFONSO TULTE | -99.9659 | 20.1603
QUE220302107649 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 3ro. | RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 2O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3RO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA ESTATAL 300 Y , LAS OBRAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA ZONA SUR PONIENTE EN LAS LOCALIDADES DE | -100.0545 | 20.0432
QUE220302107834 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 1ro. | RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 1O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 1RO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA ESTATAL 300 Y , LAS OBRAS SE LOCALIZAN EN LA ZONA SUR ORIENTE EN LAS COMUNIDADES DE SANTIAGO ME | -100.0591 | 20.0418
QUE220302109116 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Juan Dehedó | RANCHERIA SAN JUAN DEHEDÓ, 76894 SAN JUAN DEHEDÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CAMINO CAMINO PRINCIPAL A LA BOTIJA, LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE LA BOTIJA A 100 M DE DE | -100.1618 | 20.1953
QUE220302128554 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Laguna de Servín | RANCHERIA LAGUNA DE SERVÍN, 76875 LAGUNA DE SERVÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONANORTE DEL MUNICIPIO EN LASLOCALIDADES DE LAGUNA DE SERVIN ELRINCÓN SAN MARTÍN EL RAYO HACIENDABLANCA L | -100.2824 | 20.28

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
QUE220302104434 | Obra | MAQ.225.FISMDF.22 | ARGELIO MONTES OLVERA | AMEALCO DE BONFIL | 994644.93 | 994644.93
QUE220302106589 | Obra | MAQ.287.FISMDF.22 | JAVIER CAJIGA RODRIGUEZ | AMEALCO DE BONFIL | 3979200 | 3979200.0
QUE220302106752 | Obra | MAQ.287.FISMDF.22 | JAVIER CAJIGA RODRIGUEZ | AMEALCO DE BONFIL | 3979200 | 3979200.0
QUE220302106787 | Obra | MAQ.287.FISMDF.22 | JAVIER CAJIGA RODRIGUEZ | AMEALCO DE BONFIL | 3979200 | 3979200.0
QUE220302106855 | Obra | MAQ.287.FISMDF.22 | JAVIER CAJIGA RODRIGUEZ | AMEALCO DE BONFIL | 3979200 | 3979200.0
QUE220302106859 | Obra | MAQ.287.FISMDF.22 | JAVIER CAJIGA RODRIGUEZ | AMEALCO DE BONFIL | 3979200 | 3979200.0
QUE220302107214 | Obra | MAQ.287.FISMDF.22 | JAVIER CAJIGA RODRIGUEZ | AMEALCO DE BONFIL | 3979200 | 3979200.0
QUE220302107241 | Obra | MAQ.287.FISMDF.22 | JAVIER CAJIGA RODRIGUEZ | AMEALCO DE BONFIL | 3979200 | 3979200.0
QUE220302107285 | Obra | MAQ.287.FISMDF.22 | JAVIER CAJIGA RODRIGUEZ | AMEALCO DE BONFIL | 3979200 | 3979200.0
QUE220302107289 | Obra | MAQ.287.FISMDF.22 | JAVIER CAJIGA RODRIGUEZ | AMEALCO DE BONFIL | 3979200 | 3979200.0
QUE220302107515 | Adquisiciones | AME/IR-011/DS/2022 | SONIA GONZALEZ PADILLA | MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO. | 899951.2 | 899951.2
QUE220302107536 | Adquisiciones | AME/IR-012/DS/2022 | GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO. | 767339.84 | 767339.84
QUE220302107612 | Adquisiciones | AME/IR-012/DS/2022 | GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO. | 767339.84 | 767339.84
QUE220302107792 | Obra | MAQ.177.FISMDF.22 | CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V. | AMEALCO DE BONFIL | 12993893.61 | 1.299389361E7
QUE220302107795 | Obra | MAQ.177.FISMDF.22 | CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V. | AMEALCO DE BONFIL | 12993893.61 | 1.299389361E7
QUE220302107817 | Obra | MAQ.177.FISMDF.22 | CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V. | AMEALCO DE BONFIL | 12993893.61 | 1.299389361E7
QUE220302107824 | Obra | MAQ.177.FISMDF.22 | CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V. | AMEALCO DE BONFIL | 12993893.61 | 1.299389361E7
QUE220302108497 | Servicios | AD-SERV/FISMDF22-013/2022 | GILBERTO ARRIAGA LEIVA | AMEALCO DE BONFIL | 134560 | 134560.0
QUE220302108497 | Servicios | AD-SERV/FISMDF22-011/2022 | JOSUE EDUARDO GONZALEZ ESCOBAR | AMEALCO DE BONFIL | 385207.54 | 385207.54
QUE220302108497 | Servicios | AD-SERV/FISMDF22-012/2022 | JESUS LEONARDO FLORES CASTRO | AMEALCO DE BONFIL | 405452.84 | 405452.84
QUE220302117162 | Obra | MAQ.313.FISMDF.22 | CONSTRUCTORA ARCONTT S.A DE C.V. | AMEALCO DE BONFIL | 890969.44 | 890969.44
QUE220302118147 | Obra | MAQ.319.FISMDF.22 | MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO | AMEALCO DE BONFIL | 346186.76 | 346186.76
QUE220302124536 | Obra | MAQ.321.FISMDF.22 | MUNDO ELÉCTRICO 2000, S.A. DE C.V. | AMEALCO DE BONFIL | 992659.73 | 992659.73
QUE220302125824 | Obra | MAQ.177.FISMDF.22 | CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V. | AMEALCO DE BONFIL | 12993893.61 | 1.299389361E7
QUE220302126915 | Obra | AME/IR-009/DAM/2022 | PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V. | AMEALCO DE BONFIL | 6595127.5 | 6595127.5
QUE220302126920 | Obra | AME/IR-009/DAM/2022 | PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V. | AMEALCO DE BONFIL | 6595127.5 | 6595127.5
QUE220302127474 | Obra | MAQ.183.FISMDF.22 | RODRIGO SANCHEZ MARTINEZ | AMEALCO DE BONFIL | 841811.65 | 841811.65
QUE220302127613 | Obra | AME/IR-009/DAM/2022 | PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V. | AMEALCO DE BONFIL | 6595127.5 | 6595127.5
QUE220302127655 | Obra | AME/IR-009/DAM/2022 | PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V. | AMEALCO DE BONFIL | 6595127.5 | 6595127.5
QUE220302128064 | Obra | AME/IR-009/DAM/2022 | PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V. | AMEALCO DE BONFIL | 6595127.5 | 6595127.5
QUE220302104441 | Obra | MAQ.299.FISMDF.22 | GILBERTO SERVANDO OLVERA VEGA | AMEALCO DE BONFIL | 1792451.46 | 1792451.46
QUE220302106706 | Obra | MAQ.287.FISMDF.22 | JAVIER CAJIGA RODRIGUEZ | AMEALCO DE BONFIL | 3979200 | 3979200.0
QUE220302106773 | Obra | MAQ.287.FISMDF.22 | JAVIER CAJIGA RODRIGUEZ | AMEALCO DE BONFIL | 3979200 | 3979200.0
QUE220302106866 | Obra | MAQ.287.FISMDF.22 | JAVIER CAJIGA RODRIGUEZ | AMEALCO DE BONFIL | 3979200 | 3979200.0
QUE220302106913 | Obra | MAQ.287.FISMDF.22 | JAVIER CAJIGA RODRIGUEZ | AMEALCO DE BONFIL | 3979200 | 3979200.0
QUE220302107456 | Obra | MAQ.179.FISMDF.22 | MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO | AMEALCO DE BONFIL | 994087.33 | 994087.33
QUE220302107482 | Obra | MAQ.179.FISMDF.22 | MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO | AMEALCO DE BONFIL | 994087.33 | 994087.33
QUE220302107484 | Obra | MAQ.179.FISMDF.22 | MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO | AMEALCO DE BONFIL | 994087.33 | 994087.33
QUE220302107487 | Obra | MAQ.179.FISMDF.22 | MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO | AMEALCO DE BONFIL | 994087.33 | 994087.33
QUE220302107502 | Adquisiciones | AME/IR-011/DS/2022 | SONIA GONZALEZ PADILLA | MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO. | 899951.2 | 899951.2
QUE220302107531 | Obra | MAQ.208.FISMDF.22 | JOSUE ALEJANDRO TREJO BARBOSA | AMEALCO DE BONFIL | 993368.51 | 993368.51
QUE220302107672 | Adquisiciones | AME/IR-012/DS/2022 | GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO. | 767339.84 | 767339.84
QUE220302107733 | Adquisiciones | AME/IR-012/DS/2022 | GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO. | 767339.84 | 767339.84
QUE220302107762 | Adquisiciones | AME/IR-012/DS/2022 | GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO. | 767339.84 | 767339.84
QUE220302108135 | Obra | MAQ.174.FISMDF.22 | MARIA ELISA ESTREVER BARRAGAN | AMEALCO DE BONFIL | 593727.23 | 593727.23
QUE220302109267 | Obra | MAQ.237.FISMDF.22 | CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V. | AMEALCO DE BONFIL | 1491674.17 | 1491674.17
QUE220302116884 | Obra | MAQ.295.FISMDF.22 | CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V. | AMEALCO DE BONFIL | 178252.18 | 178252.18
QUE220302117914 | Obra | MAQ.258.FISMDF.22 | JOSUE ALEJANDRO TREJO BARBOSA | AMEALCO DE BONFIL | 596887.91 | 596887.91
QUE220302126917 | Obra | AME/IR-009/DAM/2022 | PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V. | AMEALCO DE BONFIL | 6595127.5 | 6595127.5
QUE220302127585 | Obra | AME/IR-009/DAM/2022 | PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V. | AMEALCO DE BONFIL | 6595127.5 | 6595127.5
QUE220302127636 | Obra | AME/IR-009/DAM/2022 | PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V. | AMEALCO DE BONFIL | 6595127.5 | 6595127.5
QUE220302127878 | Obra | AME/IR-009/DAM/2022 | PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V. | AMEALCO DE BONFIL | 6595127.5 | 6595127.5
QUE220302106565 | Obra | MAQ.287.FISMDF.22 | JAVIER CAJIGA RODRIGUEZ | AMEALCO DE BONFIL | 3979200 | 3979200.0
QUE220302106856 | Obra | MAQ.287.FISMDF.22 | JAVIER CAJIGA RODRIGUEZ | AMEALCO DE BONFIL | 3979200 | 3979200.0
QUE220302107151 | Obra | MAQ.287.FISMDF.22 | JAVIER CAJIGA RODRIGUEZ | AMEALCO DE BONFIL | 3979200 | 3979200.0
QUE220302107381 | Obra | MAQ.287.FISMDF.22 | JAVIER CAJIGA RODRIGUEZ | AMEALCO DE BONFIL | 3979200 | 3979200.0
QUE220302107457 | Obra | MAQ.179.FISMDF.22 | MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO | AMEALCO DE BONFIL | 994087.33 | 994087.33
QUE220302107486 | Obra | MAQ.179.FISMDF.22 | MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO | AMEALCO DE BONFIL | 994087.33 | 994087.33
QUE220302107525 | Adquisiciones | AME/IR-011/DS/2022 | SONIA GONZALEZ PADILLA | MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO. | 899951.2 | 899951.2
QUE220302107527 | Adquisiciones | AME/IR-011/DS/2022 | SONIA GONZALEZ PADILLA | MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO. | 899951.2 | 899951.2
QUE220302107811 | Obra | MAQ.177.FISMDF.22 | CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V. | AMEALCO DE BONFIL | 12993893.61 | 1.299389361E7
QUE220302107837 | Obra | MAQ.177.FISMDF.22 | CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V. | AMEALCO DE BONFIL | 12993893.61 | 1.299389361E7
QUE220302107854 | Obra | MAQ.177.FISMDF.22 | CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V. | AMEALCO DE BONFIL | 12993893.61 | 1.299389361E7
QUE220302109113 | Obra | MAQ.259.FISMDF.22 | CONSTRUCTORA ARCONTT S.A DE C.V. | AMEALCO DE BONFIL | 987807.04 | 987807.04
QUE220302109119 | Obra | MAQ.264.FISMDF.22 | HECTOR CUELLAR ROMERO | AMEALCO DE BONFIL | 1989789.15 | 1989789.15
QUE220302116772 | Obra | MAQ.298.FISMDF.22 | CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V. | AMEALCO DE BONFIL | 1251317.44 | 1251317.44
QUE220302126089 | Obra | AME/IR-009/DAM/2022 | PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V. | AMEALCO DE BONFIL | 6595127.5 | 6595127.5
QUE220302126097 | Obra | AME/IR-009/DAM/2022 | PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V. | AMEALCO DE BONFIL | 6595127.5 | 6595127.5
QUE220302126916 | Obra | AME/IR-009/DAM/2022 | PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V. | AMEALCO DE BONFIL | 6595127.5 | 6595127.5
QUE220302127591 | Obra | AME/IR-009/DAM/2022 | PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V. | AMEALCO DE BONFIL | 6595127.5 | 6595127.5
QUE220302127637 | Obra | AME/IR-009/DAM/2022 | PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V. | AMEALCO DE BONFIL | 6595127.5 | 6595127.5
QUE220302128109 | Obra | AME/IR-009/DAM/2022 | PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V. | AMEALCO DE BONFIL | 6595127.5 | 6595127.5
QUE220302128141 | Obra | AME/IR-009/DAM/2022 | PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V. | AMEALCO DE BONFIL | 6595127.5 | 6595127.5
QUE220302104437 | Obra | MAQ.309.FISMDF.22 | CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V. | AMEALCO DE BONFIL | 3681592.05 | 3681592.05
QUE220302104446 | Obra | MAQ.192.FISMDF.22 | CONSTRUCTORA COLUMBUS S.A DE C.V | AMEALCO DE BONFIL | 748879.85 | 748879.85
QUE220302105616 | Obra | MAQ.233.FISMDF.22 | JOSÉ TREJO SANCHEZ | AMEALCO DE BONFIL | 998800.54 | 998800.54
QUE220302105644 | Obra | MAQ.227.FISMDF.22 | JOSUE ALEJANDRO TREJO BARBOSA | AMEALCO DE BONFIL | 696673.48 | 696673.48
QUE220302106586 | Obra | MAQ.287.FISMDF.22 | JAVIER CAJIGA RODRIGUEZ | AMEALCO DE BONFIL | 3979200 | 3979200.0
QUE220302106587 | Obra | MAQ.287.FISMDF.22 | JAVIER CAJIGA RODRIGUEZ | AMEALCO DE BONFIL | 3979200 | 3979200.0
QUE220302106716 | Obra | MAQ.287.FISMDF.22 | JAVIER CAJIGA RODRIGUEZ | AMEALCO DE BONFIL | 3979200 | 3979200.0
QUE220302107448 | Obra | MAQ.179.FISMDF.22 | MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO | AMEALCO DE BONFIL | 994087.33 | 994087.33
QUE220302107658 | Adquisiciones | AME/IR-012/DS/2022 | GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO. | 767339.84 | 767339.84
QUE220302107660 | Obra | MAQ.177.FISMDF.22 | CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V. | AMEALCO DE BONFIL | 12993893.61 | 1.299389361E7
QUE220302107810 | Obra | MAQ.177.FISMDF.22 | CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V. | AMEALCO DE BONFIL | 12993893.61 | 1.299389361E7
QUE220302107812 | Obra | MAQ.209.FISMDF.22 | CONSTRUCTORA ARCONTT S.A DE C.V. | AMEALCO DE BONFIL | 676992.76 | 676992.76
QUE220302107870 | Obra | MAQ.177.FISMDF.22 | CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V. | AMEALCO DE BONFIL | 12993893.61 | 1.299389361E7
QUE220302109303 | Obra | MAQ.266.FISMDF.22 | DAMARE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | AMEALCO DE BONFIL | 1195178.62 | 1195178.62
QUE220302118088 | Obra | MAQ.262.FISMDF.22 | CARRETERAS Y CONSTRUCCIONES IVERJOL S.A. DE C.V. | AMEALCO DE BONFIL | 1188126.26 | 1188126.26
QUE220302126101 | Obra | AME/IR-009/DAM/2022 | PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V. | AMEALCO DE BONFIL | 6595127.5 | 6595127.5
QUE220302126255 | Adquisiciones | AME/IR-011/DS/2022 | SONIA GONZALEZ PADILLA | MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO. | 899951.2 | 899951.2
QUE220302126283 | Adquisiciones | AME/IR-011/DS/2022 | SONIA GONZALEZ PADILLA | MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO. | 899951.2 | 899951.2
QUE220302126440 | Obra | MAQ.306.FISMDF.22 | MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO | AMEALCO DE BONFIL | 273760 | 273760.0
QUE220302126914 | Obra | AME/IR-009/DAM/2022 | PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V. | AMEALCO DE BONFIL | 6595127.5 | 6595127.5
QUE220302127490 | Obra | MAQ.184.FISMDF.22 | JORGE OBREGON ALVAREZ | AMEALCO DE BONFIL | 593925.21 | 593925.21
QUE220302128004 | Obra | AME/IR-009/DAM/2022 | PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V. | AMEALCO DE BONFIL | 6595127.5 | 6595127.5
QUE220302128084 | Obra | AME/IR-009/DAM/2022 | PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V. | AMEALCO DE BONFIL | 6595127.5 | 6595127.5
QUE220302128230 | Obra | AME/IR-009/DAM/2022 | PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V. | AMEALCO DE BONFIL | 6595127.5 | 6595127.5
QUE220302104439 | Obra | MAQ.229.FISMDF.22 | CONSTRUCTORA COLUMBUS S.A DE C.V | AMEALCO DE BONFIL | 997666.26 | 997666.26
QUE220302104442 | Obra | MAQ.300.FISMDF.22 | CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V. | AMEALCO DE BONFIL | 2085200.89 | 2085200.89
QUE220302106446 | Obra | MAQ.172.FISMDF.22 | JAVIER CHAVERO FLORES | AMEALCO DE BONFIL | 257661.38 | 257661.38
QUE220302106737 | Obra | MAQ.287.FISMDF.22 | JAVIER CAJIGA RODRIGUEZ | AMEALCO DE BONFIL | 3979200 | 3979200.0
QUE220302106927 | Obra | MAQ.287.FISMDF.22 | JAVIER CAJIGA RODRIGUEZ | AMEALCO DE BONFIL | 3979200 | 3979200.0
QUE220302107461 | Obra | MAQ.179.FISMDF.22 | MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO | AMEALCO DE BONFIL | 994087.33 | 994087.33
QUE220302107512 | Adquisiciones | AME/IR-012/DS/2022 | GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO. | 767339.84 | 767339.84
QUE220302107635 | Adquisiciones | AME/IR-012/DS/2022 | GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO. | 767339.84 | 767339.84
QUE220302107746 | Adquisiciones | AME/IR-012/DS/2022 | GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO. | 767339.84 | 767339.84
QUE220302107828 | Obra | MAQ.177.FISMDF.22 | CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V. | AMEALCO DE BONFIL | 12993893.61 | 1.299389361E7
QUE220302107845 | Obra | MAQ.177.FISMDF.22 | CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V. | AMEALCO DE BONFIL | 12993893.61 | 1.299389361E7
QUE220302107857 | Obra | MAQ.257.FISMDF.22 | JOSUE ALEJANDRO TREJO BARBOSA | AMEALCO DE BONFIL | 1489288.41 | 1489288.41
QUE220302117783 | Obra | MAQ.222.FISMDF.22 | CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V. | AMEALCO DE BONFIL | 594303.83 | 594303.83
QUE220302126300 | Adquisiciones | AME/IR-011/DS/2022 | SONIA GONZALEZ PADILLA | MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO. | 899951.2 | 899951.2
QUE220302126908 | Obra | AME/IR-009/DAM/2022 | PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V. | AMEALCO DE BONFIL | 6595127.5 | 6595127.5
QUE220302126910 | Obra | AME/IR-009/DAM/2022 | PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V. | AMEALCO DE BONFIL | 6595127.5 | 6595127.5
QUE220302127669 | Obra | AME/IR-009/DAM/2022 | PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V. | AMEALCO DE BONFIL | 6595127.5 | 6595127.5
QUE220302128170 | Obra | AME/IR-009/DAM/2022 | PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V. | AMEALCO DE BONFIL | 6595127.5 | 6595127.5
QUE220302128199 | Obra | AME/IR-009/DAM/2022 | PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V. | AMEALCO DE BONFIL | 6595127.5 | 6595127.5
QUE220302104450 | Obra | MAQ.269.FISMDF.22 | ABRAHAM GONZALEZ MARTELL | AMEALCO DE BONFIL | 1693268.79 | 1693268.79
QUE220302105920 | Obra | MAQ.224.FISMDF.22 | EBER JOVANY ACUÑA LOPEZ | AMEALCO DE BONFIL | 695644.41 | 695644.41
QUE220302106585 | Obra | MAQ.287.FISMDF.22 | JAVIER CAJIGA RODRIGUEZ | AMEALCO DE BONFIL | 3979200 | 3979200.0
QUE220302106590 | Obra | MAQ.287.FISMDF.22 | JAVIER CAJIGA RODRIGUEZ | AMEALCO DE BONFIL | 3979200 | 3979200.0
QUE220302107455 | Obra | MAQ.179.FISMDF.22 | MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO | AMEALCO DE BONFIL | 994087.33 | 994087.33
QUE220302107485 | Obra | MAQ.179.FISMDF.22 | MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO | AMEALCO DE BONFIL | 994087.33 | 994087.33
QUE220302107543 | Adquisiciones | AME/IR-012/DS/2022 | GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO. | 767339.84 | 767339.84
QUE220302107607 | Adquisiciones | AME/IR-012/DS/2022 | GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO. | 767339.84 | 767339.84
QUE220302107664 | Adquisiciones | AME/IR-012/DS/2022 | GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO. | 767339.84 | 767339.84
QUE220302107835 | Obra | MAQ.177.FISMDF.22 | CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V. | AMEALCO DE BONFIL | 12993893.61 | 1.299389361E7
QUE220302108500 | Arrendamientos | AD-ADQ/FISM-DF/020/2022 | BERCALE SERVICES S.A. DE C.V. | AMEALCO DE BONFIL | 469505.04 | 469505.04
QUE220302116947 | Obra | MAQ.302.FISMDF.22 | CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V. | AMEALCO DE BONFIL | 684408.1 | 684408.1
QUE220302117856 | Obra | MAQ.291.FISMDF.22 | JUAN BERNARDO LUGO ARIAS | AMEALCO DE BONFIL | 1280600.54 | 1280600.54
QUE220302117939 | Obra | MAQ.260.FISMDF.22 | JOSÉ LUIS HERNANDEZ MONDRAGON | AMEALCO DE BONFIL | 1187729.37 | 1187729.37
QUE220302118094 | Obra | MAQ.263.FISMDF.22 | HECTOR CUELLAR ROMERO | AMEALCO DE BONFIL | 1293264.62 | 1293264.62
QUE220302122657 | Obra | MAQ.301.FISMDF.22 | GRUPO RV EQUIPO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | AMEALCO DE BONFIL | 2219814.33 | 2219814.33
QUE220302125544 | Obra | AME/IR-009/DAM/2022 | PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V. | AMEALCO DE BONFIL | 6595127.5 | 6595127.5
QUE220302125844 | Obra | MAQ.177.FISMDF.22 | CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V. | AMEALCO DE BONFIL | 12993893.61 | 1.299389361E7
QUE220302125984 | Obra | AME/IR-009/DAM/2022 | PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V. | AMEALCO DE BONFIL | 6595127.5 | 6595127.5
QUE220302126036 | Obra | AME/IR-009/DAM/2022 | PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V. | AMEALCO DE BONFIL | 6595127.5 | 6595127.5
QUE220302126086 | Obra | AME/IR-009/DAM/2022 | PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V. | AMEALCO DE BONFIL | 6595127.5 | 6595127.5
QUE220302127604 | Obra | AME/IR-009/DAM/2022 | PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V. | AMEALCO DE BONFIL | 6595127.5 | 6595127.5
QUE220302127934 | Obra | AME/IR-009/DAM/2022 | PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V. | AMEALCO DE BONFIL | 6595127.5 | 6595127.5
QUE220302128568 | Obra | MAQ.186.FISMDF.22 | GERARDO BARBOSA CORREA | AMEALCO DE BONFIL | 692953.45 | 692953.45
QUE220302129361 | Obra | MAQ.234.FISMDF.22 | JOSÉ TREJO SANCHEZ | AMEALCO DE BONFIL | 998036.61 | 998036.61
QUE220302104440 | Obra | MAQ.201.FISMDF.22 | DAMARE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | AMEALCO DE BONFIL | 741564.58 | 741564.58
QUE220302106460 | Obra | MAQ.287.FISMDF.22 | JAVIER CAJIGA RODRIGUEZ | AMEALCO DE BONFIL | 3979200 | 3979200.0
QUE220302107217 | Obra | MAQ.287.FISMDF.22 | JAVIER CAJIGA RODRIGUEZ | AMEALCO DE BONFIL | 3979200 | 3979200.0
QUE220302107571 | Adquisiciones | AME/IR-012/DS/2022 | GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO. | 767339.84 | 767339.84
QUE220302107831 | Obra | MAQ.177.FISMDF.22 | CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V. | AMEALCO DE BONFIL | 12993893.61 | 1.299389361E7
QUE220302107865 | Obra | MAQ.177.FISMDF.22 | CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V. | AMEALCO DE BONFIL | 12993893.61 | 1.299389361E7
QUE220302107868 | Obra | MAQ.177.FISMDF.22 | CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V. | AMEALCO DE BONFIL | 12993893.61 | 1.299389361E7
QUE220302109298 | Obra | MAQ.238.FISMDF.22 | SRUIZ EDIFICACIONES INTEGRALES S.A DE C.V. | AMEALCO DE BONFIL | 397927.64 | 397927.64
QUE220302117959 | Obra | MAQ.261.FISMDF.22 | HUMBERTO OBREGÓN RAMOS | AMEALCO DE BONFIL | 846677.43 | 846677.43
QUE220302127648 | Obra | AME/IR-009/DAM/2022 | PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V. | AMEALCO DE BONFIL | 6595127.5 | 6595127.5
QUE220302105541 | Obra | MAQ.267.FISMDF.22 | ABRAHAM GONZALEZ MARTELL | AMEALCO DE BONFIL | 2096592.22 | 2096592.22
QUE220302106725 | Obra | MAQ.287.FISMDF.22 | JAVIER CAJIGA RODRIGUEZ | AMEALCO DE BONFIL | 3979200 | 3979200.0
QUE220302106870 | Obra | MAQ.287.FISMDF.22 | JAVIER CAJIGA RODRIGUEZ | AMEALCO DE BONFIL | 3979200 | 3979200.0
QUE220302107226 | Obra | MAQ.287.FISMDF.22 | JAVIER CAJIGA RODRIGUEZ | AMEALCO DE BONFIL | 3979200 | 3979200.0
QUE220302107458 | Obra | MAQ.179.FISMDF.22 | MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO | AMEALCO DE BONFIL | 994087.33 | 994087.33
QUE220302107465 | Adquisiciones | AME/IR-011/DS/2022 | SONIA GONZALEZ PADILLA | MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO. | 899951.2 | 899951.2
QUE220302107466 | Adquisiciones | AME/IR-011/DS/2022 | SONIA GONZALEZ PADILLA | MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO. | 899951.2 | 899951.2
QUE220302107516 | Adquisiciones | AME/IR-011/DS/2022 | SONIA GONZALEZ PADILLA | MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO. | 899951.2 | 899951.2
QUE220302107782 | Obra | MAQ.177.FISMDF.22 | CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V. | AMEALCO DE BONFIL | 12993893.61 | 1.299389361E7
QUE220302117205 | Obra | MAQ.314.FISMDF.22 | GERARDO BARBOSA CORREA | AMEALCO DE BONFIL | 494961.93 | 494961.93
QUE220302117898 | Obra | MAQ.232.FISMDF.22 | HECTOR CUELLAR ROMERO | AMEALCO DE BONFIL | 993272.42 | 993272.42
QUE220302122438 | Obra | MAQ.322.FISMDF.22 | CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA SEGMAR , S. DE R.L. DE C.V. | AMEALCO DE BONFIL | 692503.76 | 692503.76
QUE220302126048 | Obra | AME/IR-009/DAM/2022 | PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V. | AMEALCO DE BONFIL | 6595127.5 | 6595127.5
QUE220302126912 | Obra | AME/IR-009/DAM/2022 | PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V. | AMEALCO DE BONFIL | 6595127.5 | 6595127.5
QUE220302127460 | Obra | MAQ.182.FISMDF.22 | GILBERTO SERVANDO OLVERA VEGA | AMEALCO DE BONFIL | 1865458.26 | 1865458.26
QUE220302127582 | Obra | AME/IR-009/DAM/2022 | PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V. | AMEALCO DE BONFIL | 6595127.5 | 6595127.5
QUE220302104438 | Obra | MAQ.226.FISMDF.22 | JOSÉ MARQUEZ CAMACHO | AMEALCO DE BONFIL | 294163.52 | 294163.52
QUE220302105926 | Obra | MAQ.236.FISMDF.22 | ARGELIO MONTES OLVERA | AMEALCO DE BONFIL | 994755.93 | 994755.93
QUE220302107377 | Obra | MAQ.219.FISMDF.22 | JOSÉ LUIS HERNANDEZ MONDRAGON | AMEALCO DE BONFIL | 984351.03 | 984351.03
QUE220302127509 | Obra | MAQ.189.FISMDF.22 | CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA SEGMAR , S. DE R.L. DE C.V. | AMEALCO DE BONFIL | 696897.89 | 696897.89
QUE220302104444 | Obra | MAQ.202.FISMDF.22 | JOSÉ RODOLFO DURAN ARREOLA | AMEALCO DE BONFIL | 748742.15 | 748742.15
QUE220302104449 | Obra | MAQ.205.FISMDF.22 | JOSUE ALEJANDRO TREJO BARBOSA | AMEALCO DE BONFIL | 1496770.2 | 1496770.2
QUE220302107418 | Obra | MAQ.175.FISMDF.22 | JOSE RODOLFO DURAN ARREOLA | AMEALCO DE BONFIL | 298990.6 | 298990.6
QUE220302104436 | Obra | MAQ.187.FISMDF.22 | GERARDO BARBOSA CORREA | AMEALCO DE BONFIL | 492459.03 | 492459.03
QUE220302105623 | Obra | MAQ.218.FISMDF.22 | JOSÉ MARQUEZ CAMACHO | AMEALCO DE BONFIL | 1497525.57 | 1497525.57
QUE220302117781 | Obra | MAQ.195.FISMDF.22 | JOSÉ MARQUEZ CAMACHO | AMEALCO DE BONFIL | 588985.95 | 588985.95
QUE220302127482 | Obra | MAQ.199.FISMDF.22 | JOSÉ LUIS HERNANDEZ MONDRAGON | AMEALCO DE BONFIL | 745661.26 | 745661.26
QUE220302104448 | Obra | MAQ.197.FISMDF.22 | URBANIZACIONES MONDRAGON S.A. DE C.V. | AMEALCO DE BONFIL | 784520.3 | 784520.3
QUE220302127525 | Obra | MAQ.203.FISMDF.22 | CONSTRUCTORA COLUMBUS S.A DE C.V | AMEALCO DE BONFIL | 797652.2 | 797652.2
QUE220302127529 | Obra | MAQ.193.FISMDF.22 | HUGO CORREA SANCHEZ | AMEALCO DE BONFIL | 494547.83 | 494547.83
QUE220302104445 | Obra | MAQ.191.FISMDF.22 | HECTOR CUELLAR ROMERO | AMEALCO DE BONFIL | 597172.67 | 597172.67
QUE220302105770 | Obra | MAQ.268.FISMDF.22 | ABRAHAM GONZALEZ MARTELL | AMEALCO DE BONFIL | 1391833.51 | 1391833.51
QUE220302107537 | Obra | MAQ.239.FISMDF.22 | CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V. | AMEALCO DE BONFIL | 2473998.15 | 2473998.15
QUE220302105592 | Obra | MAQ.217.FISMDF.22 | JOSÉ LUIS HERNANDEZ MONDRAGON | AMEALCO DE BONFIL | 1493044.38 | 1493044.38
QUE220302107555 | Obra | MAQ.198.FISMDF.22 | GERARDO BARBOSA CORREA | AMEALCO DE BONFIL | 692954.13 | 692954.13
QUE220302128563 | Obra | MAQ.185.FISMDF.22 | DANIELA GARFIAS VAZQUEZ | AMEALCO DE BONFIL | 693507.09 | 693507.09
QUE220302104443 | Obra | MAQ.190.FISMDF.22 | URBANIZACIONES MONDRAGON S.A. DE C.V. | AMEALCO DE BONFIL | 737996.2 | 737996.2
QUE220302104452 | Obra | MAQ.176.FISMDF.22 | ARGELIO MONTES OLVERA | AMEALCO DE BONFIL | 742464.65 | 742464.65
QUE220302105648 | Obra | MAQ.207.FISMDF.22 | CONSTRUCTORA COLUMBUS S.A DE C.V | AMEALCO DE BONFIL | 598478.59 | 598478.59
QUE220302107649 | Obra | MAQ.216.FISMDF.22 | URBANIZACIONES MONDRAGON S.A. DE C.V. | AMEALCO DE BONFIL | 1459859.14 | 1459859.14
QUE220302107834 | Obra | MAQ.215.FISMDF.22 | ADAN MENDOZA ESTRADA | AMEALCO DE BONFIL | 1484966.97 | 1484966.97
QUE220302109116 | Obra | MAQ.223.FISMDF.22 | JOSÉ TREJO SANCHEZ | AMEALCO DE BONFIL | 347208.58 | 347208.58
QUE220302128554 | Obra | MAQ.214.FISMDF.22 | ADAN MENDOZA ESTRADA | AMEALCO DE BONFIL | 1484981.48 | 1484981.48

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
QUE220302104434 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1250 | 1250 | 372.99 | 29.8392
QUE220302106589 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 1200 | 1200 | 360 | 30
QUE220302106752 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 3600 | 3600 | 1080 | 30
QUE220302106787 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 8400 | 8400 | 2520 | 30
QUE220302106855 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 2400 | 2400 | 720 | 30
QUE220302106859 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 2400 | 2400 | 720 | 30
QUE220302107074 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 12 | 12 | 0 | 0
QUE220302107191 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 14 | 14 | 0 | 0
QUE220302107195 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 16 | 16 | 0 | 0
QUE220302107212 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 18 | 18 | 0 | 0
QUE220302107214 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 6000 | 6000 | 1800 | 30
QUE220302107241 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 1200 | 1200 | 360 | 30
QUE220302107285 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 1200 | 1200 | 360 | 30
QUE220302107289 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 4800 | 4800 | 1440 | 30
QUE220302107515 | 2022 | 3 | Estufa(s) | 3 | 3 | 0 | 0
QUE220302107536 | 2022 | 3 | Tanque(s) | 3 | 3 | 0 | 0
QUE220302107612 | 2022 | 3 | Tanque(s) | 5 | 5 | 0 | 0
QUE220302107792 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 9 | 9 | 2.7 | 30
QUE220302107795 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 6 | 6 | 1.8 | 30
QUE220302107817 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 1.5 | 30
QUE220302107824 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0.6 | 30
QUE220302108497 | 2022 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.11 | 11
QUE220302117162 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1950 | 1950 | 1646.8 | 84.4513
QUE220302118147 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 118.69 | 29.6725
QUE220302124536 | 2022 | 3 | Piezas | 26 | 26 | 0 | 0
QUE220302125824 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 1.2 | 30
QUE220302126915 | 2022 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
QUE220302126920 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
QUE220302127474 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 1300 | 1300 | 1104.98 | 84.9985
QUE220302127613 | 2022 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 0 | 0
QUE220302127655 | 2022 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
QUE220302128064 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
QUE220302131106 | 2022 | 3 | Equipamiento | 5 | 5 | 3 | 60
QUE220302131566 | 2022 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
QUE220302104441 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 602.2 | 602.2 | 263.27 | 43.718
QUE220302106706 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 3600 | 3600 | 1080 | 30
QUE220302106773 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 1200 | 1200 | 360 | 30
QUE220302106866 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 1200 | 1200 | 360 | 30
QUE220302106913 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 1200 | 1200 | 360 | 30
QUE220302107235 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 5 | 5 | 0 | 0
QUE220302107456 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 7 | 7 | 0 | 0
QUE220302107482 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 0 | 0
QUE220302107484 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 0 | 0
QUE220302107487 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 0 | 0
QUE220302107502 | 2022 | 3 | Estufa(s) | 6 | 6 | 0 | 0
QUE220302107531 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1614 | 1614 | 480.99 | 29.8011
QUE220302107672 | 2022 | 3 | Tanque(s) | 3 | 3 | 0 | 0
QUE220302107733 | 2022 | 3 | Tanque(s) | 2 | 2 | 0 | 0
QUE220302107762 | 2022 | 3 | Tanque(s) | 8 | 8 | 0 | 0
QUE220302108135 | 2022 | 3 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0.62 | 62
QUE220302109267 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 454.69 | 454.69 | 135.65 | 29.8335
QUE220302116884 | 2022 | 3 | Metros lineales | 497.8 | 497.8 | 147.89 | 29.7087
QUE220302117914 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 252.6 | 252.6 | 75.39 | 29.8456
QUE220302118146 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1135.5 | 1135.5 | 0 | 0
QUE220302126917 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
QUE220302127585 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
QUE220302127636 | 2022 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
QUE220302127878 | 2022 | 3 | Piezas | 11 | 11 | 0 | 0
QUE220302106565 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 4800 | 4800 | 1440 | 30
QUE220302106856 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 1200 | 1200 | 360 | 30
QUE220302107139 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 5 | 5 | 0 | 0
QUE220302107151 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 12000 | 12000 | 3600 | 30
QUE220302107176 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 6 | 6 | 0 | 0
QUE220302107381 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 1200 | 1200 | 360 | 30
QUE220302107457 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 5 | 5 | 0 | 0
QUE220302107486 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 144 | 144 | 0 | 0
QUE220302107525 | 2022 | 3 | Estufa(s) | 2 | 2 | 0 | 0
QUE220302107527 | 2022 | 3 | Estufa(s) | 14 | 14 | 0 | 0
QUE220302107811 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0.9 | 30
QUE220302107837 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 1.2 | 30
QUE220302107854 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0.6 | 30
QUE220302109113 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 706 | 706 | 0 | 0
QUE220302109119 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1510 | 1510 | 450.69 | 29.847
QUE220302116772 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 225 | 225 | 67.03 | 29.7911
QUE220302126089 | 2022 | 3 | Piezas | 7 | 7 | 0 | 0
QUE220302126097 | 2022 | 3 | Piezas | 7 | 7 | 0 | 0
QUE220302126916 | 2022 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
QUE220302127591 | 2022 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
QUE220302127637 | 2022 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
QUE220302128109 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
QUE220302128141 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
QUE220302104437 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 4203.2 | 4203.2 | 1183.39 | 28.1545
QUE220302104446 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1250 | 1250 | 0 | 0
QUE220302105616 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 576 | 576 | 441.3 | 76.6146
QUE220302105644 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1476 | 1476 | 1476 | 100
QUE220302106586 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 1200 | 1200 | 360 | 30
QUE220302106587 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 2400 | 2400 | 720 | 30
QUE220302106716 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 1200 | 1200 | 360 | 30
QUE220302107190 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 7 | 7 | 0 | 0
QUE220302107192 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 7 | 7 | 0 | 0
QUE220302107215 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 1200 | 1200 | 0 | 0
QUE220302107448 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 0 | 0
QUE220302107658 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
QUE220302107660 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0 | 0
QUE220302107810 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
QUE220302107812 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1175 | 1175 | 965.87 | 82.2017
QUE220302107870 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 1.5 | 30
QUE220302109303 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2106.9 | 2106.9 | 629.53 | 29.8794
QUE220302118088 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1222.9 | 1222.9 | 363.24 | 29.7032
QUE220302126101 | 2022 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
QUE220302126255 | 2022 | 3 | Estufa(s) | 3 | 3 | 0 | 0
QUE220302126283 | 2022 | 3 | Estufa(s) | 2 | 2 | 0 | 0
QUE220302126440 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 0 | 0
QUE220302126914 | 2022 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
QUE220302127490 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 576 | 576 | 171.05 | 29.6962
QUE220302128004 | 2022 | 3 | Piezas | 9 | 9 | 0 | 0
QUE220302128084 | 2022 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
QUE220302128230 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
QUE220302104439 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1749 | 1749 | 1569.99 | 89.765
QUE220302104442 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 712.38 | 712.38 | 212.21 | 29.7889
QUE220302106446 | 2022 | 3 | Metros lineales | 120 | 120 | 60.26 | 50.2167
QUE220302106737 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 3600 | 3600 | 1080 | 30
QUE220302106927 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 8400 | 8400 | 2388.96 | 28.44
QUE220302107183 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 9 | 9 | 0 | 0
QUE220302107461 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 0 | 0
QUE220302107512 | 2022 | 3 | Tanque(s) | 3 | 3 | 0 | 0
QUE220302107635 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
QUE220302107746 | 2022 | 3 | Tanque(s) | 5 | 5 | 0 | 0
QUE220302107828 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0.9 | 30
QUE220302107845 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0.9 | 30
QUE220302107857 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 954 | 954 | 284.16 | 29.7862
QUE220302117783 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1430 | 1430 | 591.76 | 41.3818
QUE220302126300 | 2022 | 3 | Estufa(s) | 1 | 1 | 0 | 0
QUE220302126908 | 2022 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
QUE220302126910 | 2022 | 3 | Piezas | 8 | 8 | 0 | 0
QUE220302127669 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
QUE220302128170 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
QUE220302128199 | 2022 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
QUE220302104450 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 3700 | 3700 | 2896.15 | 78.2743
QUE220302105920 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 1271 | 1271 | 993.56 | 78.1715
QUE220302106585 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 1200 | 1200 | 360 | 30
QUE220302106590 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 7200 | 7200 | 2160 | 30
QUE220302107182 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 5 | 5 | 0 | 0
QUE220302107213 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 13 | 13 | 0 | 0
QUE220302107450 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 1200 | 1200 | 0 | 0
QUE220302107455 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 9 | 9 | 0 | 0
QUE220302107467 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 1200 | 1200 | 0 | 0
QUE220302107485 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 160 | 160 | 0 | 0
QUE220302107543 | 2022 | 3 | Tanque(s) | 4 | 4 | 0 | 0
QUE220302107607 | 2022 | 3 | Tanque(s) | 6 | 6 | 0 | 0
QUE220302107664 | 2022 | 3 | Tanque(s) | 9 | 9 | 0 | 0
QUE220302107835 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
QUE220302108500 | 2022 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
QUE220302116947 | 2022 | 3 | Metros lineales | 237.34 | 237.34 | 70.62 | 29.7548
QUE220302117856 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 3278 | 3278 | 968.73 | 29.5525
QUE220302117939 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1430.8 | 1430.8 | 480.54 | 33.5854
QUE220302118094 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1880.9 | 1880.9 | 521.25 | 27.7128
QUE220302122657 | 2022 | 3 | Metros lineales | 705.41 | 705.41 | 0 | 0
QUE220302125544 | 2022 | 3 | Piezas | 7 | 7 | 0 | 0
QUE220302125844 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 0 | 0
QUE220302125984 | 2022 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 0 | 0
QUE220302126036 | 2022 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
QUE220302126086 | 2022 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 0 | 0
QUE220302127604 | 2022 | 3 | Piezas | 7 | 7 | 0 | 0
QUE220302127934 | 2022 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
QUE220302128568 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 1061 | 1061 | 315.09 | 29.6975
QUE220302129361 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 2175.4 | 2175.4 | 1844.59 | 84.7931
QUE220302104440 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 355.95 | 29.6625
QUE220302106460 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 1200 | 1200 | 360 | 30
QUE220302107217 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 2400 | 2400 | 720 | 30
QUE220302107571 | 2022 | 3 | Tanque(s) | 2 | 2 | 0 | 0
QUE220302107831 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0.9 | 30
QUE220302107865 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 1.5 | 30
QUE220302107868 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 1.5 | 30
QUE220302109298 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 426.37 | 426.37 | 127.25 | 29.845
QUE220302117959 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 89.65 | 29.8833
QUE220302127648 | 2022 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
QUE220302130630 | 2022 | 3 | Metros | 115 | 115 | 0 | 0
QUE220302105541 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 3236 | 3236 | 2562.67 | 79.1925
QUE220302106725 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 1200 | 1200 | 360 | 30
QUE220302106870 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 1200 | 1200 | 360 | 30
QUE220302107126 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 15 | 15 | 0 | 0
QUE220302107141 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 4 | 4 | 0 | 0
QUE220302107157 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 2 | 2 | 0 | 0
QUE220302107226 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 3600 | 3600 | 1080 | 30
QUE220302107458 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
QUE220302107465 | 2022 | 3 | Estufa(s) | 1 | 1 | 0 | 0
QUE220302107466 | 2022 | 3 | Estufa(s) | 5 | 5 | 0 | 0
QUE220302107516 | 2022 | 3 | Estufa(s) | 13 | 13 | 0 | 0
QUE220302107782 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 6 | 6 | 1.8 | 30
QUE220302117205 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1204 | 1204 | 357.56 | 29.6977
QUE220302117898 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 7557 | 7557 | 3875.33 | 51.2813
QUE220302122438 | 2022 | 3 | Metros lineales | 311.39 | 311.39 | 92.42 | 29.6798
QUE220302126048 | 2022 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
QUE220302126912 | 2022 | 3 | Piezas | 8 | 8 | 0 | 0
QUE220302127460 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 1283 | 1283 | 381.51 | 29.7358
QUE220302127582 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
QUE220302104438 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1251 | 1251 | 1251 | 100
QUE220302105926 | 2022 | 3 | Metros lineales | 320 | 320 | 320 | 100
QUE220302107377 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 31098 | 31098 | 31098 | 100
QUE220302127509 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 1076 | 1076 | 1076 | 100
QUE220302104444 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 420 | 420 | 420 | 100
QUE220302104449 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1076 | 1076 | 1076 | 100
QUE220302107418 | 2022 | 3 | Metros lineales | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 100
QUE220302104436 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 770 | 770 | 770 | 100
QUE220302105623 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 149127 | 149127 | 149127 | 100
QUE220302117781 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 809.96 | 809.96 | 809.96 | 100
QUE220302127482 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 1153 | 1153 | 1153 | 100
QUE220302104448 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1250 | 1250 | 1250 | 100
QUE220302127525 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 500 | 500 | 500 | 100
QUE220302127529 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 1212 | 1212 | 1212 | 100
QUE220302104445 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 920 | 920 | 920 | 100
QUE220302105770 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2815 | 2815 | 2815 | 100
QUE220302107537 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2444 | 2444 | 2444 | 100
QUE220302105592 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 51200 | 51200 | 51200 | 100
QUE220302107555 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 1200 | 100
QUE220302128563 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 1901 | 1901 | 1901 | 100
QUE220302104443 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1150 | 1150 | 1150 | 100
QUE220302104452 | 2022 | 3 | Metros lineales | 500 | 500 | 500 | 100
QUE220302105648 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1302 | 1302 | 1302 | 100
QUE220302107649 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 107490 | 107490 | 107490 | 100
QUE220302107834 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 107458 | 107458 | 107458 | 100
QUE220302109116 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 319.38 | 319.38 | 319.38 | 100
QUE220302128554 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 80000 | 80000 | 80000 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".