## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre 2016
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Querétaro | 137 | 1 | 19

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2016
Total: 87
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
QUE15150100467459 | Ampliacion De Red De Agua Potable Varias Localidades | 102 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1445000 | 1445000 | 1443825 | 1443825 | 1443825 | 1443825 | 99.9187 | 0 | Vivienda | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467465 | Ampliacion De Red Drenaje Y Descargas Domiciliarias Varias Localidades | 108 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 700000 | 234059 | 234059 | 221174 | 221174 | 221174 | 221174 | 94.495 | 0 | Vivienda | 350 | 0 | 94 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467466 | Construccion De Bardas Perimetrales En Preescolar | 120 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 300000 | 430000 | 430000 | 383877 | 383877 | 383877 | 383877 | 89.2737 | 0 | Metros lineales | 375 | 0 | 89 | Financiera: / Física: acciones / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467469 | Mantenimiento De Aulas En Educacion Preescolar , Varias Localidades | 148 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 200000 | 199567 | 199567 | 199567 | 199567 | 199567 | 199567 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: acciones / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467470 | Mantenimiento De Aulas En Educacion Primaria, Varias Localidades | 149 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 200000 | 340576 | 340576 | 340576 | 340576 | 340576 | 340576 | 100 | 0 | Metros | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467471 | Mantenimiento De Aulas En Educacion Secundaria, Varias Localidades | 150 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 200000 | 65032 | 65032 | 65032 | 65032 | 65032 | 65032 | 100 | 0 | Metros | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467473 | Mantenimiento De Servicios Sanitarios En Educacion Preescolar, Varias Localidades, | 157 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 400000 | 131000 | 131000 | 51459 | 51459 | 51459 | 51459 | 39.2817 | 0 | Metros | 550 | 0 | 39 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467474 | Mantenimiento De Servicios Sanitarios En Educacion Primaria, Varias Localidades | 158 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 400000 | 152005 | 152005 | 152005 | 152005 | 152005 | 152005 | 100 | 0 | Metros | 450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: acciones / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467475 | Mantenimiento De Servicios Sanitarios En Educacion Secundaria, Varias Localidades | 159 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 527617 | 60566 | 60566 | 60566 | 60566 | 60566 | 60566 | 100 | 0 | Metros | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467478 | Mantenimiento De Dispensarios Medicos En Varias Localidades | 180 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2015 | 300000 | 100000 | 100000 | 80377 | 80377 | 80377 | 80377 | 80.377 | 0 | Metros | 5000 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467480 | Mantenimiento De Caminos En Varias Localidades Del Municipio | 239 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1877617 | 2693038 | 2693038 | 2693038 | 2693038 | 2693038 | 2693038 | 100 | 0 | Kilómetro | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467481 | Construccion De Cuartos De Dormitorio En Varias Localidades | 252 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1600000 | 1146000 | 1146000 | 1140643 | 1140643 | 1140643 | 1140643 | 99.5325 | 0 | Metros | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467482 | Construccion De Cuartos Para Baño En Varias Localidades | 253 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 700000 | 1998223 | 1998223 | 1998223 | 1998223 | 1998223 | 1998223 | 100 | 0 | Metros | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467484 | Construccion De Muros En Varias Localidades | 255 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 2812638 | 3698635 | 3698635 | 3698635 | 3698635 | 3698635 | 3698635 | 100 | 0 | Metros | 700 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467485 | Construccion De Piso Firme En Varias Localidades | 256 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 200000 | 194608 | 194608 | 68644 | 68644 | 68644 | 68644 | 35.273 | 0 | Metros | 480 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467645 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario "Los Duraznos" | 107 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Juan Dehedó | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1250000 | 1222090 | 1222090 | 1222090 | 1222090 | 1222090 | 1222090 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467652 | Construccion De Aula En El Jardin De Niños"Ya Ngu Dera Nfadi" | 114 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Xajay | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 350000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 100 | 0 | Metros | 32 | 0 | 100 | Financiera: / Física: aula / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467654 | Construcción De Aula En La Escuela Secundaria "Abraham Gonzalez" | 116 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Rincón de San Ildefonso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 350000 | 385000 | 385000 | 385000 | 385000 | 385000 | 385000 | 100 | 0 | Metros | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: aula / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467667 | Construccion De Bardas Perimetrales En Primaria, Varias Localidades | 121 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 300000 | 220000 | 220000 | 204939 | 204939 | 204939 | 204939 | 93.1541 | 0 | Metros lineales | 180 | 0 | 93 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467670 | Construccion De Bardas Perimetrales En Secundaria, Varias Localidades | 122 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 200000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 80 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467847 | Construccion De Techos Firmes | 257 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 2853000 | 5623685 | 5623685 | 5620336 | 5620336 | 5620336 | 5620336 | 99.9404 | 0 | Metros | 1250 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467860 | Ampliacion De Redes De Distribucion Y Alumbrado Publico En Varias Localidades | 368 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 2160907 | 915000 | 915000 | 634823 | 634823 | 634823 | 634823 | 69.3796 | 0 | Luminaria | 75 | 0 | 69.38 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468299 | Construccion De Comedor Escolar Para El Jardin De Niños | 133 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Capulín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468594 | Construccion De Servicios Sanitarios En La Escuela Primaria Comunitaria "Miguel Hidalgo" En Santa Clara | 141 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santa Clara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 200000 | 208645 | 208645 | 208645 | 208645 | 208645 | 208645 | 100 | 0 | Metros | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: AULA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468609 | Mantenimiento De Comedores Escolares En Educacion Preescolar, Varias Localidades | 154 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 300000 | 28347 | 28347 | 28347 | 28347 | 28347 | 28347 | 100 | 0 | Metros | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468615 | Rehabilitacion De Aula En El Preescolar Comunitario "Aprender Jugando" | 160 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Rincón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 100000 | 100000 | 100000 | 24332 | 24332 | 24332 | 24332 | 24.332 | 0 | Metros | 15 | 0 | 24 | Financiera: / Física: AULA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468618 | Terminacion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria "Francisco I. Madero" | 163 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 5to. (El Pastoreo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 500000 | 478002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 162 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468638 | Ampliacion De Dispensarios Medicos En Varias Localidades | 176 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2015 | 350000 | 60566 | 60566 | 60566 | 60566 | 60566 | 60566 | 100 | 0 | Metros | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468642 | Ampliacion De Un Dispensario Medico | 178 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Jacal de la Piedad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2015 | 180000 | 250000 | 250000 | 223084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 340 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468645 | Ampliacion De Un Dispensario Medico | 179 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Tenasdá (Barrio de San Ildefonso) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2015 | 200000 | 250000 | 250000 | 235228 | 195856 | 195856 | 195856 | 78.3424 | 0 | Metros | 641 | 0 | 78 | Financiera: / Física: MODULO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468941 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica "Entronque Shosde" 1a. Etapa | 354 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 3ro. | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 600000 | 728562 | 728562 | 728562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468989 | Construccion De Comedor Escolar En Escuela Primaria "Venustiano Carranza" | 333 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Beata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 300000 | 317000 | 317000 | 317000 | 317000 | 317000 | 317000 | 100 | 0 | Lote | 27 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468997 | Construccion De Un Aula En La Escuela Secundaria "Martín Luis Guzmán" | 335 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Quiotillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 350000 | 385000 | 385000 | 385000 | 385000 | 385000 | 385000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: aula / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100469000 | Construccion De Comedor Escolar En Escuela Primaria "Alfonso Caso" | 336 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Bothé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 400000 | 640000 | 640000 | 636826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 271 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100469008 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica "El Taller" | 352 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Xajay | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 360000 | 327000 | 327000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100469018 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico Calle Centro De Salud | 372 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Bothé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100474045 | Construcccion De Sanitarios Con Biodigestores | 251 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 250000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 250 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100474079 | Rehabilitación De Camino "Los Alcanfores" | 343 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Chitejé de Garabato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 100000 | 99799 | 99799 | 99799 | 99799 | 99799 | 99799 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1625 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100474272 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica "Calle Escuelas" | 347 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Pablo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 180000 | 499347.39 | 499347.39 | 499347.39 | 499347.39 | 499347.39 | 499347.39 | 100 | 0 | Luminaria | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: ESTRUCTURAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100474824 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica | 359 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Bordos Cuates | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 252000 | 265000 | 265000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100474830 | Ampliacion De Red De Distribucion Energia Electrica "El Tepozan 4" | 363 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Tepozán (Barrio de San Ildefonso) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100474842 | Ampliacion De Red De Energia Electrica "Los Ventura" | 364 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Loma de los Blases | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 180000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100475009 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica "Km 13" | 355 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Bothé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 90000 | 170000 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200545172 | Ampliacion De Drenaje Sanitario "El Cerrito" | 427 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Nicolás de la Torre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 106000 | 74970.16 | 74970.16 | 74970.16 | 74970.16 | 74970.16 | 74970.16 | 100 | 0 | Metros lineales | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200545236 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable "Ejido Emiliano Zapata" | 447 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San José Ithó | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2159864 | 2159864 | 2159864 | 2159864 | 86.3946 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 86 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200545264 | Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria "Miguel Hidalgo" | 459 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Saucito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 500000 | 265000 | 265000 | 265000 | 265000 | 265000 | 265000 | 100 | 0 | Metros | 23 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200545276 | Terminacion De Comedor Escolar En La Escuela Secundaria "Luis Donaldo Colosio Murrieta" | 465 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Varal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 51 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200545291 | Ampliación De Red De Distribucion De Energia Electrica "Yosphi Centro" | 468 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Yosphí | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 252000 | 252000 | 252000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 25 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200545293 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Calle Al Auditorio | 469 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Nicolás de la Torre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 450000 | 566942 | 566942 | 566942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 25 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200545302 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Dos Ramales | 470 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Cruz (San Bartolo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1425000 | 1649591.87 | 1649591.87 | 1649591.87 | 1419294 | 1419294 | 1419294 | 86.0391 | 0 | Metros | 40 | 0 | 86 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200545644 | Construccion De Banquetas "Batha" | 508 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Pablo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 50000 | 100000 | 100000 | 18398 | 18398 | 18398 | 18398 | 18.398 | 0 | Metros | 565 | 0 | 18 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200545658 | Empedrado De Camino | 513 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Barrio la Joya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 100000 | 600000 | 600000 | 194454 | 194454 | 194454 | 194454 | 32.409 | 0 | Metros | 100000 | 0 | 32 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200545665 | Rehabilitacion De Camino A Tierra Blanca | 517 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 5to. (El Pastoreo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 200000 | 197323 | 197323 | 197323 | 197323 | 197323 | 197323 | 100 | 0 | Metros | 1794 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400586892 | Empedrado De Camino Saca Cosechas En Barrio 60 | 537 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Pablo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 360000 | 359971 | 359971 | 359971 | 359971 | 359971 | 359971 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15160100624942 | Rehabilitacion De Plaza Constitucion | 535 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2698211 | 2698211 | 1934575.35 | 1934575.35 | 71.6509 | 0 | Metros Cuadrados | 62197 | 0 | 71 | Financiera: SE CORRIGE EL MONTO EJERCIDO Y PAGADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623100 | Ampliación De Red De Energia Electrica Llano Largo 4 - 2318 | 2318 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Tesquedó (Puerto del Chivato) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623141 | Ampliación De Red De Energia Electrica San Antonio La Labor 2 - 2232 | 2232 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Antonio la Labor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 330000 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623191 | Empedrado De Camino A Las Salvas - 924 | 924 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Varal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 250000 | 249610.26 | 249610.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 578 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623248 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas - 1210 | 1210 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Laguna de Servín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 786 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623442 | Construccion De Un Aula Didactica En El Preescolar - 1438 | 1438 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Cañada del Varal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 380000 | 380000 | 353852.65 | 353852.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623571 | Construcción De Un Comedor Escolar En El Prescolar - 1508 | 1508 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Varal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623685 | Coinversion Para La Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar Al Barrio La Cruz - El Cuisillo, De La Localida - 2434 | 2434 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cuisillo (Barrio de San Ildefonso) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 22186.14 | 22186.14 | 22186.14 | 22186.14 | 22186.14 | 22186.14 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623752 | Coinversión Para El Empedrado Con Mortero De Camino Principal - 1307 | 1307 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Laguna de Servín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 786 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623869 | Coinversion Para El Empedrado De Camino Al Picacho - 1311 | 1311 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Laguna de Servín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y AGROPERCUARIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 786 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623942 | Coinversión Para El Empedrado Con Mortero De Calle Moctezuma - 1335 | 1335 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Laguna de Servín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y AGROPECUARIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 32500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 786 | 100 | 0 | Financiera: 0 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624053 | Empedrado De Camino - 1168 | 1168 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Los Arenales (San Juan Dehedó) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 296 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624055 | Coinversion Para La Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A Los Barrios El Deposito Y Los Ventura De L - 2382 | 2382 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Loma de los Blases | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 54655.85 | 54655.85 | 54655.85 | 54655.85 | 54655.85 | 54655.85 | 100 | 0 | Otros | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624156 | Empedrado De Camino - 913 | 913 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Capulín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 69 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624157 | Ampliación De Red De Energia Electrica El Barroso - 1880 | 1880 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Varal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624166 | Construcción De Techumbre En La Cancha Deportiva 1a. Etapa En El Prescolar Benito Juarez - 1524 | 1524 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cuisillo (Barrio de San Ildefonso) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 14 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624362 | Construccion De Obras De Infraestructura Hidraulica - 2554 | 2554 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Esperanza (Santiago Mexquititlán Barrio 6to.) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624423 | Coinversion Para La Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A Los Barrios Llano Largo 3 Y Entronque A Tesq - 2836 | 2836 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Tesquedó (Puerto del Chivato) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 45084.36 | 45084.36 | 45084.36 | 45084.36 | 45084.36 | 45084.36 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624459 | Ampliacion De Dispensario Medico - 1658 | 1658 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Antonio la Labor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 77 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624570 | Ampliación De Red De Energia Electrica Loma Bonita - 1898 | 1898 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Varal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 275000 | 275000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 45 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624698 | Empedrado De Camino - 1160 | 1160 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Jaral (Santiago Mexquititlán Barrio 6to.) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624699 | Ampliacion De Redes De Distribucion Y Alumbrado Publico En Varias Localidades - 2380 | 2380 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Jaral (Santiago Mexquititlán Barrio 6to.) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 4225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 800 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200649661 | Empedrado De Camino Del Que Colinda Con La Muralla - 917 | 917 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Atorón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 348 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200652043 | Empedrado De Camino A La Escuela Y La Capilla - 965 | 965 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Chitejé de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 300000 | 300000 | 299347.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 820 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200654474 | Costruccion De Un Comedor Comunitario 1a. Etapa - 898 | 898 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Bordos Cuates | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 |  | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 85 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200666128 | Urbanización En La Localidad De Santiago Mexquititlan Barrio 1 | 322 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 1ro. | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 989000 | 989000 | 989000 | 984568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1646 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200666364 | Rehabilitación De La Privada 20 De Noviembre Colonia Centro | 323 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 1ro. | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 791200 | 791200 | 791200 | 789839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 7698 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200666419 | Rehabilitación Del Rastro Municipal | 324 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 1482724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 7698 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200666511 | Rehabilitación De La Calle 20 De Noviembre, Colonia Centro | 326 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 692300 | 692300 | 692300 | 690987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 7698 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200666526 | Rehabilitación De Calle Juan Escutia, Colonia Centro | 327 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 989000 | 989000 | 989000 | 987828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 7698 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200666537 | Rehabilitación De Plaza Constitución | 325 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200666570 | Rehabilitación De Alumbrado Público | 328 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Nicolás de la Torre | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 989000 | 989000 | 989000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 1058 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200666593 | Rehabilitación De Alumbrado Público | 329 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Chitejé de Garabato | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 989000 | 989000 | 989000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 1624 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.